## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Adequação do Restaurante Universitário de Areia
LOCAL: Campus II - Areia - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 336.28
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 89.45 | 214.68
1.2 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 80 | 1.52 | 121.6
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 793.74
2.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 12.49 | 20.06 | 250.55
2.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 29.78 | 18.24 | 543.19
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 6943.63
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 14.64 | 229.52 | 3360.17
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.65 | 867.46 | 2298.77
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 24.4 | 45.4 | 1107.76
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.82 | 20.06 | 176.93
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 14158.47
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 5.04 | 1218.3 | 6140.23
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.5 | 1781.83 | 8018.24
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 6899.97
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 162 | 25.84 | 4186.08
5.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 27.3 | 99.41 | 2713.89
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 5963
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 356 | 3.2 | 1139.2
6.2 | Massa única 1:2:8 | m² | 356 | 13.55 | 4823.8
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10473.9
7.1 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 5.67 | 460.48 | 2610.92
7.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 572.27 | 4578.16
7.3 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Giro) | m² | 21 | 156.42 | 3284.82
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 11511.31
8.2 | Rede de CPVC (água quente) 42mm, inclusive conexões | m | 30 | 75.02 | 2250.6
8.3 | Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - inclusive instalação | un | 1 | 8639.23 | 8639.23
8.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3 | 207.16 | 621.48
9.0 | PINTURA |  |  |  | 6987.76
9.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 324 | 6.87 | 2225.88
9.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 96.6 | 16.54 | 1597.76
9.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 45.36 | 9.97 | 452.24
9.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 324 | 8.37 | 2711.88
10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 24020.7
10.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa | m3 | 5 | 340.34 | 1701.7
10.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 500 | 32.66 | 16330
10.3 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 100 | 59.17 | 5917
10.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 80 | 0.9 | 72
| T O T A L |  |  | (R$) | 88088.76
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 16669.3016
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 71419.4584
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 764.76
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 115.1848
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on F60: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Adequação do Restaurante Universitário de Areia
LOCAL: Campus II - Areia - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.2 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 80
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 12.49
2.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 29.78
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 14.64
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.65
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 24.4
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.82
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 5.04
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.5
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 162
5.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 27.3
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 356
6.2 | Massa única 1:2:8 | m² | 356
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 5.67
7.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
7.3 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Giro) | m² | 21
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.2 | Rede de CPVC (água quente) 42mm, inclusive conexões | m | 30
8.3 | Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - inclusive instalação | un | 1
8.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3
9.0 | PINTURA
9.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 324
9.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 96.6
9.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 45.36
9.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 324
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa | m3 | 5
10.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 500
10.3 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 100
10.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 80
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Adequação do Restaurante Universitário de Areia
LOCAL: Campus II - Areia - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 336.28 | 0 | 0 | 336.28
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 793.74 | 0 | 0 | 793.74
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6943.63 | 0 | 0 | 6943.63
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 7079.235 | 7079.235 | 0 | 14158.47
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6899.97 | 0 | 6899.97
|  | % |  | 60% | 40% | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3577.8 | 2385.2 | 5963
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 5236.95 | 5236.95 | 10473.9
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5755.655 | 5755.655 | 11511.31
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6987.76 | 6987.76
|  | % |  | 40% | 60% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 9608.28 | 14412.42 | 24020.7
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 15152.885 | 38157.89 | 34777.985 | 88088.76
|  | ACUMULADO | 15152.885 | 53310.775 | 88088.76
|  | PERCENTUAL | 17.2% | 60.52% | 100%