## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA REITORIA 01
LOCAL: CAMPUS I DA UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16595.01
1.1 | Locação de Meio Fio | m | 1362.5 | 1 | 1362.5
1.2 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20 | 263.9 | 5278
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 7310 | 1.3 | 9503
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 188.13 | 451.51
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 10662.04
2.1 | Bota fora | m3 | 364.398 | 20.3 | 7397.28
2.2 | Remoção de Caixa de ÁGUA, Energia, telefônica e selagem de PV's | un | 14 | 5 | 70
2.3 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 9 | 57.34 | 516.06
2.4 | Demolição manual de pavimento asfaltico | m² | 250 | 1.37 | 342.5
2.5 | Demolição e Retirada de meio fio | m | 683.1 | 3.42 | 2336.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 324560.82
3.1 | Regularização de subleito | m² | 3643.98 | 0.77 | 2805.86
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 3643.98 | 1.16 | 4227.02
3.3 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria c/ carregadeira | m³ | 728.796 | 5.98 | 4358.2
3.4 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 1362.5 | 16.51 | 22494.88
3.5 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 3010 | 28.7643 | 86580.5
3.6 | Lastro de concreto simples regularizado para o piso da passagem de pedestre elevada Fck = 30MPa, com juntas siliconadas - inclusive pintura de identificação com tinha acrílica p/ 2 anos emborrachada | m³ | 4.5 | 342.48 | 1541.16
3.7 | Pavimentação em Pré-misturado a frio e = 5 cm - PMF | m² | 7310 | 27.7091 | 202553.2
4.0 | DRENAGEM |  |  |  | 12437.24
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 40 | 20.6 | 824
4.2 | Boca de lobo com captação lateral, em alvenaria de 1vez, tijolos maciços e tampa de concreto armado,conforme detalhe fornecido | un | 4 | 382.36 | 1529.44
4.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, d=0,40 m | m | 115 | 68.12 | 7833.8
4.4 | Tampa em concreto armado fck = 30 Mpa para passagem de água pluvial - (e = 5 cm e l = 50 cm) | m | 30 | 39 | 1170
4.5 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 40 | 27 | 1080
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 32277.68
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 1570 | 15.08 | 23675.6
5.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 45 | 20.47 | 921.15
5.3 | plantio de muda Flamboyant | un | 25 | 24.97 | 624.25
5.4 | Platio algodão da praia | un | 25 | 49.64 | 1241
5.5 | Aterro com terra vegetal | m³ | 6.25 | 69.74 | 435.88
5.6 | Pintura a cal em meio fio | m² | 272.5 | 4.72 | 1286.2
5.7 | Varrição Manual com retirada do entulho para fora do Campus | m² | 7310 | 0.56 | 4093.6
| T O T A L |  |  | (R$) | 396532.79
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 75037.0952
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 321495.6948
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 7310
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 54.2453
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on F50: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA REITORIA 01
LOCAL: CAMPUS I DA UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de Meio Fio | m | 1362.5
1.2 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 7310
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora | m3 | 364.398
2.2 | Remoção de Caixa de ÁGUA, Energia, telefônica e selagem de PV's | un | 14
2.3 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 9
2.4 | Demolição manual de pavimento asfaltico | m² | 250
2.5 | Demolição e Retirada de meio fio | m | 683.1
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização de subleito | m² | 3643.98
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 3643.98
3.3 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria c/ carregadeira | m³ | 728.796
3.4 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 1362.5
3.5 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 3010
3.6 | Lastro de concreto simples regularizado para o piso da passagem de pedestre elevada Fck = 30MPa, com juntas siliconadas - inclusive pintura de identificação com tinha acrílica p/ 2 anos emborrachada | m³ | 4.5
3.7 | Pavimentação em Pré-misturado a frio e = 5 cm - PMF | m² | 7310
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 40
4.2 | Boca de lobo com captação lateral, em alvenaria de 1vez, tijolos maciços e tampa de concreto armado,conforme detalhe fornecido | un | 4
4.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, d=0,40 m | m | 115
4.4 | Tampa em concreto armado fck = 30 Mpa para passagem de água pluvial - (e = 5 cm e l = 50 cm) | m | 30
4.5 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 40
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 1570
5.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 45
5.3 | plantio de muda Flamboyant | un | 25
5.4 | Platio algodão da praia | un | 25
5.5 | Aterro com terra vegetal | m³ | 6.25
5.6 | Pintura a cal em meio fio | m² | 272.5
5.7 | Varrição Manual com retirada do entulho para fora do Campus | m² | 7310
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA REITORIA 01 - VIDE PROJETO
LOCAL: CAMPUS I DA UFPB - JOÃO PESSOA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 16595.01 | 0 | 0 | 16595.01
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10662.04 | 0 | 0 | 10662.04
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
03.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 64912.164 | 162280.41 | 97368.246 | 324560.82
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
04.00 | DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 2487.448 | 4974.896 | 4974.896 | 12437.24
|  | % |  | 30% | 70% | 100%
05.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 9683.304 | 22594.376 | 32277.68
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 94656.662 | 176938.61 | 124937.518 | 396532.79
|  | ACUMULADO | 94656.662 | 271595.272 | 396532.79
|  | % | 23.87% | 68.49% | 100%