## ANEXO IV
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: UFPB
ANEXO IV - LOTE III
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 298.99
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2302.95
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10 | 32.01 | 320.1
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 12 | 2.29 | 27.48
2.3 | Demolição de elemento vazado | m² | 20.58 | 3.48 | 71.62
2.4 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 166.54 | 5.35 | 890.99
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 14 | 9.94 | 139.16
2.6 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 22.39 | 6.16 | 137.92
2.7 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.71 | 6.16 | 35.17
2.8 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2 | 4.93 | 9.86
2.9 | Retirada de Forra | un | 3 | 6.11 | 18.33
2.10 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 126.35 | 2.97 | 375.26
2.11 | Retirada de Forro de PVC | m² | 105.52 | 2.29 | 241.64
2.12 | Retirada de Ponto d'água | un | 1 | 7.7 | 7.7
2.13 | Retirada de luminária | un | 6 | 4.62 | 27.72
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 685.22
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 8.03 | 74.58 | 598.88
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 2.97 | 20.34 | 60.41
3.3 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 2.97 | 8.73 | 25.93
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2718.33
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 95.38 | 28.5 | 2718.33
5.0 | COBERTA |  |  |  | 18044.86
5.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 262.7 | 51.77 | 13599.98
5.2 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 262.7 | 16.92 | 4444.88
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 6251.5
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 198.09 | 6.63 | 1313.34
6.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 33.78 | 13.6 | 459.41
6.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 164.31 | 13.6 | 2234.62
6.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 39.6 | 56.67 | 2244.13
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 18062.22
7.1 | Ladrilho Hidráulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante | m² | 14 | 32.03 | 448.42
7.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.2 | 40.2 | 209.04
7.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 239.57 | 72.65 | 17404.76
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6854.08
8.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 5 | 375.1 | 1875.5
8.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 1 | 182.01 | 182.01
8.3 | Janela de madeira tipo veneziana | m² | 3.84 | 522.17 | 2005.13
8.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 486.42 | 486.42
8.5 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2 | 361.21 | 722.42
8.6 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 4 | 395.65 | 1582.6
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 4634.27
9.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 247.36 | 494.72
9.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1 | 244.87 | 244.87
9.3 | Caixa de passagem de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 213.22 | 639.66
9.4 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 432.58 | 432.58
9.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 256.84 | 513.68
9.6 | Ponto esgoto com rede | un | 8 | 124.67 | 997.36
9.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 5 | 97.09 | 485.45
9.8 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 33 | 20.32 | 670.56
9.9 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 38.47 | 38.47
9.10 | Torneira para lavatório | un | 2 | 58.46 | 116.92
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 3976.36
10.1 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 20 | 8.49 | 169.8
10.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 36.31 | 21.01 | 762.87
10.3 | Interruptor 1 tecla simples, completa | un | 3 | 6.85 | 20.55
10.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa | un | 6 | 79.61 | 477.66
10.5 | Ponto de luz com rede embutida | un | 7 | 80.46 | 563.22
10.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 14 | 70.11 | 981.54
10.7 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 4 | 250.18 | 1000.72
11.0 | PINTURA |  |  |  | 6380.61
11.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 144.18 | 3.84 | 553.65
11.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 664.5 | 8.59 | 5708.06
11.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 7.34 | 9.6 | 70.46
11.4 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 7.34 | 6.6 | 48.44
12.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2855.34
12.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 262.7 | 0.97 | 254.82
12.2 | Tampo/bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm | m² | 10.62 | 244.87 | 2600.52
| T O T A L |  |  | (R$) | 73064.73
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 13826.2591
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 59238.4709
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 240
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 304.4364
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## ANEXO V
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: UFPB
ANEXO V
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 12
2.3 | Demolição de elemento vazado | m² | 20.58
2.4 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 166.54
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 14
2.6 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 22.39
2.7 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.71
2.8 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2
2.9 | Retirada de Forra | un | 3
2.10 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 126.35
2.11 | Retirada de Forro de PVC | m² | 105.52
2.12 | Retirada de Ponto d'água | un | 1
2.13 | Retirada de luminária | un | 6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 8.03
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 2.97
3.3 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 2.97
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 95.38
5.0 | COBERTA
5.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 262.7
5.2 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 262.7
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 198.09
6.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 33.78
6.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 164.31
6.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 39.6
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Ladrilho Hidráulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante | m² | 14
7.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.2
7.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 239.57
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 5
8.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 1
8.3 | Janela de madeira tipo veneziana | m² | 3.84
8.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
8.5 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2
8.6 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 4
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
9.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1
9.3 | Caixa de passagem de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 3
9.4 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
9.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
9.6 | Ponto esgoto com rede | un | 8
9.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 5
9.8 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 33
9.9 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
9.10 | Torneira para lavatório | un | 2
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 20
10.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 36.31
10.3 | Interruptor 1 tecla simples, completa | un | 3
10.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa | un | 6
10.5 | Ponto de luz com rede embutida | un | 7
10.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 14
10.7 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 4
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 144.18
11.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 664.5
11.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 7.34
11.4 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 7.34
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 262.7
12.2 | Tampo/bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm | m² | 10.62
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 298.99 | 0 | 0 | 0 | 298.99
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2302.95 | 0 | 0 | 0 | 2302.95
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 685.22 | 0 | 0 | 0 | 685.22
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2718.33 | 0 | 0 | 0 | 2718.33
|  | % |  | 33% | 34% | 33% | 100%
05.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5954.8038 | 6135.2524 | 5954.8038 | 18044.86
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 3125.75 | 3125.75 | 0 | 0 | 6251.5
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 5418.666 | 5418.666 | 7224.888 | 18062.22
|  | % |  | 33% | 33% | 34% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 2261.8464 | 2261.8464 | 2330.3872 | 6854.08
|  | % | 33% | 33% | 34% |  | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 1529.3091 | 1529.3091 | 1575.6518 | 0 | 4634.27
|  | % |  |  | 20% | 80% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 795.272 | 3181.088 | 3976.36
|  | % |  | 33% | 33% | 34% | 100%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2105.6013 | 2105.6013 | 2169.4074 | 6380.61
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2855.34 | 2855.34
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 10660.5491 | 20395.9766 | 18292.2899 | 23715.9144 | 73064.73
|  | ACUMULADO | 10660.5491 | 31056.5257 | 49348.8156 | 73064.73
|  | PERCENTUAL | 14.59% | 42.51% | 67.54% | 100%