## ANEXO IV
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma do Bloco de Ordenha
LOCAL: Bananeiras - Campus III - UFPB
ANEXO IV - LOTE IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 631.71
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.39 | 298.54
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 74.75 | 0.5 | 37.38
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 74.75 | 1.62 | 121.1
1.4 | Locação da obra | m² | 54.59 | 3.2 | 174.69
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3810.02
2.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 90.77 | 2.17 | 196.97
2.2 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 7 | 10.84 | 75.88
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 657.18 | 3.61 | 2372.42
2.4 | Demolição de cobertura em telha cerâmica | m² | 232.74 | 4.34 | 1010.09
2.5 | Demolição de elemento vazado | m² | 20.7 | 3.29 | 68.1
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.62 | 5.63 | 26.01
2.7 | Retirada de Forra | un | 2 | 5.78 | 11.56
2.8 | Retirada de grade de ferro | m² | 8.94 | 5.48 | 48.99
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1283.89
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 11.51 | 73.62 | 847.37
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 10.72 | 21.33 | 228.66
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 10.72 | 19.39 | 207.86
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 5152.86
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 10.72 | 235.22 | 2521.56
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.54 | 835.53 | 1286.72
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 21.71 | 20.99 | 455.69
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 17.86 | 49.77 | 888.89
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 39462.99
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1.25 | 1245.89 | 1557.36
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.61 | 1738.38 | 18444.21
5.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 264.16 | 68.39 | 18065.9
5.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 18.35 | 76.05 | 1395.52
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 12051.35
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 253.17 | 27.14 | 6871.03
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 231.14 | 5.4 | 1248.16
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 40.96 | 96 | 3932.16
7.0 | COBERTA |  |  |  | 46110.4
7.1 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 37.65 | 9.66 | 363.7
7.2 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 328.9 | 113.21 | 37234.77
7.3 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 328.9 | 5.99 | 1970.11
7.4 | Telhamento com telha cerâmica de 1ª qualidade | m² | 328.9 | 19.89 | 6541.82
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 19573.75
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 253.28 | 8.59 | 2175.68
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 506.35 | 6.48 | 3281.15
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 118.07 | 12.74 | 1504.21
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 388.27 | 12.74 | 4946.56
8.5 | Revestimento cerâmico industrial anti-ácido - 240x116x9mm, assent. c/ argamassa ACII e rejunte epoxi anticorrosivo | m² | 32.5 | 88.78 | 2885.35
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x 30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 85.57 | 55.87 | 4780.8
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 26925.47
9.1 | Calçada de contorno com 0,60m de largura | m² | 61.08 | 84.66 | 5171.03
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 165.16 | 32.7 | 5400.73
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 3.76 | 55.87 | 210.07
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica inclusive rodapé | m² | 173.59 | 44.97 | 7806.34
9.5 | Piso cerâmico industrial anti-ácido - 240x116x9mm, assent. c/ argamassa ACII e rejunte epoxi anticorrosivo | m² | 64.57 | 88.78 | 5732.52
9.6 | Rodapé em cerâmica industrial anti-ácido - 240x116x9mm, assent. c/ argamassa ACII e rejunte epoxi anticorrosivo | m | 37.5 | 19.12 | 717
9.7 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 165.16 | 11.43 | 1887.78
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 16052.84
10.1 | Janelas de alumínio anodizado preto tipo basculantes e guilhotina - conforme projeto arquitetônico | m² | 10.89 | 278.25 | 3030.14
10.2 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2 | 455.18 | 910.36
10.3 | Porta lisa prensada (1,10x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 4 | 546.22 | 2184.88
10.4 | Porta lisa prensada (2,10x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira, tipo correr - 2 folhas | un | 2 | 1046.91 | 2093.82
10.5 | Porta lisa prensada (2,10x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira, tipo abrir - 2 folhas | un | 5 | 1046.91 | 5234.55
10.6 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 10.89 | 62.98 | 685.85
10.7 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (1,20 x 2,10m - externamente) - para resfriamento, inclusive instalação | un | 1 | 1913.24 | 1913.24
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 11856.41
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 244.05 | 488.1
11.2 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 520.21 | 520.21
11.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 218.95 | 218.95
11.4 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7269.76 | 7269.76
11.5 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2 | 116.04 | 232.08
11.6 | Papeleira de louça | un | 2 | 22.17 | 44.34
11.7 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 120.7 | 724.2
11.8 | Ponto hidráulico com rede | un | 6 | 90.47 | 542.82
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 20 | 19.63 | 392.6
11.10 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20 | 10.51 | 210.2
11.11 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 7 | 18.39 | 128.73
11.12 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 18.62 | 37.24
11.13 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 818.62 | 818.62
11.14 | Torneira para lavatório | un | 4 | 57.14 | 228.56
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 11897.38
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50 | 41.77 | 2088.5
12.2 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 104.9 | 209.8
12.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 20 | 20.9 | 418
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 31 | 155.6 | 4823.6
12.5 | Luminária tipo prato c/lâmpada de 100w | un | 2 | 45.47 | 90.94
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 21 | 75.56 | 1586.76
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 20 | 68.63 | 1372.6
12.8 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4 | 70.87 | 283.48
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 246.55 | 493.1
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 2 | 265.3 | 530.6
13.0 | PINTURA |  |  |  | 10211.91
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 388.27 | 6.23 | 2418.92
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 10.89 | 17.24 | 187.74
13.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 92.82 | 8.84 | 820.53
13.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 320.64 | 10.5 | 3366.72
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 423.02 | 8.08 | 3418
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2929.6
14.1 | Gradil em alumínio anodizado preto | m² | 8.45 | 168.82 | 1426.53
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 253.28 | 0.94 | 238.08
14.3 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 5.25 | 240.95 | 1264.99
| T O T A L |  |  | (R$) | 207950.58
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 39351.1151
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 168599.4649
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 328.9
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 632.2608
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## ANEXO V
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma do Bloco de Ordenha
LOCAL: Bananeiras - Campus III - UFPB
ANEXO V - LOTE IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 74.75
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 74.75
1.4 | Locação da obra | m² | 54.59
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 90.77
2.2 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 7
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 657.18
2.4 | Demolição de cobertura em telha cerâmica | m² | 232.74
2.5 | Demolição de elemento vazado | m² | 20.7
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.62
2.7 | Retirada de Forra | un | 2
2.8 | Retirada de grade de ferro | m² | 8.94
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 11.51
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 10.72
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 10.72
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 10.72
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.54
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 21.71
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 17.86
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1.25
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.61
5.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 264.16
5.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 18.35
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 253.17
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 231.14
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 40.96
7.0 | COBERTA
7.1 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 37.65
7.2 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 328.9
7.3 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 328.9
7.4 | Telhamento com telha cerâmica de 1ª qualidade | m² | 328.9
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 253.28
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 506.35
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 118.07
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 388.27
8.5 | Revestimento cerâmico industrial anti-ácido - 240x116x9mm, assent. c/ argamassa ACII e rejunte epoxi anticorrosivo | m² | 32.5
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x 30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 85.57
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,60m de largura | m² | 61.08
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 165.16
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 3.76
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica inclusive rodapé | m² | 173.59
9.5 | Piso cerâmico industrial anti-ácido - 240x116x9mm, assent. c/ argamassa ACII e rejunte epoxi anticorrosivo | m² | 64.57
9.6 | Rodapé em cerâmica industrial anti-ácido - 240x116x9mm, assent. c/ argamassa ACII e rejunte epoxi anticorrosivo | m | 37.5
9.7 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 165.16
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janelas de alumínio anodizado preto tipo basculantes e guilhotina - conforme projeto arquitetônico | m² | 10.89
10.2 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2
10.3 | Porta lisa prensada (1,10x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 4
10.4 | Porta lisa prensada (2,10x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira, tipo correr - 2 folhas | un | 2
10.5 | Porta lisa prensada (2,10x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira, tipo abrir - 2 folhas | un | 5
10.6 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 10.89
10.7 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (1,20 x 2,10m - externamente) - para resfriamento, inclusive instalação | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.2 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
11.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.4 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.5 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2
11.6 | Papeleira de louça | un | 2
11.7 | Ponto esgoto com rede | un | 6
11.8 | Ponto hidráulico com rede | un | 6
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 20
11.10 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20
11.11 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 7
11.12 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.13 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
11.14 | Torneira para lavatório | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50
12.2 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 20
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 31
12.5 | Luminária tipo prato c/lâmpada de 100w | un | 2
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 21
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 20
12.8 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 388.27
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 10.89
13.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 92.82
13.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 320.64
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 423.02
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Gradil em alumínio anodizado preto | m² | 8.45
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 253.28
14.3 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 5.25
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma do Bloco de Ordenha
LOCAL: Bananeiras - Campus III - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 631.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.71
|  | % | 80% | 20% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3048.016 | 762.004 | 0 | 0 | 0 | 3810.02
|  | % |  | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1283.89 | 0 | 0 | 0 | 1283.89
|  | % |  | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 2576.43 | 2576.43 | 0 | 0 | 5152.86
|  | % |  | 40% | 60% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 15785.196 | 23677.794 | 0 | 0 | 39462.99
|  | % |  |  | 70% | 30% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8435.945 | 3615.405 | 0 | 12051.35
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 23055.2 | 23055.2 | 46110.4
|  | % |  |  | 30% | 70% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5872.125 | 13701.625 | 0 | 19573.75
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13462.735 | 13462.735 | 26925.47
|  | % |  |  |  | 30% | 70% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4815.852 | 11236.988 | 16052.84
|  | % |  |  | 100% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11856.41 | 0 | 0 | 11856.41
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5948.69 | 5948.69 | 11897.38
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211.91 | 10211.91
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929.6 | 2929.6
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 3679.726 | 20407.52 | 52418.704 | 64599.507 | 66845.123 | 207950.58
|  | ACUMULADO | 3679.726 | 24087.246 | 76505.95 | 141105.457 | 207950.58
|  | PERCENTUAL | 1.77% | 11.58% | 36.79% | 67.86% | 100%