## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA
LOCAL: CCEN, CAMPUS I, UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4705.54
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 12 | 300.1633 | 3601.96
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 42.9 | 1.7 | 72.93
1.4 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 39.4 | 18.57 | 731.66
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 982.57
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30 | 32.01 | 960.3
2.2 | Demolição de elemento vazado | m² | 6.4 | 3.48 | 22.27
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2150.78
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 16.03 | 74.58 | 1195.52
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 8.97 | 22.38 | 200.75
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 0,4 X 0,6 m | m³ | 6.72 | 20.34 | 136.68
3.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS até 1,50m em terra compactada | m³ | 30.375 | 20.34 | 617.83
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 5695.59
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 6.72 | 251.11 | 1687.46
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.25 | 824.74 | 1855.67
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 11.2 | 51.63 | 578.26
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 20.25 | 21.74 | 440.24
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 1.12 | 1012.46 | 1133.96
5.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 7836.88
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.148 | 1288.78 | 190.74
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.8225 | 1788.21 | 3259.01
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.1835 | 1788.21 | 2116.35
5.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento |  | 32.5 | 69.87 | 2270.78
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3123.6
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - inclusive empenas da coberta | m² | 109.6 | 28.5 | 3123.6
7.0 | COBERTA |  |  |  | 5446.83
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 16.5 | 8.06 | 132.99
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 6.5 | 65.79 | 427.64
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 39 | 28.13 | 1097.07
7.4 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 32.5 | 51.77 | 1682.53
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 39 | 6.34 | 247.26
7.6 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 10,0 cm | m | 42 | 44.27 | 1859.34
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 5166.97
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 32.5 | 8.94 | 290.55
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 219.2 | 6.63 | 1453.3
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 251.7 | 13.6 | 3423.12
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5836.14
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 14 | 64.2 | 898.8
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 - inclusive rampas | m² | 42.5 | 33.77 | 1435.23
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rampas | m² | 42.5 | 72.65 | 3087.63
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 33 | 12.56 | 414.48
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 3401.61
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 5.5 | 280.08 | 1540.44
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 754.75 | 1509.5
10.3 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 5.5 | 63.94 | 351.67
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 341.68
11.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 6 | 51.43 | 308.58
11.2 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 1 | 33.1 | 33.1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 6101.72
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30 | 31.31 | 939.3
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 55.33 | 110.66
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 331.73 | 331.73
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 40.78 | 81.56
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 29.5 | 24.51 | 723.05
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4 | 162.37 | 649.48
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4 | 80.46 | 321.84
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 111.8 | 223.6
12.9 | Pré instalação para Split | un | 2 | 300 | 600
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10 | 70.11 | 701.1
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 4 | 250.18 | 1000.72
12.12 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 418.68 | 418.68
13.0 | PINTURA |  |  |  | 4634.34
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 251.7 | 7.44 | 1872.65
13.2 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 52.6 | 7.25 | 381.35
13.3 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 251.7 | 8.97 | 2257.75
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 11.34 | 10.81 | 122.59
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 820.26
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 9.75 | 49.5 | 482.63
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 42.9 | 0.97 | 41.61
14.3 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 56244.51
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 10643.3182
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 45601.1918
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 62.9
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 894.1893
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA
LOCAL: CCEN, CAMPUS I, UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 12
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 42.9
1.4 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 39.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30
2.2 | Demolição de elemento vazado | m² | 6.4
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 16.03
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 8.97
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 0,4 X 0,6 m | m³ | 6.72
3.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS até 1,50m em terra compactada | m³ | 30.375
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 6.72
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.25
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 11.2
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 20.25
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 1.12
5.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.148
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.8225
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.1835
5.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento |  | 32.5
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - inclusive empenas da coberta | m² | 109.6
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 16.5
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 6.5
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 39
7.4 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 32.5
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 39
7.6 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 10,0 cm | m | 42
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 32.5
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 219.2
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 251.7
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 14
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 - inclusive rampas | m² | 42.5
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rampas | m² | 42.5
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 33
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 5.5
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
10.3 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 5.5
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 6
11.2 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 29.5
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
12.9 | Pré instalação para Split | un | 2
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 4
12.12 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 251.7
13.2 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 52.6
13.3 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 251.7
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 11.34
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 9.75
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 42.9
14.3 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA
LOCAL: CCEN, CAMPUS I, UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4705.54 | 0 | 0 | 4705.54
|  | % | 40% | 30% | 30% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 393.028 | 294.771 | 294.771 | 982.57
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2150.78 | 0 | 0 | 2150.78
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5695.59 | 0 | 0 | 5695.59
|  | % | 20% | 80% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 1567.376 | 6269.504 | 0 | 7836.88
|  | % | 30% | 50% | 20%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 937.08 | 1561.8 | 624.72 | 3123.6
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1089.366 | 4357.464 | 5446.83
|  | % |  | 40% | 60% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2066.788 | 3100.182 | 5166.97
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1167.228 | 2918.07 | 1750.842 | 5836.14
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 1700.805 | 1700.805 | 3401.61
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 341.68 | 341.68
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3050.86 | 3050.86 | 6101.72
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 926.868 | 3707.472 | 4634.34
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 820.26 | 820.26
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 16616.622 | 19878.832 | 19749.056 | 56244.51
|  | ACUMULADO | 16616.622 | 36495.454 | 56244.51
|  | PERCENTUAL | 29.54% | 64.89% | 100%