## ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MODELOS DO CURSO DE DESIGN
LOCAL: CAMPUS - IV - CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE - RIO TINTO
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5773.7
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria (ver detalhe), para alojamento e depósito | m² | 10 | 300.11 | 3001.1
1.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez | m² | 22 | 4.59 | 100.98
1.3 | Demolição manual de blocos de concreto ciclópico | m³ | 4 | 152.87 | 611.48
1.4 | Limpeza do terreno com bota fora dos entulhos | m² | 400 | 1.52 | 608
1.5 | Locação da obra com de gabarito de tábuas corridas pontaletadas (a cada 1,50m) | m² | 320 | 3.37 | 1078.4
1.6 | Placa indicativa de obra - formato padrão UFPB | m² | 3 | 124.58 | 373.74
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 8818.63
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado em camadas | m³ | 73.7 | 74.58 | 5496.55
2.2 | Reaterro da caixa sem empréstimo - solo selecionado, reaproveitado da escavação, devendo ser arenoso ou areno argiloso, compactado em camadas | m³ | 30.82 | 22.38 | 689.75
2.3 | Reaterro compactado manualmente ( cavas das sapatas) | m³ | 27.5 | 22.38 | 615.45
2.4 | Escavação manual para fundação corrida (valas) e sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 61.4 | 20.34 | 1248.88
2.5 | Botafora - container | m³ | 24 | 32 | 768
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 22717.68
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa - traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 29.64 | 243.54 | 7218.53
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 56 | 51.63 | 2891.28
3.3 | Concreto magro para regularização das bases das fundações - esp=5,0cm | m² | 32 | 21.74 | 695.68
3.4 | Cinta inferior em concreto armado, forma em chapa de compensado resinado 12 mm - Fck=25 Mpa | m³ | 5.76 | 1012.46 | 5831.77
3.5 | Concreto armado para sapatas - Fck= 25 Mpa, forma em madeira, aproveitamento 03 vêzes, com betoneira | m³ | 7.16 | 849.22 | 6080.42
4.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 62181.8
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 15.0 cm | m³ | 1.6 | 1228.78 | 1966.05
4.2 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 5.76 | 1788.21 | 10300.09
4.3 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira - Marquise | m³ | 0.88 | 1556.59 | 1369.8
4.4 | Laje pré moldada para forro, vão até 4,50m, inclusive capeamento, escoramento, vigas chatas de travamento, malha de distribuição co aço CA-60 Ø6.3mm c/25cm | m² | 310.5 | 88.62 | 27516.51
4.5 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 11.76 | 1788.21 | 21029.35
5.0 | ALVENARIA |  |  |  | 19256.16
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), inclusive guarda corpo das circulações | m² | 560 | 28.5 | 15960
5.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 80 | 5.51 | 440.8
5.3 | Elementos vazados de concreto premoldado - 40,0 x 40,0 cm com 04 furos | m² | 28.7 | 99.49 | 2855.36
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 16601.2
6.1 | Algeroz de concreto armado com aditivo impermeabilizante - l=0,35m ; esp=3.0cm | m | 208 | 8.06 | 1676.48
6.2 | Concreto armado para Calha, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 2.48 | 1556.69 | 3860.59
6.3 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento sôbre a laje, esp=6.0mm, com todos os acessórios e elementos de fixação e vedação | m² | 223.1 | 28.13 | 6275.8
6.4 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento apoiada em madeira ancorada na laje, esp=6.0mm, com todos os acessórios e elementos de fixação e vedação | m² | 54.85 | 28.13 | 1542.93
6.5 | Madeiramento para telha de fibrocimento, tipo maçaranduba, serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3" x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=2,0m. Apoiadas em pilaretes de alvenaria de 1 vez, sobre a laje | m | 40 | 35.74 | 1429.6
6.6 | Forro de gêsso em placas - 0,50 m x 0,50 m | m² | 12 | 28.2 | 338.4
6.7 | Impermeabilização da calha de concreto armado e marquise, com manta asfáltica, esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 33.8 | 43.71 | 1477.4
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 45096.95
7.1 | Chapisco no traço 1:3 -(cimento e areia ) - em teto | m² | 308.25 | 8.94 | 2755.76
7.2 | Chapisco no traço 1:3 -cimento e areia-em paredes,vigas e pilares | m² | 1120 | 6.63 | 7425.6
7.3 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 379.05 | 13.6 | 5155.08
7.4 | Massa única no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia) | m² | 1049.1 | 13.6 | 14267.76
7.5 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - branco cristal, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado branco (sanitários e fachadas) | m² | 83.92 | 56.67 | 4755.75
7.6 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - azul royal, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor cinza (fachadas ) | m² | 116.33 | 56.67 | 6592.42
7.7 | Revestimento em casquilho cerâmico,(fachadas) | m² | 178.8 | 23.18 | 4144.58
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  |  |  | 32532.7
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 25.44 | 364.32 | 9268.3
8.2 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas (PVC ou acrílico), sem regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final após polimento | m² | 307.5 | 45.57 | 14012.78
8.3 | Regularização de base (contrapiso) para piso em granilite - traço 1:5 (cimento e areia) - esp= 3,0cm | m² | 307.5 | 11.86 | 3646.95
8.4 | Calçada de contorno com 0,60m e largura, acabamento com granilite | m² | 38.4 | 87.08 | 3343.87
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura ( arredondado-meia cana) | m | 180 | 12.56 | 2260.8
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 23139.69
9.1 | Janela em alumínio anodizado preto, conforme projeto de arquitetura, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 34.12 | 280 | 9553.6
9.2 | Portão em alumínio anodizado preto ( de correr ), tipo moldura com tubos de alumínio com ferragens e trancas | m² | 2.4 | 380 | 912
9.3 | Vidro liso de 4mm, tipo fumê - fornecimento e colocação | m² | 34.12 | 81.88 | 2793.75
9.4 | Janela em vidro temperado fumê circular,pivotante, e=10mm,ferragens cromadas | m² | 3 | 187.03 | 561.09
9.5 | Portão em tubo de aço galvanizado de 2" - varões redondos de 3/8" (giro) | m² | 6 | 164 | 984
9.6 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, cravadas com pinos de madeira, espessura 35mm, 0.90 x 2.10 m, inclui aro, fechaduras em latão cromado,com encaixe de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas, exclui pintura | un | 11 | 757.75 | 8335.25
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA |  |  |  | 6836.92
10.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 2 | 247 | 494
10.2 | Balcão de granito verde ubatuba,com 2,80 x 0,60m para receber cubas redondas de louça - de embutir | m² | 1.8 | 244 | 439.2
10.3 | Balcão em aço inox, com 1,50 m, com cuba simples retangular em aço inoxidável 56x33cm, sifão em PVC, válvula em metal e torneira longa em metal dupla | ud | 2 | 346 | 692
10.4 | Barra em tubo de aço galvanizado 2",uso em sanitários ( portadores de necessidades especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 4 | 46.59 | 186.36
10.5 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC cromado | ud | 2 | 250 | 500
10.6 | Cabide de Louça | un | 2 | 12 | 24
10.7 | Ramais de alimentação - Ø 1" - PVC- inclusive conexões | m | 24 | 18.52 | 444.48
10.8 | Registro de gaveta com canopla - Ø 3/4" | ud | 2 | 48.84 | 97.68
10.9 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" | ud | 2 | 35 | 70
10.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 8 | 52 | 416
10.11 | Chuveiro de PVC - 1/2" | ud | 1 | 15 | 15
10.12 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 2 | 227 | 454
10.13 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm | un | 2 | 24 | 48
10.14 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 2 | 12 | 24
10.15 | Papeleira de louça | un | 2 | 22 | 44
10.16 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 70 | 70
10.17 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 10 | 97 | 970
10.18 | Ponto sanitário com rede | un | 8 | 124 | 992
10.19 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 100mm | m | 35 | 20.32 | 711.2
10.20 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 20 | 40
10.21 | Torneira de metal para jardim | un | 1 | 29 | 29
10.22 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 2 | 38 | 76
11.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 1461.32
11.1 | Descidas dágua Pluviais em tubos de PVC de 75mm, inclusive conexões | m | 15 | 18.32 | 274.8
11.2 | Rede coletora de águas pluviais em tubos de PVC de 100 mm | m | 18 | 34.14 | 614.52
11.3 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,70 x 0,70 m | ud | 2 | 230 | 460
11.4 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | ud | 4 | 28 | 112
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 3607.89
12.1 | Abrigo metálico (caixa de incêndio de embutir) 60 x 75 x 17 cm, mangueira de 1 1/2" com 15,0m de fibra de poliester pura, tampão de latão 1 1/2", adaptador tipo engate rápido em latão de 2 1/2", porta com ventilação e visor, suporte meia lua para mangueira externa, esguicho rápido 1 1/2", registro globo angular | un | 1 | 1277.89 | 1277.89
12.2 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 3 | 180 | 540
12.3 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 3 | 210 | 630
12.4 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 2 | 580 | 1160
13.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 5250.47
13.1 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 14 | 250.18 | 3502.52
13.2 | Eletrocalha perfurada tipo U-75x75mm, chapa 18 | m | 45 | 24.51 | 1102.95
13.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 30 | 21.5 | 645
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE |  |  |  | 13133.57
14.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 30 | 32.56 | 976.8
14.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² , inclui eletrodutos | m | 40 | 72.91 | 2916.4
14.3 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 6 | 55 | 330
14.4 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 2 | 220 | 440
14.5 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 200.28 | 200.28
14.6 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 30 | 79.61 | 2388.3
14.7 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 30 | 87.34 | 2620.2
14.8 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 14 | 71.85 | 1005.9
14.9 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 16 | 70 | 1120
14.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui dreno | un | 2 | 101 | 202
14.11 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 1 | 74.21 | 74.21
14.12 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 03 - 40 cm x 40 cm x 12 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 1 | 120 | 120
14.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 739.48 | 739.48
15.0 | PINTURAS |  |  |  | 16592.68
15.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas e teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 1049.1 | 6.6 | 6924.06
15.2 | Pintura PVA - látex em paredes internas e teto, 02 demãos - sem massa | m² | 1049.1 | 8.59 | 9011.77
15.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, com 02 demãos de primer antioxidante e 02 demãos de esmalte | m² | 2.4 | 18.3 | 43.92
15.4 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira e aros - 03 demãos | m² | 56.7 | 10.81 | 612.93
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS |  |  |  | 1044.96
16.1 | Bancadas tipo prateleiras, com apoios em alvenaria de 1/2 vez, chapisco, reboco com argamassa de cimento e areia, com e pintura PVA - látex e massa acrílica em 02 demãos, tampo em concreto armado revestido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.6 | 77.83 | 747.17
16.2 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 307 | 0.97 | 297.79
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 284046.32
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 53750.9414
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 230295.3786
|  | Encargos Sociais (%) = |  |  | 126.1
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 318
|  | Custo Unitário - R$ / m² |  |  | 893.2274

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MODELOS DO CURSO DE DESIGN
LOCAL: CAMPUS - IV - CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE - RIO TINTO
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria (ver detalhe), para alojamento e depósito | m² | 10
1.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez | m² | 22
1.3 | Demolição manual de blocos de concreto ciclópico | m³ | 4
1.4 | Limpeza do terreno com bota fora dos entulhos | m² | 400
1.5 | Locação da obra com de gabarito de tábuas corridas pontaletadas (a cada 1,50m) | m² | 320
1.6 | Placa indicativa de obra - formato padrão UFPB | m² | 3
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado em camadas | m³ | 73.7
2.2 | Reaterro da caixa sem empréstimo - solo selecionado, reaproveitado da escavação, devendo ser arenoso ou areno argiloso, compactado em camadas | m³ | 30.82
2.3 | Reaterro compactado manualmente (cavas das sapatas) | m³ | 27.5
2.4 | Escavação manual para fundação corrida (valas) e sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 61.4
2.5 | Botafora - container | m³ | 24
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa - traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 29.64
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 56
3.3 | Concreto magro para regularização das bases das fundações - esp=5,0cm | m² | 32
3.4 | Cinta inferior em concreto armado, forma em chapa de compensado resinado 12 mm - Fck=25 Mpa | m³ | 5.76
3.5 | Concreto armado para sapatas - Fck= 25 Mpa, forma em madeira, aproveitamento 03 vêzes, com betoneira | m³ | 7.16
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 15.0 cm | m³ | 1.6
4.2 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 5.76
4.3 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira - Marquise | m³ | 0.88
4.4 | Laje pré moldada para forro, vão até 4,50m, inclusive capeamento, escoramento, vigas chatas de travamento, malha de distribuição co aço CA-60 Ø6.3mm c/25cm | m² | 310.5
4.5 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 11.76
5.0 | ALVENARIA
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), inclusive guarda corpo das circulações | m² | 560
5.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 80
5.3 | Elementos vazados de concreto premoldado - 40,0 x 40,0 cm com 04 furos | m² | 28.7
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | Algeroz de concreto armado com aditivo impermeabilizante - l=0,35m ; esp=3.0cm | m | 208
6.2 | Concreto armado para Calha, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 2.48
6.3 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento sôbre a laje, esp=6.0mm, com todos os acessórios e elementos de fixação e vedação | m² | 223.1
6.4 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento apoiada em madeira ancorada na laje, esp=6.0mm, com todos os acessórios e elementos de fixação e vedação | m² | 54.85
6.5 | Madeiramento para telha de fibrocimento, tipo maçaranduba, serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3" x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=2,0m. Apoiadas em pilaretes de alvenaria de 1 vez, sobre a laje | m | 40
6.6 | Forro de gêsso em placas - 0,50 m x 0,50 m | m² | 12
6.7 | Impermeabilização da calha de concreto armado e marquise, com manta asfáltica, esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 33.8
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | Chapisco no traço 1:3 -(cimento e areia ) - em teto | m² | 308.25
7.2 | Chapisco no traço 1:3 -cimento e areia-em paredes,vigas e pilares | m² | 1120
7.3 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 379.05
7.4 | Massa única no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia) | m² | 1049.1
7.5 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - branco cristal, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado branco (sanitários e fachadas) | m² | 83.92
7.6 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - azul royal, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor cinza (fachadas ) | m² | 116.33
7.7 | Revestimento em casquilho cerâmico,(fachadas) | m² | 178.8
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 25.44
8.2 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas (PVC ou acrílico), sem regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final após polimento | m² | 307.5
8.3 | Regularização de base (contrapiso) para piso em granilite - traço 1:5 (cimento e areia) - esp= 3,0cm | m² | 307.5
8.4 | Calçada de contorno com 0,60m e largura, acabamento com granilite | m² | 38.4
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura ( arredondado-meia cana) | m | 180
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS
9.1 | Janela em alumínio anodizado preto, conforme projeto de arquitetura, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 34.12
9.2 | Portão em alumínio anodizado preto ( de correr ), tipo moldura com tubos de alumínio com ferragens e trancas | m² | 2.4
9.3 | Vidro liso de 4mm, tipo fumê - fornecimento e colocação | m² | 34.12
9.4 | Janela em vidro temperado fumê circular,pivotante, e=10mm,ferragens cromadas | m² | 3
9.5 | Portão em tubo de aço galvanizado de 2" - varões redondos de 3/8" (giro) | m² | 6
9.6 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, cravadas com pinos de madeira, espessura 35mm, 0.90 x 2.10 m, inclui aro, fechaduras em latão cromado,com encaixe de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas, exclui pintura | un | 11
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 2
10.2 | Balcão de granito verde ubatuba,com 2,80 x 0,60m para receber cubas redondas de louça - de embutir | m² | 1.8
10.3 | Balcão em aço inox, com 1,50 m, com cuba simples retangular em aço inoxidável 56x33cm, sifão em PVC, válvula em metal e torneira longa em metal dupla | ud | 2
10.4 | Barra em tubo de aço galvanizado 2",uso em sanitários ( portadores de necessidades especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 4
10.5 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC cromado | ud | 2
10.6 | Cabide de Louça | un | 2
10.7 | Ramais de alimentação - Ø 1" - PVC- inclusive conexões | m | 24
10.8 | Registro de gaveta com canopla - Ø 3/4" | ud | 2
10.9 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" | ud | 2
10.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 8
10.11 | Chuveiro de PVC - 1/2" | ud | 1
10.12 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 2
10.13 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm | un | 2
10.14 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 2
10.15 | Papeleira de louça | un | 2
10.16 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
10.17 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 10
10.18 | Ponto sanitário com rede | un | 8
10.19 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 100mm | m | 35
10.20 | Saboneteira de Louça | un | 2
10.21 | Torneira de metal para jardim | un | 1
10.22 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 2
11.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.1 | Descidas dágua Pluviais em tubos de PVC de 75mm, inclusive conexões | m | 15
11.2 | Rede coletora de águas pluviais em tubos de PVC de 100 mm | m | 18
11.3 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,70 x 0,70 m | ud | 2
11.4 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | ud | 4
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
12.1 | Abrigo metálico (caixa de incêndio de embutir) 60 x 75 x 17 cm, mangueira de 1 1/2" com 15,0m de fibra de poliester pura, tampão de latão 1 1/2", adaptador tipo engate rápido em latão de 2 1/2", porta com ventilação e visor, suporte meia lua para mangueira externa, esguicho rápido 1 1/2", registro globo angular | un | 1
12.2 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 3
12.3 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 3
12.4 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 2
13.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
13.1 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 14
13.2 | Eletrocalha perfurada tipo U-75x75mm, chapa 18 | m | 45
13.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 30
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE
14.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 30
14.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² , inclui eletrodutos | m | 40
14.3 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 6
14.4 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 2
14.5 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
14.6 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 30
14.7 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 30
14.8 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 14
14.9 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 16
14.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui dreno | un | 2
14.11 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 1
14.12 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 03 - 40 cm x 40 cm x 12 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 1
14.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
15.0 | PINTURAS
15.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas e teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 1049.1
15.2 | Pintura PVA - látex em paredes internas e teto, 02 demãos - sem massa | m² | 1049.1
15.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, com 02 demãos de primer antioxidante e 02 demãos de esmalte | m² | 2.4
15.4 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira e aros - 03 demãos | m² | 56.7
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS
16.1 | Bancadas tipo prateleiras, com apoios em alvenaria de 1/2 vez, chapisco, reboco com argamassa de cimento e areia, com e pintura PVA - látex e massa acrílica em 02 demãos, tampo em concreto armado revestido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.6
16.2 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 307
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
Percentual de BDI =
Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais (%) =
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 318
Custo Unitário - R$ / m²

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE MODELOS
LOCAL: CAMPUS IV- RIO TINTO/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | TOTAL
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 5773.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5773.7
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 8818.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818.63
|  | % | 70% | 30% |  |  |  | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 15902.376 | 6815.304 | 0 | 0 | 0 | 22717.68
|  | % | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
4.0 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 12436.36 | 24872.72 | 24872.72 | 0 | 0 | 62181.8
|  | % |  | 25% | 25% | 50% |  | 100%
5.0 | ALVENARIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4814.04 | 4814.04 | 9628.08 | 0 | 19256.16
|  | % |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
6.0 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6640.48 | 4980.36 | 4980.36 | 16601.2
|  | % |  | 10% | 35% | 25% | 30% | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4509.695 | 15783.9325 | 11274.2375 | 13529.085 | 45096.95
|  | % |  | 10% | 35% | 35% | 20% | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3253.27 | 11386.445 | 11386.445 | 6506.54 | 32532.7
|  | % |  |  |  | 40% | 60% | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9255.876 | 13883.814 | 23139.69
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
10.0 | HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1367.384 | 2734.768 | 2734.768 | 6836.92
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
11.0 | ÁGUAS PLUVIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 730.66 | 730.66 | 1461.32
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
12.0 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607.89 | 3607.89
|  | % |  |  | 30% |  | 70% | 100%
13.0 | REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1575.141 | 0 | 3675.329 | 5250.47
|  | % |  | 10% | 20% | 40% | 30% | 100%
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 1313.357 | 2626.714 | 5253.428 | 3940.071 | 13133.57
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
15.0 | PINTURAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8296.34 | 8296.34 | 16592.68
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
16.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.96 | 1044.96
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 42931.066 | 45578.386 | 69066.8565 | 63540.1945 | 62929.817 | 284046.32
|  | ACUMULADO | 42931.066 | 88509.452 | 157576.3085 | 221116.503 | 284046.32
|  | % | 15.11% | 31.16% | 55.48% | 77.85% | 100%
Note on I7: O valor deve ser igual a 100%, se diferente verifique os valores de percentual de modo que o somatório seja 100%