## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:REFORMA DA BIBLIOTECA CENTRAL
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2510.06
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 40 | 32.01 | 1280.4
1.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 160.4 | 2.29 | 367.32
1.3 | Remoção de Esquadrias | m² | 33.16 | 6.16 | 204.27
1.4 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 106.83 | 6.16 | 658.07
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2215.02
2.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 77.72 | 28.5 | 2215.02
3.0 | COBERTA |  |  |  | 70006.82
3.1 | Revisão em coberturas com telha de alumínio perfil trapezoidal e=0,5mm, com reposição de 20% da telha, madeira e substituição total de fixadores | m² | 3551.6 | 19.54 | 69398.26
3.2 | Forro de gesso liso | m² | 21.58 | 28.2 | 608.56
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 3847.25
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 155.44 | 6.63 | 1030.57
4.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10 | 13.6 | 136
4.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 155.44 | 13.6 | 2113.98
4.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 10 | 56.67 | 566.7
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 15394.72
5.1 | Piso de madeira laminado - linha comercial | m² | 15.34 | 103.73 | 1591.22
5.2 | Piso em granilite cor natural ou bege, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 190 | 72.65 | 13803.5
6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 33096.5
6.1 | Divisória com porta painel/vidro temperado - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 100 | 96.49 | 9649
6.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 30 | 165.87 | 4976.1
6.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20 | 486.42 | 9728.4
6.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 10 | 577.52 | 5775.2
6.5 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 20 | 148.39 | 2967.8
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 66269.87
7.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 350 | 23.77 | 8319.5
7.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 7 | 55.33 | 387.31
7.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 350 | 21.01 | 7353.5
7.4 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 100 | 52.9 | 5290
7.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 30 | 87.34 | 2620.2
7.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 100 | 70.11 | 7011
7.7 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 100 | 250.18 | 25018
7.8 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 7 | 739.48 | 5176.36
7.9 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 600 | 8.49 | 5094
8.0 | PINTURA |  |  |  | 67492.66
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 718.2 | 6.6 | 4740.12
8.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 113.4 | 9.34 | 1059.16
8.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 7182 | 8.59 | 61693.38
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 39424.07
9.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica com proteção mecânica | m² | 668 | 49.5 | 33066
9.2 | Tampo em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 15 | 244.87 | 3673.05
9.3 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 668 | 3.46 | 2311.28
9.4 | Placa indicativa da obra | m² | 3 | 124.58 | 373.74
| T O T A L |  |  | (R$) | 300256.97
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 56818.5315
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 243438.4385
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 8683.32
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 34.5786
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:REFORMA DA BIBLIOTECA CENTRAL
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 40
1.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 160.4
1.3 | Remoção de Esquadrias | m² | 33.16
1.4 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 106.83
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 77.72
3.0 | COBERTA
3.1 | Revisão em coberturas com telha de alumínio perfil trapezoidal e=0,5mm, com reposição de 20% da telha, madeira e substituição total de fixadores | m² | 3551.6
3.2 | Forro de gesso liso | m² | 21.58
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 155.44
4.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10
4.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 155.44
4.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 10
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Piso de madeira laminado - linha comercial | m² | 15.34
5.2 | Piso em granilite cor natural ou bege, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 190
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Divisória com porta painel/vidro temperado - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 100
6.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 30
6.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20
6.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 10
6.5 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 20
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 350
7.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 7
7.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 350
7.4 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 100
7.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 30
7.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 100
7.7 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 100
7.8 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 7
7.9 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 600
8.0 | PINTURA
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 718.2
8.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 113.4
8.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 7182
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica com proteção mecânica | m² | 668
9.2 | Tampo em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 15
9.3 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 668
9.4 | Placa indicativa da obra | m² | 3
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA:REFORMA DA BIBLIOTECA CENTRAL
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2510.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.06
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2215.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.02
|  | % | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
03.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 14001.364 | 28002.728 | 28002.728 | 0 | 0 | 70006.82
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 3847.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847.25
|  | % |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6157.888 | 6157.888 | 3078.944 | 0 | 15394.72
|  | % | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
06.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 13238.6 | 13238.6 | 6619.3 | 0 | 0 | 33096.5
|  | % |  | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 26507.948 | 19880.961 | 13253.974 | 6626.987 | 66269.87
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 33746.33 | 33746.33 | 67492.66
|  | % |  |  | 80% | 10% | 10% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 31539.256 | 3942.407 | 3942.407 | 39424.07
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 35812.294 | 73907.164 | 92200.133 | 54021.655 | 44315.724 | 300256.97
|  | ACUMULADO | 35812.294 | 109719.458 | 201919.591 | 255941.246 | 300256.97
|  | PERCENTUAL | 11.93% | 36.54% | 67.25% | 85.24% | 100%