## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: MOBILIÁRIO URBANO DO CENTRO DE VIVÊNCIA
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIA/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8441.8
1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2 | 155.82 | 199.36 | 398.72
1.2 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 100 | 31.33 | 40.08 | 4008
1.3 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 16.5 | 49.08 | 62.79 | 1036.04
1.4 | Mestre de obras | h | 132 | 17.76 | 22.72 | 2999.04
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 1142.17
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 9.95 | 16.83 | 21.53 | 214.22
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 238.8 | 0.69 | 0.88 | 210.14
2.3 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 1.6 | 36.23 | 46.35 | 74.16
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 52.5 | 9.58 | 12.26 | 643.65
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2904.02
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 23.52 | 74.16 | 94.88 | 2231.58
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 23.52 | 22.35 | 28.59 | 672.44
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 30416.63
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 23.52 | 263.81 | 337.52 | 7938.47
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 68.6 | 256.11 | 327.67 | 22478.16
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 8654.45
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 248.4 | 6.2 | 7.93 | 1969.81
5.2 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento, pilar, viga, bancos | m³ | 4.94 | 402.65 | 515.15 | 2544.84
5.3 | Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x | m² | 71.22 | 19.79 | 25.32 | 1803.29
5.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 3.36 | 543.53 | 695.39 | 2336.51
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3810.04
6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 137.2 | 3.17 | 4.06 | 557.03
6.2 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 137.2 | 18.53 | 23.71 | 3253.01
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3782.42
7.1 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2cm, argamassa com preparo manual | m² | 42 | 18.47 | 23.63 | 992.46
7.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 48.02 | 45.41 | 58.1 | 2789.96
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 673.88
8.1 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 4 | 61.7 | 78.94 | 315.76
8.2 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 4 | 69.98 | 89.53 | 358.12
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 6587.75
9.1 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 34.42 | 44.04 | 132.12
9.2 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15 | 18.17 | 23.25 | 348.75
9.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 60 | 7.39 | 9.45 | 567
9.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 198.01 | 253.33 | 1013.32
9.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
9.6 | Nofuse de 40 a 60 A | um | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
9.7 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 10 | 226.85 | 290.23 | 2902.3
9.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 4 | 155.09 | 198.42 | 793.68
9.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 4 | 66.88 | 85.57 | 342.28
10.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 10112.43
10.1 | Corrimão em aço inox de 2". | m | 90 | 86.81 | 111.06 | 9995.4
10.2 | Limpeza final da obra | m² | 90.02 | 1.02 | 1.3 | 117.03
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 76525.59
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 16711.9352
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 59813.6548
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 90.02
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 850.0954
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: MOBILIÁRIO URBANO DO CENTRO DE VIVÊNCIA
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIA/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2
1.2 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 100
1.3 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 16.5
1.4 | Mestre de obras | h | 132
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 9.95
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 238.8
2.3 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 1.6
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 52.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 23.52
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 23.52
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 23.52
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 68.6
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 248.4
5.2 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento, pilar, viga, bancos | m³ | 4.94
5.3 | Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x | m² | 71.22
5.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 3.36
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 137.2
6.2 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 137.2
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2cm, argamassa com preparo manual | m² | 42
7.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 48.02
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 4
8.2 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 4
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
9.2 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15
9.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 60
9.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4
9.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
9.6 | Nofuse de 40 a 60 A | um | 1
9.7 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 10
9.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 4
9.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 4
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Corrimão em aço inox de 2". | m | 90
10.2 | Limpeza final da obra | m² | 90.02
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: MOBILIÁRIO URBANO DO CENTRO DE VIVÊNCIA
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIA/CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 70% | 15% | 15% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 5909.26 | 1266.27 | 1266.27 | 8441.8
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1142.17 | 0 | 0 | 1142.17
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2904.02 | 0 | 0 | 2904.02
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 15208.315 | 15208.315 | 0 | 30416.63
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 8654.45 | 0 | 8654.45
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1905.02 | 1905.02 | 3810.04
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1891.21 | 1891.21 | 3782.42
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 673.88 | 673.88
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3293.875 | 3293.875 | 6587.75
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10112.43 | 10112.43
|  | MENSAL | 25163.765 | 32219.14 | 19142.685 | 76525.59
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 25163.765 | 57382.905 | 76525.59
|  | PERCENTUAL | 32.88% | 74.99% | 100%