## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PRAÇA CENTRAL DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III, BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 51260.16
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro. cobertura em fibrocimento 4 mm. incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98 | 144.34 | 184.67 | 6829.1
1.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 1783.19 | 10.85 | 13.88 | 24750.68
1.3 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 1783.19 | 1.59 | 2.03 | 3619.88
1.4 | Locacao convencional de obra. através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas. com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 1961.33 | 2.99 | 3.83 | 7511.89
1.5 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 33 | 49.08 | 62.79 | 2072.07
1.7 | Mestre de obras | h | 264 | 17.76 | 22.72 | 5998.08
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 28165.46
2.1 | Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa | m² | 191.97 | 18.11 | 23.17 | 4447.94
2.2 | Remoção de pedra granítica | m² | 1727.81 | 3.88 | 4.96 | 8569.94
2.3 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 355.16 | 16.83 | 21.53 | 7646.59
2.4 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante. | txkm | 8523.85 | 0.69 | 0.88 | 7500.99
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 14.37
3.1 | Escavacao manual a ceu aberto em material de 1a categoria. em profundidade ate 0.50m | m³ | 0.31 | 15.32 | 19.6 | 6.08
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1.5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 0.29 | 22.35 | 28.59 | 8.29
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 375.75
4.1 | Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto | m³ | 0.31 | 188.07 | 240.62 | 74.59
4.2 | Lastro de concreto. preparo mecanico. incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.32 | 543.53 | 695.39 | 222.52
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento. cal e areia). juntas 12mm | m³ | 0.24 | 256.11 | 327.67 | 78.64
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 73.32
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm. 1/2 vez. assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento. cal e areia). juntas 12mm | m² | 2.4 | 23.88 | 30.55 | 73.32
6.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 5566.16
6.1 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado. dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento).rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia. incluindo escavação e reaterro. | m | 172.14 | 25.13 | 32.15 | 5534.3
6.2 | Rufo em concreto armado. largura 40cm. espessura 3cm | m | 1.2 | 20.75 | 26.55 | 31.86
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 30068.7
7.1 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media). espessura 2.0cm. incluso aditivo impermeabilizante. preparo manual da argamassa | m² | 199.17 | 17.55 | 22.45 | 4471.37
7.2 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1. assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. incluso limpeza | m² | 199.17 | 100.45 | 128.52 | 25597.33
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 79585.42
8.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual | m² | 55.38 | 16.71 | 21.38 | 1184.02
8.2 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm. sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 444 | 21.33 | 27.29 | 12116.76
8.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar). espessura 5.0cm. preparo mecanico | m² | 881.43 | 19.72 | 25.23 | 22238.48
8.4 | Piso em pedra são tome assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia)rejuntado com cimento | m² | 18.44 | 91.58 | 117.17 | 2160.61
8.5 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19.9x10x4)cm cinza | m² | 772.22 | 37.14 | 47.52 | 36695.89
8.6 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19.9x10x4)cm vermelho | m² | 109.21 | 37.14 | 47.52 | 5189.66
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 768.32
9.1 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm. inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 39.2 | 15.32 | 19.6 | 768.32
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 40097.56
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 1250 | 6.8 | 8.7 | 10875
10.2 | Haste de Aterramento aco/cobre. D=15mm. comprimento 2.4m | un | 28 | 34.42 | 44.04 | 1233.12
10.3 | Caixa para aterramento em alvenaria(30x30x40cm). revestido internamente com argamassa de cimento e areia. sem lastro de concreto. com tampa de concreto e=5cm | un | 30 | 87.3 | 111.69 | 3350.7
10.4 | Caixa de passagem em alvenaria(50x50x70cm). revestido internamente com argamassa de cimento e areia. com lastro de 5cm de brita. com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 198.01 | 253.33 | 506.66
10.5 | Cinta de alumínio para poste. L=18mm. C=1.0m | un | 25 | 7.19 | 9.2 | 230
10.6 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2.5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 1000 | 2.12 | 2.71 | 2710
10.7 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 1350 | 4.57 | 5.85 | 7897.5
10.8 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0.6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 250 | 6.8 | 8.7 | 2175
10.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v. fornecimento e instalacao | un | 5 | 49.83 | 63.75 | 318.75
10.10 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes. fornecimento e instalacao | m | 270 | 6.47 | 8.28 | 2235.6
10.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes. fornecimento e instalacao | m | 50 | 7.49 | 9.58 | 479
10.12 | Poste Paris em Alumínio Fundido com pintura eletrostática com 03 luminárias | un | 25 | 226.85 | 290.23 | 7255.75
10.13 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado. para 12 disjuntores termomagneticos monopolares com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 2 | 143.86 | 184.05 | 368.1
10.14 | Ponto de Tomada para bomba, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm². inclusive dreno | un | 1 | 112.38 | 143.78 | 143.78
10.15 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18. Incl. Conexões | m | 10 | 24.9 | 31.86 | 318.6
11.0 | PINTURA |  |  |  |  | 568.47
11.1 | Fundo preparador primer a base de epoxi. para estrutura metalica. uma demao. espessura de 25 micra. | m² | 7.28 | 6.76 | 8.65 | 62.97
11.2 | Pintura com tinta protetora acabamento aluminio. duas demaos sobre superficie metalica | m² | 7.28 | 13.02 | 16.66 | 121.28
11.3 | Pintura com verniz poliuretano, 2 demaos | m² | 33.18 | 9.05 | 11.58 | 384.22
12.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 631.87
12.1 | Bomba recalque d'agua trifasica 0.5 hp | un | 1 | 493.88 | 631.87 | 631.87
13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 35702.6
13.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app). e=4 mm | m² | 0.42 | 51.07 | 65.34 | 27.44
13.2 | Limpeza final da obra | m² | 1783.19 | 1.02 | 1.3 | 2318.15
13.3 | Banco em Madeira Francês - Banco de jardim fabricado em madeira maciça | un | 26 | 800 | 1023.52 | 26611.52
13.4 | Lixeira em madeira Itaúba com pés em ferro | m | 331.8 | 15.89 | 20.33 | 6745.49
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 272878.16
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 59592.1197
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 213286.0403
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1783.19
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 153.0281
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha. encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos. sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos. ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PRAÇA CENTRAL DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III, BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro. cobertura em fibrocimento 4 mm. incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98
1.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 1783.19
1.3 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 1783.19
1.4 | Locacao convencional de obra. através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas. com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 1961.33
1.5 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 33
1.7 | Mestre de obras | h | 264
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa | m² | 191.97
2.2 | Remoção de pedra granítica | m² | 1727.81
2.3 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 355.16
2.4 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante. | txkm | 8523.85
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavacao manual a ceu aberto em material de 1a categoria. em profundidade ate 0.50m | m³ | 0.31
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1.5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 0.29
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto | m³ | 0.31
4.2 | Lastro de concreto. preparo mecanico. incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.32
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento. cal e areia). juntas 12mm | m³ | 0.24
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm. 1/2 vez. assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento. cal e areia). juntas 12mm | m² | 2.4
6.0 | COBERTA E DRENAGEM
6.1 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado. dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento).rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia. incluindo escavação e reaterro. | m | 172.14
6.2 | Rufo em concreto armado. largura 40cm. espessura 3cm | m | 1.2
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media). espessura 2.0cm. incluso aditivo impermeabilizante. preparo manual da argamassa | m² | 199.17
7.2 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1. assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. incluso limpeza | m² | 199.17
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual | m² | 55.38
8.2 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm. sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 444
8.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar). espessura 5.0cm. preparo mecanico | m² | 881.43
8.4 | Piso em pedra são tome assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia)rejuntado com cimento | m² | 18.44
8.5 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19.9x10x4)cm cinza | m² | 772.22
8.6 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19.9x10x4)cm vermelho | m² | 109.21
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm. inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 39.2
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 1250
10.2 | Haste de Aterramento aco/cobre. D=15mm. comprimento 2.4m | un | 28
10.3 | Caixa para aterramento em alvenaria(30x30x40cm). revestido internamente com argamassa de cimento e areia. sem lastro de concreto. com tampa de concreto e=5cm | un | 30
10.4 | Caixa de passagem em alvenaria(50x50x70cm). revestido internamente com argamassa de cimento e areia. com lastro de 5cm de brita. com tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.5 | Cinta de alumínio para poste. L=18mm. C=1.0m | un | 25
10.6 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2.5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 1000
10.7 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 1350
10.8 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0.6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 250
10.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v. fornecimento e instalacao | un | 5
10.10 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes. fornecimento e instalacao | m | 270
10.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes. fornecimento e instalacao | m | 50
10.12 | Poste Paris em Alumínio Fundido com pintura eletrostática com 03 luminárias | un | 25
10.13 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado. para 12 disjuntores termomagneticos monopolares com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 2
10.14 | Ponto de Tomada para bomba, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm². inclusive dreno | un | 1
10.15 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18. Incl. Conexões | m | 10
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo preparador primer a base de epoxi. para estrutura metalica. uma demao. espessura de 25 micra. | m² | 7.28
11.2 | Pintura com tinta protetora acabamento aluminio. duas demaos sobre superficie metalica | m² | 7.28
11.3 | Pintura com verniz poliuretano, 2 demaos | m² | 33.18
12.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
12.1 | Bomba recalque d'agua trifasica 0.5 hp | un | 1
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app). e=4 mm | m² | 0.42
13.2 | Limpeza final da obra | m² | 1783.19
13.3 | Banco em Madeira Francês - Banco de jardim fabricado em madeira maciça | un | 26
13.4 | Lixeira em madeira Itaúba com pés em ferro | m | 331.8
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PRAÇA CENTRAL DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III, BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 70% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 35882.112 | 5126.016 | 2563.008 | 2563.008 | 2563.008 | 2563.008 | 51260.16
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 28165.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28165.46
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 375.75 | 0 | 0 | 0 | 375.75
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 73.32 | 0 | 0 | 0 | 73.32
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5566.16 | 0 | 0 | 5566.16
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9020.61 | 12027.48 | 9020.61 | 0 | 30068.7
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 23875.626 | 31834.168 | 23875.626 | 0 | 79585.42
|  | % |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 192.08 | 384.16 | 192.08 | 768.32
|  | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40097.56 | 0 | 40097.56
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.47 | 568.47
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.87 | 631.87
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35702.6 | 35702.6
|  | MENSAL | 35882.112 | 33305.846 | 35908.314 | 52182.896 | 75940.964 | 39658.028 | 272878.16
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 35882.112 | 69187.958 | 105096.272 | 157279.168 | 233220.132 | 272878.16
|  | PERCENTUAL | 13.15% | 25.35% | 38.51% | 57.64% | 85.47% | 100%