## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO LES
LOCAL: CEAR/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7239.94
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 44 | 49.08 | 62.79 | 2762.76
1.2 | Mestre de obras | h | 176 | 17.76 | 22.72 | 3998.72
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6120.92
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 37.16 | 16.83 | 21.53 | 800.05
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 891.78 | 0.69 | 0.88 | 784.77
2.3 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 0.2 | 15.96 | 20.42 | 4.08
2.4 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 3.15 | 36.23 | 46.35 | 146
2.5 | Demolição de chapisco ou reboco | m² | 164.7 | 3.19 | 4.08 | 671.98
2.6 | Demolição de piso cerâmico | m² | 200 | 6.19 | 7.92 | 1584
2.7 | Demolição de azulejo | m² | 33 | 8.69 | 11.12 | 366.96
2.8 | Demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhacao lateral no canteiro | m³ | 1.91 | 123.19 | 157.61 | 301.04
2.9 | Remoção de esquadrias de madeira | un | 13 | 4.29 | 5.49 | 71.37
2.10 | Retirada de batentes de madeira | un | 13 | 20.63 | 26.39 | 343.07
2.11 | Retirada de cx pre-moldada para ar condicionado | un | 12 | 57.75 | 73.89 | 886.68
2.12 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m² | 10 | 2.99 | 3.83 | 38.3
2.13 | Retirada de ponto d'água | un | 1 | 3.74 | 4.78 | 4.78
2.14 | Retirada de ponto de esgoto | un | 2 | 4.25 | 5.44 | 10.88
2.15 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 7 | 5.24 | 6.7 | 46.9
2.16 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 5 | 5.24 | 6.7 | 33.5
2.17 | Retirada de Balcão de granito | m² | 2.07 | 10.03 | 12.83 | 26.56
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 714.62
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 5.92 | 74.16 | 94.88 | 561.69
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 2.88 | 22.35 | 28.59 | 82.34
3.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 2.88 | 19.16 | 24.51 | 70.59
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 1443.9
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 2.88 | 263.81 | 337.52 | 972.06
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 1.44 | 256.11 | 327.67 | 471.84
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 5231.84
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 276.55 | 6.2 | 7.93 | 2193.04
5.2 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas e pratileira | m³ | 2.92 | 325.55 | 416.51 | 1216.21
5.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas e pilares | m³ | 0.42 | 325.55 | 416.51 | 174.93
5.4 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 0.42 | 9.39 | 12.01 | 5.04
5.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 8.4 | 21.67 | 27.72 | 232.85
5.6 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 13.35 | 33.34 | 42.66 | 569.51
5.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 5.15 | 51.57 | 65.98 | 339.8
5.8 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 7.93 | 49.33 | 63.11 | 500.46
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2461.52
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 0.95 | 47.89 | 61.27 | 58.21
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 74.1 | 23.88 | 30.55 | 2263.76
6.3 | Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassatraco 1:4 de cimento e areia | m² | 1.96 | 55.65 | 71.2 | 139.55
7.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 10205.91
7.1 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 358 | 3.88 | 4.96 | 1775.68
7.2 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores | m² | 360.9 | 4.71 | 6.03 | 2176.23
7.3 | Revisão de forro de PVC , com reposição de 10% do forro substituição total dos fixadores | m² | 275 | 5.26 | 6.73 | 1850.75
7.4 | Rufo em concreto armado, largura 50 cm e espessura 7 cm | m | 75 | 45.89 | 58.71 | 4403.25
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 7714.38
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 190.7 | 3.09 | 3.95 | 753.27
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 162.5 | 11.27 | 14.42 | 2343.25
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 30.75 | 14.03 | 17.95 | 551.96
8.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 63.63 | 15.16 | 19.4 | 1234.42
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x10x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 18.6 | 100.45 | 128.52 | 2390.47
8.6 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 18.6 | 18.53 | 23.71 | 441.01
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 28099.91
9.1 | Calçada de contorno | m² | 105 | 25.89 | 33.12 | 3477.6
9.2 | Laje de Impermeabilização com 0,08m de espessura - traço 1:4:8 | m² | 22 | 543.53 | 695.39 | 15298.58
9.3 | Piso ceramico padrao popular pei 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco | m² | 331.5 | 20.59 | 26.34 | 8731.71
9.4 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia), com acabamento rustico espessura 3cm e com juntas plasticas de dilatação, preparo mecânico | m² | 22 | 21.03 | 26.91 | 592.02
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17281.2
10.1 | Porta de vidro temperado, com bandeira, espessura 10mm, inclusive acessorios (c/ puxador) | m² | 8 | 581.58 | 744.07 | 5952.56
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12 | 715.35 | 915.22 | 10982.64
10.3 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 20 | 13.52 | 17.3 | 346
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 1837.86
11.1 | Caixa de gordura em alvenaria 50x50x65cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 139.94 | 179.04 | 179.04
11.2 | Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação | un | 1 | 23.09 | 29.54 | 29.54
11.3 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 1 | 185.83 | 237.75 | 237.75
11.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.23 | 176.64 | 225.99 | 729.95
11.5 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 44.29 | 56.66 | 56.66
11.6 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 1 | 37.6 | 48.11 | 48.11
11.7 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 1 | 69.98 | 89.53 | 89.53
11.8 | Ponto esgoto c/ rede | un | 2 | 182.62 | 233.64 | 467.28
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3258.67
12.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 10.07 | 12.88 | 25.76
12.2 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta - com lampada | un | 15 | 16.46 | 21.06 | 315.9
12.3 | Ponto de luz com rede embutida | un | 15 | 115.92 | 148.31 | 2224.65
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 4 | 135.29 | 173.09 | 692.36
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 21090.27
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 232.5 | 8.11 | 10.38 | 2413.35
13.2 | Fundo preparador acrilico, uma demao | m² | 684.35 | 4.15 | 5.31 | 3633.9
13.3 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 172.8 | 13.66 | 17.48 | 3020.54
13.4 | Pintura com verniz poliuretano, 2 demaos | m² | 90.9 | 9.05 | 11.58 | 1052.62
13.5 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos | m² | 20 | 7.27 | 9.3 | 186
13.6 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 292 | 6.96 | 8.9 | 2598.8
13.7 | Pintura de acabamento em casquilho- área externa - 02 demãos | m² | 172.8 | 9.47 | 12.12 | 2094.34
13.8 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 684.35 | 6.96 | 8.9 | 6090.72
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 18351.66
14.1 | Corrimão em de aço inox 5x5cm | m | 26.45 | 86.81 | 111.06 | 2937.54
14.2 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 29.35 | 23.32 | 29.84 | 875.8
14.3 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm | m² | 252 | 44.29 | 56.66 | 14278.32
14.4 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 1.02 | 1.3 | 260
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 131052.6
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 28619.7408
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 102432.8592
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 368
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 356.1212
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO LES
LOCAL: CEAR/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 44
1.2 | Mestre de obras | h | 176
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 37.16
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 891.78
2.3 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 0.2
2.4 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 3.15
2.5 | Demolição de chapisco ou reboco | m² | 164.7
2.6 | Demolição de piso cerâmico | m² | 200
2.7 | Demolição de azulejo | m² | 33
2.8 | Demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhacao lateral no canteiro | m³ | 1.91
2.9 | Remoção de esquadrias de madeira | un | 13
2.10 | Retirada de batentes de madeira | un | 13
2.11 | Retirada de cx pre-moldada para ar condicionado | un | 12
2.12 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m² | 10
2.13 | Retirada de ponto d'água | un | 1
2.14 | Retirada de ponto de esgoto | un | 2
2.15 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 7
2.16 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 5
2.17 | Retirada de Balcão de granito | m² | 2.07
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 5.92
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 2.88
3.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 2.88
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 2.88
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 1.44
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 276.55
5.2 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas e pratileira | m³ | 2.92
5.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas e pilares | m³ | 0.42
5.4 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 0.42
5.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 8.4
5.6 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 13.35
5.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 5.15
5.8 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 7.93
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 0.95
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 74.1
6.3 | Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassatraco 1:4 de cimento e areia | m² | 1.96
7.0 | COBERTA E DRENAGEM
7.1 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 358
7.2 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores | m² | 360.9
7.3 | Revisão de forro de PVC , com reposição de 10% do forro substituição total dos fixadores | m² | 275
7.4 | Rufo em concreto armado, largura 50 cm e espessura 7 cm | m | 75
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 190.7
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 162.5
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 30.75
8.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 63.63
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x10x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 18.6
8.6 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 18.6
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 105
9.2 | Laje de Impermeabilização com 0,08m de espessura - traço 1:4:8 | m² | 22
9.3 | Piso ceramico padrao popular pei 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco | m² | 331.5
9.4 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia), com acabamento rustico espessura 3cm e com juntas plasticas de dilatação, preparo mecânico | m² | 22
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta de vidro temperado, com bandeira, espessura 10mm, inclusive acessorios (c/ puxador) | m² | 8
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12
10.3 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 20
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa de gordura em alvenaria 50x50x65cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.2 | Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação | un | 1
11.3 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 1
11.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.23
11.5 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.6 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 1
11.7 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 1
11.8 | Ponto esgoto c/ rede | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
12.2 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta - com lampada | un | 15
12.3 | Ponto de luz com rede embutida | un | 15
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 4
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 232.5
13.2 | Fundo preparador acrilico, uma demao | m² | 684.35
13.3 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 172.8
13.4 | Pintura com verniz poliuretano, 2 demaos | m² | 90.9
13.5 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos | m² | 20
13.6 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 292
13.7 | Pintura de acabamento em casquilho- área externa - 02 demãos | m² | 172.8
13.8 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 684.35
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em de aço inox 5x5cm | m | 26.45
14.2 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 29.35
14.3 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm | m² | 252
14.4 | Limpeza final da obra | m² | 200
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO LES
LOCAL: CEAR/CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1809.985 | 1809.985 | 1809.985 | 1809.985 | 7239.94
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6120.92 | 0 | 0 | 0 | 6120.92
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 714.62 | 0 | 0 | 0 | 714.62
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 1443.9 | 0 | 0 | 1443.9
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5231.84 | 0 | 0 | 5231.84
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2461.52 | 0 | 2461.52
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10205.91 | 0 | 10205.91
|  | % |  |  | 75% | 25% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5785.785 | 1928.595 | 7714.38
|  | % |  | 25% | 50% | 25% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 7024.9775 | 14049.955 | 7024.9775 | 28099.91
|  | % |  | 25% | 50% | 25% | 100%
10.00 | ESQUADRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4320.3 | 8640.6 | 4320.3 | 17281.2
|  | % |  | 25% | 50% | 25% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 459.465 | 918.93 | 459.465 | 1837.86
|  | % |  | 25% | 50% | 25% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 814.6675 | 1629.335 | 814.6675 | 3258.67
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 21090.27 | 21090.27
|  | % |  |  | 40% | 60% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7340.664 | 11010.996 | 18351.66
|  | MENSAL | 8645.525 | 21105.135 | 52842.684 | 48459.256 | 131052.6
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 8645.525 | 29750.66 | 82593.344 | 131052.6
|  | PERCENTUAL | 6.597% | 22.7% | 63.02% | 100%