## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE TRATAMENTO TÉRMICO
LOCAL: CAMPUS I - CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2292.9
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 19.8 | 49.08 | 62.79 | 1243.24
1.2 | Mestre de obras | h | 46.2 | 17.76 | 22.72 | 1049.66
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 111.66
2.1 | Bota Fora | m³ | 1.24 | 16.83 | 21.53 | 26.7
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 29.64 | 0.69 | 0.88 | 26.08
2.3 | Demolicao de concreto simples | m³ | 0.15 | 94.21 | 120.53 | 18.08
2.4 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 10 | 3.19 | 4.08 | 40.8
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 4016.92
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 135 | 6.2 | 7.93 | 1070.55
3.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 7.5 | 6.68 | 8.55 | 64.13
3.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 2.5 | 314.98 | 402.99 | 1007.48
3.4 | Escoramento formas h=1,00 m, com madeira 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | m³ | 2.5 | 6.31 | 8.07 | 20.18
3.5 | Forma para estruturas de concreto (bancada) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 39.8 | 30.5 | 39.02 | 1553
3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.5 | 94.29 | 120.63 | 301.58
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 337.81
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 3.14 | 47.89 | 61.27 | 192.39
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 4.76 | 23.88 | 30.55 | 145.42
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2230.35
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 9.52 | 3.09 | 3.95 | 37.6
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 4.76 | 11.27 | 14.42 | 68.64
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 4.76 | 14.03 | 17.95 | 85.44
5.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 98 | 15.16 | 19.4 | 1901.2
5.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentado com cimento colante inclusive rejunte. | m² | 4.76 | 22.57 | 28.88 | 137.47
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1431.51
6.1 | Revestimento de piso em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentado com cimento colante inclusive rejunte. | m² | 18.84 | 22.54 | 28.84 | 543.35
6.2 | laje impermeabilização | m³ | 0.15 | 543.53 | 695.39 | 104.31
6.3 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 1.7 | 12.21 | 15.62 | 26.55
6.4 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 10 | 45.41 | 58.1 | 581
6.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 10 | 13.78 | 17.63 | 176.3
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12118.64
7.1 | Janela fixa de aluminio s/ vidro | m² | 3.12 | 290.47 | 371.63 | 1159.49
7.2 | Esquadria de alumínio para tela mosquiteira | m² | 5.46 | 290.47 | 371.63 | 2029.1
7.3 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao - sem o vidro | m² | 15.57 | 333.48 | 426.65 | 6642.94
7.4 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 3.12 | 60.74 | 77.71 | 242.46
7.5 | vidro jateado espessura 4 mm | m² | 15.57 | 102.64 | 131.32 | 2044.65
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 13122.46
8.1 | Caixa de gordura em alvenaria 50x50x65cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 91.09 | 116.54 | 116.54
8.2 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 1 | 203.27 | 260.06 | 260.06
8.3 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 1 | 29.06 | 37.18 | 37.18
8.4 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 1 | 185.83 | 237.75 | 237.75
8.5 | Granito cinza polido para bancada e=3,0 cm, fornecimento e instalação | m | 45.71 | 200.84 | 256.95 | 11745.18
8.6 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 44.29 | 56.66 | 56.66
8.7 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 1 | 37.6 | 48.11 | 48.11
8.8 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 9 | 25.86 | 33.09 | 297.81
8.9 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 1 | 69.98 | 89.53 | 89.53
8.10 | Ponto esgoto c/ rede | un | 1 | 182.62 | 233.64 | 233.64
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 6497.74
9.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 20 | 7.39 | 9.45 | 189
9.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 80 | 8.51 | 10.89 | 871.2
9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 16 | 10.07 | 12.88 | 206.08
9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 58.76 | 75.18 | 150.36
9.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 83.18 | 106.42 | 106.42
9.6 | Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao | un | 20 | 3.73 | 4.77 | 95.4
9.7 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 234.81 | 300.42 | 300.42
9.8 | Ponto de luz com rede | un | 10 | 115.92 | 148.31 | 1483.1
9.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 15 | 135.29 | 173.09 | 2596.35
9.10 | Ponto de Tomada trifásica - fio 2,5 mm2 | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
9.11 | Disjuntor diferencial DR - 70 A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
10.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2263.8
10.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 102.76 | 8.11 | 10.38 | 1066.65
10.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 102.76 | 2.15 | 2.75 | 282.59
10.3 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 102.76 | 6.96 | 8.9 | 914.56
11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 184
11.1 | Tela mosquiteira de fibra de vidro | m² | 5.46 | 7.73 | 9.89 | 54
11.2 | Limpeza final da obra | m² | 100 | 1.02 | 1.3 | 130
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 44607.79
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 9741.6105
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 34866.1795
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 106
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 420.8282
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE TRATAMENTO TÉRMICO
LOCAL: CAMPUS I - CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 19.8
1.2 | Mestre de obras | h | 46.2
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota Fora | m³ | 1.24
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 29.64
2.3 | Demolicao de concreto simples | m³ | 0.15
2.4 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 10
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 135
3.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 7.5
3.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 2.5
3.4 | Escoramento formas h=1,00 m, com madeira 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | m³ | 2.5
3.5 | Forma para estruturas de concreto (bancada) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 39.8
3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.5
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 3.14
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 4.76
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 9.52
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 4.76
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 4.76
5.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 98
5.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentado com cimento colante inclusive rejunte. | m² | 4.76
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Revestimento de piso em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentado com cimento colante inclusive rejunte. | m² | 18.84
6.2 | laje impermeabilização | m³ | 0.15
6.3 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 1.7
6.4 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 10
6.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 10
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Janela fixa de aluminio s/ vidro | m² | 3.12
7.2 | Esquadria de alumínio para tela mosquiteira | m² | 5.46
7.3 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao - sem o vidro | m² | 15.57
7.4 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 3.12
7.5 | vidro jateado espessura 4 mm | m² | 15.57
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Caixa de gordura em alvenaria 50x50x65cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
8.2 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 1
8.3 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 1
8.4 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 1
8.5 | Granito cinza polido para bancada e=3,0 cm, fornecimento e instalação | m | 45.71
8.6 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1
8.7 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 1
8.8 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 9
8.9 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 1
8.10 | Ponto esgoto c/ rede | un | 1
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 20
9.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 80
9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 16
9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
9.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
9.6 | Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao | un | 20
9.7 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1
9.8 | Ponto de luz com rede | un | 10
9.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 15
9.10 | Ponto de Tomada trifásica - fio 2,5 mm2 | un | 2
9.11 | Disjuntor diferencial DR - 70 A, 30mA | un | 1
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 102.76
10.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 102.76
10.3 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 102.76
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Tela mosquiteira de fibra de vidro | m² | 5.46
11.2 | Limpeza final da obra | m² | 100
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE TRATAMENTO TÉRMICO
LOCAL: CAMPUS I - CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 33% | 34% | 33% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 756.657 | 779.586 | 756.657 | 2292.9
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 111.66 | 0 | 0 | 111.66
|  | % | 60% | 40% |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 2410.152 | 1606.768 | 0 | 4016.92
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 337.81 | 0 | 0 | 337.81
|  | % | 30% | 50% | 20% | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 669.105 | 1115.175 | 446.07 | 2230.35
|  | % | 80% | 20% |  | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1145.208 | 286.302 | 0 | 1431.51
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 2423.728 | 6059.32 | 3635.592 | 12118.64
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 3936.738 | 5248.984 | 3936.738 | 13122.46
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 1949.322 | 2599.096 | 1949.322 | 6497.74
|  | % |  | 30% | 70% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 679.14 | 1584.66 | 2263.8
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 184 | 184
|  | MENSAL | 13740.38 | 18374.371 | 12493.039 | 44607.79
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 13740.38 | 32114.751 | 44607.79
|  | PERCENTUAL | 30.8% | 71.99% | 100%
Note on H43: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha