## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO - CCJ/CENTRO
LOCAL: CENTRO DE JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6809.88
1.1 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 33 | 90.26 | 115.48 | 3810.84
1.2 | Mestre de obras | h | 132 | 17.76 | 22.72 | 2999.04
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 22935.36
2.1 | Remocao de calhas e condutores de aguas pluviais | m | 60 | 1.27 | 1.62 | 97.2
2.2 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m² | 48.62 | 2.99 | 3.83 | 186.21
2.3 | Retirada de pontos de tomada | un | 35 | 5.24 | 6.7 | 234.5
2.4 | Retirada de pontos de ar condicionado | un | 6 | 5.24 | 6.7 | 40.2
2.5 | Retirada de telhas de ceramica com reaproveitamento de 95% | m² | 950 | 3.19 | 4.08 | 3876
2.6 | Recolocacao de telhas ceramicas tipo colonial, considerando reaproveitamento de material | m² | 902.5 | 16.02 | 20.5 | 18501.25
3.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 1972.2
3.1 | Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m | 60 | 25.69 | 32.87 | 1972.2
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 14954.01
4.1 | Restauração de revestimento de parede de madeira - REAPROVEITAMENTO DE 90% | m² | 90 | 127.03 | 162.52 | 14626.8
4.2 | Recolocaco de forros em regua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento do material | m² | 48.62 | 5.26 | 6.73 | 327.21
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 113660.53
5.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 225 | 6.8 | 8.7 | 1957.5
5.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 230 | 9.75 | 12.47 | 2868.1
5.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 400 | 4.7 | 6.01 | 2404
5.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 80 | 88.22 | 112.87 | 9029.6
5.5 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
5.6 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1 | 139.94 | 179.04 | 179.04
5.7 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 60 | 10.07 | 12.88 | 772.8
5.8 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8 | 58.76 | 75.18 | 601.44
5.9 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 A 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 214.75 | 274.75 | 274.75
5.10 | Disjuntor residual de 10 a 40 A trifásico | un | 8 | 119.77 | 153.23 | 1225.84
5.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 20 | 36.51 | 46.71 | 934.2
5.12 | Eletrocalha perfurada de 15x15 cm, incluindo conexões - fornec. e instalação | m | 120 | 92 | 117.7 | 14124
5.13 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 13 | 47.73 | 61.07 | 793.91
5.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 150 | 66.9 | 85.59 | 12838.5
5.15 | Luminária tipo tartaruga | un | 8 | 16.46 | 21.06 | 168.48
5.16 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 9 | 143.86 | 184.05 | 1656.45
5.17 | Ponto de luz com rede embutida | un | 180 | 115.92 | 148.31 | 26695.8
5.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 150 | 135.29 | 173.09 | 25963.5
5.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 24 | 155.09 | 198.42 | 4762.08
5.20 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, com fiação, embutido | un | 71 | 66.88 | 85.57 | 6075.47
6.0 | PINTURA |  |  |  |  | 117667.76
6.1 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 1416.73 | 2.15 | 2.75 | 3896.01
6.2 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 4854.86 | 2.27 | 2.9 | 14079.09
6.3 | Pintura latex acrilica, tres demaos | m² | 1416.73 | 9.71 | 12.42 | 17595.79
6.4 | Pintura pva, tres demaos | m² | 4854.86 | 8.88 | 11.36 | 55151.21
6.5 | Remoção de pintura pva/acrilica | m² | 6310.46 | 3.34 | 4.27 | 26945.66
7.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 20472.43
7.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 226.35 | 46.57 | 59.58 | 13485.93
7.2 | Limpeza final da obra | m² | 2590 | 1.02 | 1.3 | 3367
7.3 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 950 | 2.98 | 3.81 | 3619.5
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 298472.17
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 65181.4322
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 233290.7378
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 2590
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 115.2402
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO - CCJ/CENTRO
LOCAL: CENTRO DE JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 33
1.2 | Mestre de obras | h | 132
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Remocao de calhas e condutores de aguas pluviais | m | 60
2.2 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m² | 48.62
2.3 | Retirada de pontos de tomada | un | 35
2.4 | Retirada de pontos de ar condicionado | un | 6
2.5 | Retirada de telhas de ceramica com reaproveitamento de 95% | m² | 950
2.6 | Recolocacao de telhas ceramicas tipo colonial, considerando reaproveitamento de material | m² | 902.5
3.0 | COBERTA E DRENAGEM
3.1 | Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m | 60
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Restauração de revestimento de parede de madeira - REAPROVEITAMENTO DE 90% | m² | 90
4.2 | Recolocaco de forros em regua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento do material | m² | 48.62
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 225
5.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 230
5.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 400
5.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 80
5.5 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 3
5.6 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1
5.7 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 60
5.8 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8
5.9 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 A 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
5.10 | Disjuntor residual de 10 a 40 A trifásico | un | 8
5.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 20
5.12 | Eletrocalha perfurada de 15x15 cm, incluindo conexões - fornec. e instalação | m | 120
5.13 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 13
5.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 150
5.15 | Luminária tipo tartaruga | un | 8
5.16 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 9
5.17 | Ponto de luz com rede embutida | un | 180
5.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 150
5.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 24
5.20 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, com fiação, embutido | un | 71
6.0 | PINTURA
6.1 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 1416.73
6.2 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 4854.86
6.3 | Pintura latex acrilica, tres demaos | m² | 1416.73
6.4 | Pintura pva, tres demaos | m² | 4854.86
6.5 | Remoção de pintura pva/acrilica | m² | 6310.46
7.0 | DIVERSOS
7.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 226.35
7.2 | Limpeza final da obra | m² | 2590
7.3 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 950
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO - CCJ/CENTRO
LOCAL: CENTRO DE JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 6809.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809.88
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 22935.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935.36
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | COBERTA E DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 1972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.2
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 14954.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14954.01
|  | % |  | 15% | 40% | 45% |  |  | 100%
05.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 17049.0795 | 45464.212 | 51147.2385 | 0 | 0 | 113660.53
|  | % |  |  |  |  | 45% | 55% | 100%
06.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 52950.492 | 64717.268 | 117667.76
|  | % |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
07.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 12283.458 | 8188.972 | 0 | 20472.43
|  | MENSAL | 31717.44 | 32003.0895 | 45464.212 | 63430.6965 | 61139.464 | 64717.268 | 298472.17
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 31717.44 | 63720.5295 | 109184.7415 | 172615.438 | 233754.902 | 298472.17
|  | PERCENTUAL | 10.63% | 21.35% | 36.58% | 57.83% | 78.32% | 100%