## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SAS - SALA DE CIRUUGIA BUCOMAXILOFACIAL
LOCAL: CCS/SAS - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1177.12
1.1 | Limpeza manual geral | m² | 20.76 | 1.59 | 2.03 | 42.14
1.2 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 5.5 | 90.26 | 115.48 | 635.14
1.3 | Mestre de obras | h | 22 | 17.76 | 22.72 | 499.84
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 728.08
2.1 | Demolicao de divisorias em chapas ou tabuas, inclusive demolicao de entarugamento | m² | 19.8 | 2.55 | 3.26 | 64.55
2.2 | Demolicao de forro de gesso | m² | 20.76 | 1.91 | 2.44 | 50.65
2.3 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 1 | 7.49 | 9.58 | 9.58
2.4 | Retirada de Balcão de granito | m² | 1.15 | 10.03 | 12.83 | 14.75
2.5 | Demolição de revestimento cerâmico em parede | m² | 19.5 | 18.11 | 23.17 | 451.82
2.6 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 2.1 | 36.23 | 46.35 | 97.34
2.7 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 2.84 | 10.84 | 13.87 | 39.39
3.0 | ALVENARIA |  |  |  |  | 210.8
3.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 6.9 | 23.88 | 30.55 | 210.8
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2648.54
4.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 12.41 | 15.16 | 19.4 | 240.75
4.2 | Forro de gesso com acrílico leitoso - colmeia em vidro jateado | m² | 17.84 | 42.62 | 54.53 | 972.82
4.3 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 34.9 | 22.57 | 28.88 | 1007.91
4.4 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 19.5 | 3.09 | 3.95 | 77.03
4.5 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 19.5 | 14.03 | 17.95 | 350.03
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1210.46
5.1 | Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola | m² | 19.76 | 40.55 | 51.88 | 1025.15
5.2 | Rodape vinilico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola | m | 16.1 | 9 | 11.51 | 185.31
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 5907.37
6.1 | Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 1 | 91.09 | 116.54 | 116.54
6.2 | Caixa sifonada em alvenaria 60x60x60mm simples - fornecimento e instalação | un | 1 | 91.09 | 116.54 | 116.54
6.3 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 10 | 15.32 | 19.6 | 196
6.4 | Divisória em granito cinza andorinha, e= 3cm - polida dos 2 lados | m² | 4.8 | 299.94 | 383.74 | 1841.95
6.5 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 2.82 | 128.87 | 164.88 | 464.96
6.6 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 3 | 68.5 | 87.64 | 262.92
6.7 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 4 | 69.98 | 89.53 | 358.12
6.8 | Ponto esgoto c/ rede | un | 6 | 182.62 | 233.64 | 1401.84
6.9 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 5.4 | 27.85 | 35.63 | 192.4
6.10 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 2 | 44.29 | 56.66 | 113.32
6.11 | Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalacao | un | 2 | 29.46 | 37.69 | 75.38
6.12 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao alto com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 3 | 199.94 | 255.8 | 767.4
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 8347.56
7.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7 | 10.07 | 12.88 | 90.16
7.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 58.76 | 75.18 | 75.18
7.3 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 13 | 62.08 | 79.43 | 1032.59
7.4 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 3 | 16.46 | 21.06 | 63.18
7.5 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
7.6 | Ponto de luz com rede embutida | un | 16 | 115.92 | 148.31 | 2372.96
7.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 112.38 | 143.78 | 143.78
7.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 13 | 135.29 | 173.09 | 2250.17
7.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 2 | 155.09 | 198.42 | 396.84
7.10 | Disjuntor diferencial DR-63A - 100A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
7.11 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 84 | 9.75 | 12.47 | 1047.48
7.12 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 11 | 12.29 | 15.72 | 172.92
7.13 | Caixa de passagem 60x60x60 | un | 1 | 198.01 | 253.33 | 253.33
7.14 | Caixa de aterramento 30x30x30 | un | 1 | 87.3 | 111.69 | 111.69
8.0 | PINTURA |  |  |  |  | 5453.31
8.1 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 50.7 | 6.31 | 8.07 | 409.15
8.2 | Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador | m² | 50.7 | 73.61 | 94.18 | 4774.93
8.3 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 30.25 | 6.96 | 8.9 | 269.23
9.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 2226.16
9.1 | Instalação de Ponto de oxigênio | un | 1 | 435 | 556.54 | 556.54
9.2 | Instalação de Ponto de vácuo | un | 1 | 435 | 556.54 | 556.54
9.3 | Instalação de ponto de ar comprimido | un | 1 | 435 | 556.54 | 556.54
9.4 | Instalação de bomba de vácuo | un | 1 | 435 | 556.54 | 556.54
10.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 26.99
10.1 | Limpeza final da obra | m² | 20.76 | 1.02 | 1.3 | 26.99
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 27936.39
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 6100.8499
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 21835.5401
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 20.76
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1345.6835
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SAS - SALA DE CIRUUGIA BUCOMAXILOFACIAL
LOCAL: CCS/SAS - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza manual geral | m² | 20.76
1.2 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 5.5
1.3 | Mestre de obras | h | 22
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolicao de divisorias em chapas ou tabuas, inclusive demolicao de entarugamento | m² | 19.8
2.2 | Demolicao de forro de gesso | m² | 20.76
2.3 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 1
2.4 | Retirada de Balcão de granito | m² | 1.15
2.5 | Demolição de revestimento cerâmico em parede | m² | 19.5
2.6 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 2.1
2.7 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 2.84
3.0 | ALVENARIA
3.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 6.9
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 12.41
4.2 | Forro de gesso com acrílico leitoso - colmeia em vidro jateado | m² | 17.84
4.3 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 34.9
4.4 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 19.5
4.5 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 19.5
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola | m² | 19.76
5.2 | Rodape vinilico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola | m | 16.1
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
6.1 | Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 1
6.2 | Caixa sifonada em alvenaria 60x60x60mm simples - fornecimento e instalação | un | 1
6.3 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 10
6.4 | Divisória em granito cinza andorinha, e= 3cm - polida dos 2 lados | m² | 4.8
6.5 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 2.82
6.6 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 3
6.7 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 4
6.8 | Ponto esgoto c/ rede | un | 6
6.9 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 5.4
6.10 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 2
6.11 | Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalacao | un | 2
6.12 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao alto com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 3
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7
7.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
7.3 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 13
7.4 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 3
7.5 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
7.6 | Ponto de luz com rede embutida | un | 16
7.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
7.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 13
7.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 2
7.10 | Disjuntor diferencial DR-63A - 100A, 30mA | un | 1
7.11 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 84
7.12 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 11
7.13 | Caixa de passagem 60x60x60 | un | 1
7.14 | Caixa de aterramento 30x30x30 | un | 1
8.0 | PINTURA
8.1 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 50.7
8.2 | Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador | m² | 50.7
8.3 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 30.25
9.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
9.1 | Instalação de Ponto de oxigênio | un | 1
9.2 | Instalação de Ponto de vácuo | un | 1
9.3 | Instalação de ponto de ar comprimido | un | 1
9.4 | Instalação de bomba de vácuo | un | 1
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza final da obra | m² | 20.76
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: SAS - SALA DE CIRUUGIA BUCOMAXILOFACIAL
LOCAL: CCS/SAS - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1177.12 | 0 | 0 | 1177.12
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 728.08 | 0 | 0 | 728.08
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | ALVENARIA | DIAS
|  | R$ | 210.8 | 0 | 0 | 210.8
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 2648.54 | 0 | 0 | 2648.54
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1210.46 | 0 | 1210.46
|  | % | 20% | 60% | 20% | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 1181.474 | 3544.422 | 1181.474 | 5907.37
|  | % | 20% | 60% | 20% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 1669.512 | 5008.536 | 1669.512 | 8347.56
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5453.31 | 5453.31
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2226.16 | 2226.16
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 26.99 | 26.99
|  | MENSAL | 7615.526 | 9763.418 | 10557.446 | 27936.39
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 7615.526 | 17378.944 | 27936.39
|  | PERCENTUAL | 27.26% | 62.21% | 100%