## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE
LOCAL: ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE – CCS – CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2535.56
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 16.5 | 49.08 | 62.79 | 1036.04
1.2 | Mestre de obras | h | 66 | 17.76 | 22.72 | 1499.52
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 18.39
2.1 | Demolição de piso em granilite | m² | 1.5 | 9.58 | 12.26 | 18.39
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 1877.28
3.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 81.81 | 6.68 | 8.55 | 699.48
3.2 | Concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 1.36 | 449.02 | 574.48 | 781.29
3.3 | Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x | m² | 15.66 | 19.79 | 25.32 | 396.51
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 309.72
4.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 7.02 | 3.45 | 4.41 | 30.96
4.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 7.02 | 17.55 | 22.45 | 157.6
4.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 6.75 | 14.03 | 17.95 | 121.16
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 19047.82
5.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 20 | 4.7 | 6.01 | 120.2
5.2 | Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao | un | 12 | 4.31 | 5.51 | 66.12
5.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 10 | 10.07 | 12.88 | 128.8
5.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 58.76 | 75.18 | 150.36
5.5 | Disjuntor Residual de 10 a 40 A trifásico | un | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
5.6 | Nofuse de 40 a 60 A | um | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
5.7 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
5.8 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 1 | 31.63 | 40.47 | 40.47
5.9 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 15 | 6.47 | 8.28 | 124.2
5.10 | Ponto de Tomada 2P+T (Para computador) | un | 82 | 135.29 | 173.09 | 14193.38
5.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30 | 66.88 | 85.57 | 2567.1
5.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - chapa 18, Incl. Conexões | m | 27 | 24.9 | 31.86 | 860.22
6.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2918.99
6.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 151.4 | 8.11 | 10.38 | 1571.53
6.2 | Pintura acrílica em paredes internas e externas 2 demãos - sem massa | m² | 151.4 | 6.96 | 8.9 | 1347.46
7.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3575.31
7.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 15.12 | 176.64 | 225.99 | 3416.97
7.2 | Limpeza final da obra | m² | 121.8 | 1.02 | 1.3 | 158.34
|  |  | 0 | 0
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 30283.07
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 6613.3264
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 23669.7436
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 121.8
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 248.6295
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE
LOCAL: ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE – CCS – CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 16.5
1.2 | Mestre de obras | h | 66
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de piso em granilite | m² | 1.5
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 81.81
3.2 | Concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 1.36
3.3 | Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x | m² | 15.66
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 7.02
4.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 7.02
4.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 6.75
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 20
5.2 | Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao | un | 12
5.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 10
5.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
5.5 | Disjuntor Residual de 10 a 40 A trifásico | un | 2
5.6 | Nofuse de 40 a 60 A | um | 2
5.7 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
5.8 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 1
5.9 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 15
5.10 | Ponto de Tomada 2P+T (Para computador) | un | 82
5.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30
5.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - chapa 18, Incl. Conexões | m | 27
6.0 | PINTURA
6.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 151.4
6.2 | Pintura acrílica em paredes internas e externas 2 demãos - sem massa | m² | 151.4
7.0 | DIVERSOS
7.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 15.12
7.2 | Limpeza final da obra | m² | 121.8
0
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE
LOCAL: ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE – CCS – CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2535.56 | 0 | 0 | 2535.56
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 18.39 | 0 | 0 | 18.39
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 1877.28 | 0 | 0 | 1877.28
|  | % |  | 100% |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 309.72 | 0 | 309.72
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
05.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 3809.564 | 9523.91 | 5714.346 | 19047.82
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
06.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 583.798 | 1459.495 | 875.697 | 2918.99
|  | % |  | 35% | 65% | 100%
07.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 1251.3585 | 2323.9515 | 3575.31
|  | MENSAL | 8824.592 | 12544.4835 | 8913.9945 | 30283.07
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 8824.592 | 21369.0755 | 30283.07
|  | PERCENTUAL | 29.14% | 70.56% | 100%