## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DOS WCS DO LACESSE E RAMPA DO LACESSE
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1927.51
1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 37 | 2.99 | 3.83 | 141.71
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 16.5 | 49.08 | 62.79 | 1036.04
1.3 | Mestre de obras | h | 33 | 17.76 | 22.72 | 749.76
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2247.44
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 6.7 | 16.83 | 21.53 | 144.25
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 160.8 | 0.69 | 0.88 | 141.5
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 15.33 | 36.23 | 46.35 | 710.55
2.4 | Demolicao de forro de gesso | m² | 18 | 1.91 | 2.44 | 43.92
2.5 | Demolicao de piso em granilite | m² | 25 | 9.58 | 12.26 | 306.5
2.6 | Retirada de azulejo colado | m² | 81 | 8.69 | 11.12 | 900.72
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 99.84
3.1 | Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m | m³ | 6.11 | 12.77 | 16.34 | 99.84
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3478.98
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 7.76 | 263.81 | 337.52 | 2619.16
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m³ | 5.5 | 47.89 | 61.27 | 336.99
4.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0.44 | 325.55 | 416.51 | 183.26
4.4 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 0.44 | 436.17 | 558.04 | 245.54
4.5 | Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x. | m² | 4.4 | 11.77 | 15.06 | 66.26
4.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 0.44 | 49.33 | 63.11 | 27.77
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 274.95
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 9 | 23.88 | 30.55 | 274.95
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4574.13
6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 23.5 | 3.09 | 3.95 | 92.83
6.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 23.5 | 11.27 | 14.42 | 338.87
6.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 81 | 14.03 | 17.95 | 1453.95
6.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 18 | 15.16 | 19.4 | 349.2
6.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 81 | 22.57 | 28.88 | 2339.28
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 4623.01
7.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 1.22 | 543.53 | 695.39 | 848.38
7.2 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 18 | 46.19 | 59.1 | 1063.8
7.3 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2cm, argamassa com preparo manual | m² | 15.2 | 18.47 | 23.63 | 359.18
7.4 | Piso tátil de concreto | m² | 25 | 50.6 | 64.74 | 1618.5
7.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecanico | m² | 43 | 13.33 | 17.05 | 733.15
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4936.81
8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 1.08 | 160.83 | 205.77 | 222.23
8.2 | Gradil de ferro | m² | 3.78 | 225.87 | 288.98 | 1092.34
8.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 2.88 | 391.24 | 500.55 | 1441.58
8.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 852.22 | 1090.33 | 2180.66
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 8873.98
9.1 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 5.56 | 128.87 | 164.88 | 916.73
9.2 | Barra em tubo de ferro inox de 2", para wc deficientes físicos | m | 4 | 104.81 | 134.09 | 536.36
9.3 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 1 | 356.9 | 456.62 | 456.62
9.4 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 91.09 | 116.54 | 233.08
9.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens e COM TORNEIRA de pressão, CONFORME PROJETO | un | 4 | 246.21 | 315 | 1260
9.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 91.09 | 116.54 | 116.54
9.7 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 2 | 61.49 | 78.67 | 157.34
9.8 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 2 | 35.95 | 45.99 | 91.98
9.9 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20 | 10.02 | 12.82 | 256.4
9.10 | Registro de esfera 3/4" bronze roscável | un | 2 | 30.52 | 39.05 | 78.1
9.11 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 1 | 61.7 | 78.94 | 78.94
9.12 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 9 | 69.98 | 89.53 | 805.77
9.13 | Ponto esgoto c/ rede | un | 8 | 182.62 | 233.64 | 1869.12
9.14 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 2 | 788.26 | 1008.5 | 2017
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 813.98
10.1 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 2 | 66.9 | 85.59 | 171.18
10.2 | Ponto de luz com rede embutida | un | 2 | 115.92 | 148.31 | 296.62
10.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 2766.4
11.1 | Corrimão em tubo de aço inox 2", conforme projeto | m | 21 | 72.35 | 92.56 | 1943.76
11.2 | Limpeza final da obra | m² | 36 | 1.02 | 1.3 | 46.8
11.3 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 26 | 23.32 | 29.84 | 775.84
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 34617.03
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 7559.7922
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 27057.2378
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 36
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 961.5842
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DOS WCS DO LACESSE E RAMPA DO LACESSE
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 37
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 16.5
1.3 | Mestre de obras | h | 33
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 6.7
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 160.8
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 15.33
2.4 | Demolicao de forro de gesso | m² | 18
2.5 | Demolicao de piso em granilite | m² | 25
2.6 | Retirada de azulejo colado | m² | 81
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m | m³ | 6.11
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 7.76
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m³ | 5.5
4.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0.44
4.4 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 0.44
4.5 | Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x. | m² | 4.4
4.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 0.44
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 9
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 23.5
6.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 23.5
6.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 81
6.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 18
6.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 81
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 1.22
7.2 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 18
7.3 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2cm, argamassa com preparo manual | m² | 15.2
7.4 | Piso tátil de concreto | m² | 25
7.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecanico | m² | 43
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 1.08
8.2 | Gradil de ferro | m² | 3.78
8.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 2.88
8.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 5.56
9.2 | Barra em tubo de ferro inox de 2", para wc deficientes físicos | m | 4
9.3 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 1
9.4 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
9.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens e COM TORNEIRA de pressão, CONFORME PROJETO | un | 4
9.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
9.7 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 2
9.8 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 2
9.9 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20
9.10 | Registro de esfera 3/4" bronze roscável | un | 2
9.11 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 1
9.12 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 9
9.13 | Ponto esgoto c/ rede | un | 8
9.14 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 2
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 2
10.2 | Ponto de luz com rede embutida | un | 2
10.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 2
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Corrimão em tubo de aço inox 2", conforme projeto | m | 21
11.2 | Limpeza final da obra | m² | 36
11.3 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 26
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DOS WCS DO LACESSE E RAMPA DO LACESSE
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 80% | 10% | 10% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1542.008 | 192.751 | 192.751 | 1927.51
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2247.44 | 0 | 0 | 2247.44
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 99.84 | 0 | 0 | 99.84
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3478.98 | 0 | 0 | 3478.98
|  | % | 70% | 30% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 192.465 | 82.485 | 0 | 274.95
|  | % | 30% | 70% |  | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 1372.239 | 3201.891 | 0 | 4574.13
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1386.903 | 1849.204 | 1386.903 | 4623.01
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 2468.405 | 2468.405 | 4936.81
|  | % |  | 60% | 40% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5324.388 | 3549.592 | 8873.98
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 162.796 | 325.592 | 325.592 | 813.98
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 553.28 | 2213.12 | 2766.4
|  | MENSAL | 10482.671 | 13997.996 | 10136.363 | 34617.03
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 10482.671 | 24480.667 | 34617.03
|  | PERCENTUAL | 30.28% | 70.72% | 100%