## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1195.01
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10 | 32.01 | 320.1
1.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 2 | 2.29 | 4.58
1.3 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 7.5 | 11.47 | 86.03
1.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 60 | 10.7 | 642
1.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 13 | 6.16 | 80.08
1.6 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 1 | 4.93 | 4.93
1.7 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 9.3 | 6.16 | 57.29
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 293.54
2.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 4 | 73.385 | 293.54
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1443.88
3.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 10.5 | 28.5 | 299.25
3.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 29 | 39.47 | 1144.63
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 60.69
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3 | 6.63 | 19.89
4.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3 | 13.6 | 40.8
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4359
5.1 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 60 | 72.65 | 4359
6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6899.9
6.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 10 | 280.08 | 2800.8
6.2 | Porta de correr lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2 | 569.73 | 1139.46
6.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 577.52 | 577.52
6.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 13.7 | 81.88 | 1121.76
6.5 | Esquadria de alumínio para armário preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 4.5 | 280.08 | 1260.36
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 8911.73
7.1 | Bancada em Granito verde ubatuba, e = 3cm - polida de 1 lado | m² | 30.5 | 285.23 | 8699.52
7.2 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 212.21 | 212.21
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 434
8.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 6 | 70.11 | 420.66
8.2 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 2.3 | 3.24 | 7.45
8.3 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 25 mm | m | 2.3 | 2.56 | 5.89
9.0 | PINTURA |  |  |  | 3192
9.1 | Emassamento com massa acrilica paredes internas para tinta latex ou epoxi - 3 demãos | m² | 100 | 22.32 | 2232
9.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 100 | 9.6 | 960
10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 57.23
10.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 59 | 0.97 | 57.23
| T O T A L |  |  | (R$) | 26846.98
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 5080.335
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 21766.645
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 17.32
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1550.0566
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10
1.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 2
1.3 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 7.5
1.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 60
1.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 13
1.6 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 1
1.7 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 9.3
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 4
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 10.5
3.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 29
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3
4.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 60
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 10
6.2 | Porta de correr lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2
6.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
6.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 13.7
6.5 | Esquadria de alumínio para armário preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 4.5
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
7.1 | Bancada em Granito verde ubatuba, e = 3cm - polida de 1 lado | m² | 30.5
7.2 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 6
8.2 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 2.3
8.3 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 25 mm | m | 2.3
9.0 | PINTURA
9.1 | Emassamento com massa acrilica paredes internas para tinta latex ou epoxi - 3 demãos | m² | 100
9.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 100
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 59
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1195.01 | 0 | 0 | 1195.01
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 293.54 | 0 | 0 | 293.54
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1443.88 | 0 | 0 | 1443.88
|  | % |  |  | 100% | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 60.69 | 60.69
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2179.5 | 2179.5 | 0 | 4359
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
06.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 3449.95 | 3449.95 | 6899.9
|  | % |  | 100% |  | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 8911.73 | 0 | 8911.73
|  | % | 100% |  |  | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 434 | 0 | 0 | 434
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3192 | 3192
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 57.23 | 57.23
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 5545.93 | 14541.18 | 6759.87 | 26846.98
|  | ACUMULADO | 5545.93 | 20087.11 | 26846.98
|  | PERCENTUAL | 20.66% | 74.82% | 100%