## Planilha
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Laboratório de Fisiologia Pós-colheita
LOCAL: Campus III - Bananeiras - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8877.26
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25 | 300.1633 | 7504.08
1.2 | Locação da obra | m² | 214.33 | 3.37 | 722.29
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 207 | 1.7 | 351.9
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 6072.65
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 60.5 | 74.58 | 4512.09
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 36.53 | 22.38 | 817.54
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 36.53 | 20.34 | 743.02
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 17031.01
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 36.53 | 243.54 | 8896.52
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.88 | 824.74 | 2375.25
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 31.15 | 51.63 | 1608.27
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 9.6 | 21.74 | 208.7
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 3.8937 | 1012.46 | 3942.27
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 45090.31
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1.287 | 1288.78 | 1658.66
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.56 | 1788.21 | 11730.66
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.35 | 1788.21 | 7778.71
4.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 224 | 88.62 | 19850.88
4.5 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 55.48 | 73.385 | 4071.4
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 12367.3
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 414.05 | 28.5 | 11800.43
5.2 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - Para bancadas | m² | 19.89 | 28.5 | 566.87
6.0 | COBERTA |  |  |  | 12077.05
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 60 | 8.06 | 483.6
6.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 18 | 10.32 | 185.76
6.3 | Forro de gesso liso | m² | 169.5 | 28.2 | 4779.9
6.4 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 245.02 | 6.34 | 1553.43
6.5 | Telhamento com telha cerâmica de 1ª qualidade | m² | 245.02 | 20.71 | 5074.36
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 24606.62
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 245.02 | 8.94 | 2190.48
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 828.1 | 6.63 | 5490.3
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 301.2 | 13.6 | 4096.32
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 602.42 | 13.6 | 8192.91
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - para WC's | m² | 150.6 | 7.6076 | 1145.7
7.6 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 150.6 | 23.18 | 3490.91
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 21476.29
8.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 89.4833 | 61.69 | 5520.23
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 155.76 | 33.77 | 5260.02
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 155.76 | 56.81 | 8848.73
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 155.76 | 11.86 | 1847.31
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 18619.35
9.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 47.35 | 280.08 | 13261.79
9.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 3.07 | 482.26 | 1480.54
9.3 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 47.35 | 81.88 | 3877.02
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 27395.38
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 154.03 | 154.03
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 247.36 | 247.36
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 32.604 | 244.87 | 7983.74
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 2 | 46.59 | 93.18
10.5 | Cabide de Louça | un | 2 | 12.19 | 24.38
10.6 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 1 | 410.93 | 410.93
10.7 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 2 | 530.8 | 1061.6
10.8 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1 | 276.41 | 276.41
10.9 | Caixa de inspeção - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 219.21 | 1753.68
10.10 | Caixa em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de brita | un | 4 | 113.45 | 453.8
10.11 | Chuveiro de PVC | un | 2 | 13.92 | 27.84
10.12 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 6 | 212.21 | 1273.26
10.13 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 103.77 | 207.54
10.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 70.38 | 140.76
10.15 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7236.08 | 7236.08
10.16 | Papeleira de louça | un | 2 | 22.97 | 45.94
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 16 | 124.67 | 1994.72
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 14 | 97.09 | 1359.26
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 12.11 | 48.44
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4 | 48.84 | 195.36
10.21 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 61.12 | 122.24
10.22 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.41 | 38.82
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2 | 841.06 | 1682.12
10.24 | Torneira de bóia 1" | un | 3 | 72.05 | 216.15
10.25 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 6 | 38.47 | 230.82
10.26 | Torneira para lavatório | un | 2 | 58.46 | 116.92
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 19515.15
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 10 | 23.77 | 237.7
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 15 | 31.31 | 469.65
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20 | 138.69 | 2773.8
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 55.33 | 165.99
11.5 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 113.45 | 226.9
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 35 | 162.37 | 5682.95
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 35 | 80.46 | 2816.1
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3 | 101.88 | 305.64
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 65 | 72.28 | 4698.2
11.10 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 3 | 530.8 | 1592.4
11.11 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 3 | 181.94 | 545.82
12.0 | PINTURA |  |  |  | 11023.78
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 160.96 | 6.6 | 1062.34
12.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 169.5 | 11.19 | 1896.71
12.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 602.42 | 8.59 | 5174.79
12.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 150.6 | 9.72 | 1463.83
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 160.96 | 8.86 | 1426.11
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 200.79
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 207 | 0.97 | 200.79
| T O T A L |  |  | (R$) | 224352.94
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 42454.9831
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 181897.9569
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 207
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1083.8306
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção do Laboratório de Fisiologia Pós-colheita
LOCAL: Campus III - Bananeiras - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8877.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8877.26
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3036.325 | 3036.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.65
|  | % | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6812.404 | 10218.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17031.01
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 22545.155 | 22545.155 | 0 | 0 | 0 | 45090.31
|  | % |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 4946.92 | 4946.92 | 2473.46 | 0 | 0 | 12367.3
|  | % |  |  |  | 45% | 45% | 10% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5217.0525 | 5217.0525 | 1159.345 | 12077.05
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4921.324 | 7381.986 | 7381.986 | 4921.324 | 24606.62
|  | % |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6442.887 | 8590.516 | 6442.887 | 21476.29
|  | % |  |  | 10% | 20% | 50% | 20% | 100%
9.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1861.935 | 3723.87 | 9309.675 | 3723.87 | 18619.35
|  | % |  |  | 30% | 40% | 10% | 20% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8218.614 | 10958.152 | 2739.538 | 5479.076 | 27395.38
|  | % |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1951.515 | 5854.545 | 5854.545 | 5854.545 | 19515.15
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3307.134 | 3307.134 | 4409.512 | 11023.78
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.79 | 200.79
|  | MENSAL | 18725.989 | 40747.006 | 44445.463 | 45359.0865 | 42400.4465 | 32191.349 | 224352.94
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 18725.989 | 59472.995 | 103918.458 | 149277.5445 | 146318.9045 | 181468.8935
|  | PERCENTUAL | 8.365% | 18.2% | 19.85% | 20.26% | 131.7% | 14.38%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Laboratório de Fisiologia Pós-colheita
LOCAL: Campus III - Bananeiras - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25
1.2 | Locação da obra | m² | 214.33
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 207
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 60.5
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 36.53
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 36.53
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 36.53
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.88
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 31.15
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 9.6
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 3.8937
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1.287
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.56
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.35
4.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 224
4.5 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 55.48
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 414.05
5.2 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - Para bancadas | m² | 19.89
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 60
6.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 18
6.3 | Forro de gesso liso | m² | 169.5
6.4 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 245.02
6.5 | Telhamento com telha cerâmica de 1ª qualidade | m² | 245.02
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 245.02
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 828.1
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 301.2
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 602.42
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - para WC's | m² | 150.6
7.6 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 150.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 89.4833
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 155.76
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 155.76
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 155.76
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 47.35
9.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 3.07
9.3 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 47.35
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 32.604
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 2
10.5 | Cabide de Louça | un | 2
10.6 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 1
10.7 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 2
10.8 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1
10.9 | Caixa de inspeção - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 8
10.10 | Caixa em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de brita | un | 4
10.11 | Chuveiro de PVC | un | 2
10.12 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 6
10.13 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
10.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
10.15 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.16 | Papeleira de louça | un | 2
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 16
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 14
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4
10.21 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
10.22 | Saboneteira de Louça | un | 2
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2
10.24 | Torneira de bóia 1" | un | 3
10.25 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 6
10.26 | Torneira para lavatório | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 10
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 15
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.5 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 35
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 35
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 65
11.10 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 3
11.11 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 3
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 160.96
12.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 169.5
12.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 602.42
12.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 150.6
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 160.96
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 207
| T O T A L |  |  | (R$)