## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA SRH
LOCAL: REITORIA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 565.81
1.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 38 | 2.29 | 87.02
1.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 33.655 | 9.94 | 334.53
1.3 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.88 | 6.16 | 36.22
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 12 | 4.93 | 59.16
1.5 | Retirada de Forra | un | 8 | 6.11 | 48.88
2.0 | COBERTA |  |  |  | 949.07
2.1 | Forro de gesso liso | m² | 33.655 | 28.2 | 949.07
3.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 9910.92
3.1 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 140.76 | 13.6 | 1914.34
3.2 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 140.76 | 56.81 | 7996.58
4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2311.37
4.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 33.66 | 56.81 | 1912.22
4.2 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 33.655 | 11.86 | 399.15
5.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4861.18
5.1 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.08 | 482.26 | 4861.18
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 11319.66
6.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8 | 247.36 | 1978.88
6.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.511 | 244.87 | 859.74
6.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 103.77 | 415.08
6.4 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19.94 | 393.39 | 7844.2
6.5 | Ponto esgoto com rede | un | 1 | 124.67 | 124.67
6.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 1 | 97.09 | 97.09
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1456.98
7.1 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 6 | 162.37 | 974.22
7.2 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 6 | 80.46 | 482.76
8.0 | PINTURA |  |  |  | 289.14
8.1 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 33.66 | 8.59 | 289.14
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 32.65
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 33.66 | 0.97 | 32.65
| T O T A L |  |  | (R$) | 31696.78
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 5998.0772
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 25698.7028
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 33.66
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 941.675
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA SRH
LOCAL: REITORIA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 38
1.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 33.655
1.3 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.88
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 12
1.5 | Retirada de Forra | un | 8
2.0 | COBERTA
2.1 | Forro de gesso liso | m² | 33.655
3.0 | REVESTIMENTO
3.1 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 140.76
3.2 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 140.76
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 33.66
4.2 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 33.655
5.0 | ESQUADRIAS
5.1 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.08
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
6.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8
6.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.511
6.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
6.4 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19.94
6.5 | Ponto esgoto com rede | un | 1
6.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 1
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 6
7.2 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 6
8.0 | PINTURA
8.1 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 33.66
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 33.66
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA SRH
LOCAL: REITORIA - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 565.81 | 0 | 565.81
|  | % | 50% | 50% | 100%
02.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 474.535 | 474.535 | 949.07
|  | % | 50% | 50% | 100%
03.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 4955.46 | 4955.46 | 9910.92
|  | % | 50% | 50% | 100%
04.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1155.685 | 1155.685 | 2311.37
|  | % |  | 100% | 100%
05.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4861.18 | 4861.18
|  | % | 50% | 50% | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 5659.83 | 5659.83 | 11319.66
|  | % | 50% | 50% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 728.49 | 728.49 | 1456.98
|  | % |  | 100% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 289.14 | 289.14
|  | % |  | 100% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 32.65 | 32.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 13539.81 | 18156.97 | 31696.78
|  | ACUMULADO | 13539.81 | 31696.78
|  | PERCENTUAL | 42.72% | 100%