## BDI - Leis Sociais
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS (Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) ) |  |  | DETALHAMENTO DO BDI
Mensalista
A1 | Previdência Social (INSS) | 20% | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
A2 | Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) | 8.5%
A3 | Salário-educação | 2.5% | 1 | BONIFICAÇÃO | 4%
A4 | Serviço social da indústria (SESI) | 1.5%
A5 | Serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI) | 1% | 2 | DESPESAS INDIRETAS | 1.5%
A6 | Serviço de apoio a pequena e média empresa (SEBRAE) | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho | 3%
|  |  | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.49%
A | Total dos encargos sociais básicos | 37.3% |  | Mão de Obra | 1.5%
|  |  |  | Transporte de pessoal / Vale transporte | 1.35%
B1 | Repouso semanal e feriados | 22.9% |  | Materiais de Consumo administrativo | 0.2%
B2 | Auxílio Enfermidade | 0.79% |  | Conservação e manutenção do canteiro | 0.1%
B3 | Licença Paternidade | 0.34% |  | Medicina e Segurança do Trabalho | 0.3%
B4 | 13º salário | 10.57% |  | Seguros | 0.4%
B5 | Dias de chuva/faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4.57% |  | Licenças | 0.2%
|  |  |  | Alimentação de Pessoal/Café da Manhã/Cesta Básica | 1.44%
B | Total de encargos sociais que recebem as incidências de A | 39.17% |  | Segurança Patrimonial | 0.2%
|  |  |  | Outros (Controle técnológico de materiais, comunicação, energia, riscos, materiais diversos, mobilização/desmobilização Equipamentos, etc.) | 0.8%
C1 | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2+(A2xB)] | 4.45%
C2 | Férias (indenizadas) | 17.45% | 5 | IMPOSTOS | 6.65%
C3 | Aviso prévio (indenizado) | 13.12% |  | PIS | 0.65%
|  |  |  | ISS | 3%
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 35.02% |  | COFINS | 3%
D1 | Reincidência de A sobre B (37,30% x 39,17%) | 14.61% | 6 | OUTRAS DESPESAS | 0.7%
|  |  |  | Ferramentas e equipamentos de pequeno porte e transporte de materiais e equipamentos | 0.7%
D | Total das taxas das reincidências | 14.61%
|  |  | TOTAIS |  | 23.34%
| Percentagem total | 126.1%
OBS: A referida porcentagem, encontra-se inserida nos preços unitários dos serviços, sendo esta calculada em cima do valor da mão-de-obra de cada serviço da planilha orçamentária

## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO 6 DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I – JOÃO PESSOA – UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1521.084
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20 | 32.01 | 640.2
1.2 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 201 | 3.26 | 655.26
1.3 | Remoção e reposição de descida de águas pluviais com concretagem | m² | 4.2 | 53.72 | 225.624
2.0 | COBERTA |  |  |  | 19187.28
2.1 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material e substituição total dos fixadores (Telhas, madeiramento inclusive acessórios) | m² | 1134 | 16.92 | 19187.28
3.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 4066.23
3.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 201 | 6.63 | 1332.63
3.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante VEDALIT | m² | 201 | 13.6 | 2733.6
4.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5472.15
4.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm inclusive instalação | m | 106.4 | 51.43 | 5472.15
5.0 | PINTURA |  |  |  | 20707.3
5.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas- 2 demão | m² | 119 | 7.44 | 885.36
5.2 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético e lixamento | m² | 143 | 8.62 | 1232.66
5.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1688.4 | 11.01 | 18589.28
6.0 | DIVERSOS |  |  |  | 46191.7
6.1 | Escovamento manual do substrato | m² | 135.8 | 3.17 | 430.49
6.2 | Junta de dilatação 2cm - Mastique | m² | 7.6 | 52.04 | 395.5
6.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 81.3 | 43.71 | 3553.62
6.4 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 546.86 | 3.46 | 1892.14
6.5 | Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 67.9 | 67.82 | 4604.98
6.6 | Reparo superficial em estrutura com Argamassa epóxi, e= 2cm | m² | 9 | 928.97 | 8360.73
6.7 | Reparo profundo em estrutura com graute base epóxi, e= 3cm ou mais | m³ | 2.78 | 4638.53 | 12895.11
6.8 | Preparação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 67.9 | 73.51 | 4991.33
6.9 | Ancoragem de barras de aço com adesivo a base epóxi | und | 136 | 4.34 | 590.24
6.10 | Reforço estrutural com emenda por solda, para reconstituição da seção da armadura | kg | 272 | 8.31 | 2260.32
6.11 | Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 124 | 2.03 | 251.72
6.12 | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | m² | 124 | 2.51 | 311.24
6.13 | Gradil de ferro conforme modelo no local | m² | 4.65 | 149.73 | 696.24
6.14 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifício - locação | m² | 111.76 | 6.95 | 776.73
6.15 | Escoramento Metálico - locação | und | 30 | 6.41 | 192.3
6.16 | Cupinicida aplicado no solo no entorno da edificação | l | 5.5 | 495.05 | 2722.78
6.17 | Lastro de brita 1 e 2 | m³ | 9.25 | 124.23 | 1149.13
6.18 | Correção de fissuras | m | 17.4 | 6.73 | 117.1
| T O T A L |  |  | (R$) | 97145.744
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 18383.182
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 78762.562
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1134
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 85.6664
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO 6 DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I – JOÃO PESSOA – UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20
1.2 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 201
1.3 | Remoção e reposição de descida de águas pluviais com concretagem | m² | 4.2
2.0 | COBERTA
2.1 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material e substituição total dos fixadores (Telhas, madeiramento inclusive acessórios) | m² | 1134
3.0 | REVESTIMENTO
3.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 201
3.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante VEDALIT | m² | 201
4.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
4.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm inclusive instalação | m | 106.4
5.0 | PINTURA
5.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas- 2 demão | m² | 119
5.2 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético e lixamento | m² | 143
5.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1688.4
6.0 | DIVERSOS
6.1 | Escovamento manual do substrato | m² | 135.8
6.2 | Junta de dilatação 2cm - Mastique | m² | 7.6
6.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 81.3
6.4 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 546.86
6.5 | Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 67.9
6.6 | Reparo superficial em estrutura com Argamassa epóxi, e= 2cm | m² | 9
6.7 | Reparo profundo em estrutura com graute base epóxi, e= 3cm ou mais | m³ | 2.78
6.8 | Preparação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 67.9
6.9 | Ancoragem de barras de aço com adesivo a base epóxi | und | 136
6.10 | Reforço estrutural com emenda por solda, para reconstituição da seção da armadura | kg | 272
6.11 | Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 124
6.12 | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | m² | 124
6.13 | Gradil de ferro conforme modelo no local | m² | 4.65
6.14 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifício - locação | m² | 111.76
6.15 | Escoramento Metálico - locação | und | 30
6.16 | Cupinicida aplicado no solo no entorno da edificação | l | 5.5
6.17 | Lastro de brita 1 e 2 | m³ | 9.25
6.18 | Correção de fissuras | m | 17.4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO 6 DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I – JOÃO PESSOA – UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1521.084 | 0 | 0 | 0 | 1521.084
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
02.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 9593.64 | 9593.64 | 0 | 0 | 19187.28
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
03.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2033.115 | 2033.115 | 0 | 4066.23
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
4.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5472.15 | 0 | 5472.15
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
5.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10353.65 | 10353.65 | 20707.3
|  | % | 20% | 25% | 25% | 30% | 100%
6.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 9238.34 | 11547.925 | 11547.925 | 13857.51 | 46191.7
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 20353.064 | 23174.68 | 29406.84 | 24211.16 | 97145.744
|  | ACUMULADO | 20353.064 | 43527.744 | 72934.584 | 97145.744
|  | PERCENTUAL | 20.95% | 44.81% | 75.08% | 100%