## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO 7 DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I – JOÃO PESSOA – UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 7162.744
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 25 | 32.01 | 800.25
1.2 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 225.15 | 3.26 | 733.99
1.3 | Abrigo provisório - 6x3 m | m² | 18 | 300.16 | 5402.88
1.4 | Remoção e reposição de descida de águas pluviais com concretagem | m² | 4.2 | 53.72 | 225.624
2.0 | COBERTA |  |  |  | 22283.64
2.1 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material e substituição total dos fixadores | m² | 1317 | 16.92 | 22283.64
3.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 4554.78
3.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 225.15 | 6.63 | 1492.74
3.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 225.15 | 13.6 | 3062.04
4.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2196.06
4.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm inclusive instalação | m | 42.7 | 51.43 | 2196.06
5.0 | PINTURA |  |  |  | 13090.04
5.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 130 | 7.44 | 967.2
5.2 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético e lixamento | m² | 183 | 8.62 | 1577.46
5.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 957.8 | 11.01 | 10545.38
6.0 | DIVERSOS |  |  |  | 33751.06
6.1 | Escovamento manual do substrato | m² | 97.7 | 3.17 | 309.71
6.2 | Junta de dilatação 2cm - Mastique | m² | 5.03 | 52.04 | 261.76
6.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 100.8 | 43.71 | 4405.97
6.4 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 419.2 | 3.46 | 1450.43
6.5 | Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 48.85 | 67.82 | 3313.01
6.6 | Preparação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 48.85 | 73.51 | 3590.96
6.7 | Ancoragem de barras de aço com adesivo a base epóxi | und | 164 | 4.34 | 711.76
6.8 | Reparo superficial em estrutura com argamassa epóxi, e= 2cm | m² | 7.5 | 928.97 | 6967.28
6.9 | Reparo profundo em estrutura com graute base epóxi, e= 3cm ou mais | m³ | 1.44 | 4638.53 | 6679.48
6.10 | Reforço estrutural com emenda por solda, para reconstituição da seção da armadura | kg | 82 | 8.31 | 681.42
6.11 | Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 42 | 2.03 | 85.26
6.12 | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | m | 42 | 2.51 | 105.42
6.13 | Gradil de ferro coforme modelo no local | m² | 4.65 | 149.73 | 696.24
6.14 | Escoramento Metálico - locação | und | 20 | 6.41 | 128.2
6.15 | Cupinicida aplicado no solo no entorno da edificação | l | 5.65 | 495.05 | 2797.03
6.16 | Tela eletrossoldada, galvanizada semirrígida com malha de dimensão 25x25mm | m² | 15 | 13.79 | 206.85
6.17 | Lastro de brita 1 e 2 | m³ | 10.5 | 124.23 | 1304.42
6.18 | Correção de fissuras | m | 8.3 | 6.73 | 55.86
| T O T A L |  |  | (R$) | 83038.324
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 15713.5924
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 67324.7316
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1317
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 63.0511
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO 7 DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I – JOÃO PESSOA – UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 25
1.2 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 225.15
1.3 | Abrigo provisório - 6x3 m | m² | 18
1.4 | Remoção e reposição de descida de águas pluviais com concretagem | m² | 4.2
2.0 | COBERTA
2.1 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material e substituição total dos fixadores | m² | 1317
3.0 | REVESTIMENTO
3.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 225.15
3.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 225.15
4.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
4.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm inclusive instalação | m | 42.7
5.0 | PINTURA
5.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 130
5.2 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético e lixamento | m² | 183
5.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 957.8
6.0 | DIVERSOS
6.1 | Escovamento manual do substrato | m² | 97.7
6.2 | Junta de dilatação 2cm - Mastique | m² | 5.03
6.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 100.8
6.4 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 419.2
6.5 | Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 48.85
6.6 | Preparação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 48.85
6.7 | Ancoragem de barras de aço com adesivo a base epóxi | und | 164
6.8 | Reparo superficial em estrutura com argamassa epóxi, e= 2cm | m² | 7.5
6.9 | Reparo profundo em estrutura com graute base epóxi, e= 3cm ou mais | m³ | 1.44
6.10 | Reforço estrutural com emenda por solda, para reconstituição da seção da armadura | kg | 82
6.11 | Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 42
6.12 | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | m | 42
6.13 | Gradil de ferro coforme modelo no local | m² | 4.65
6.14 | Escoramento Metálico - locação | und | 20
6.15 | Cupinicida aplicado no solo no entorno da edificação | l | 5.65
6.16 | Tela eletrossoldada, galvanizada semirrígida com malha de dimensão 25x25mm | m² | 15
6.17 | Lastro de brita 1 e 2 | m³ | 10.5
6.18 | Correção de fissuras | m | 8.3
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO 7 DO CCEN
LOCAL: CAMPUS I – JOÃO PESSOA – UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 7162.744 | 0 | 0 | 0 | 7162.744
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
02.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 11141.82 | 11141.82 | 0 | 0 | 22283.64
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
03.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2277.39 | 2277.39 | 0 | 4554.78
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
04.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2196.06 | 0 | 2196.06
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
05.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6545.02 | 6545.02 | 13090.04
|  | % | 20% | 25% | 25% | 30% | 100%
06.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 6750.212 | 8437.765 | 8437.765 | 10125.318 | 33751.06
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 25054.776 | 21856.975 | 19456.235 | 16670.338 | 83038.324
|  | ACUMULADO | 25054.776 | 46911.751 | 66367.986 | 83038.324
|  | PERCENTUAL | 30.17% | 56.49% | 79.92% | 100%