## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO LDMI
LOCAL: PÓLO MULTIMÍDIA - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
CóDIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 455.3
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3538.55
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50 | 32.01 | 1600.5
73899/002 | 2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 30.3 | 38.51 | 1166.85
| 2.3 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 | 0.71 | 173.98 | 123.53
73801/002 | 2.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 5 | 10.25 | 51.25
72239 | 2.5 | Demolição de piso revestido com taco de madeira | m² | 119.7 | 2.33 | 278.9
| 2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 11 | 6.16 | 67.76
| 2.7 | Retirada de Balcão de concreto | m² | 7 | 10.54 | 73.78
| 2.8 | Retirada de Forra | un | 5 | 6.11 | 30.55
72234 | 2.9 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 20 | 2.05 | 41
| 2.10 | Retirada de luminária | un | 6 | 4.62 | 27.72
| 2.11 | Remoção e reposição de caixa de eletricidade | un | 1 | 76.71 | 76.71
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2347.16
73733 | 3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 7.72 | 2.31 | 17.83
73447 | 3.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m - para sapatas | m³ | 43.56 | 23.57 | 1026.71
73481 | 3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 10.8 | 17.43 | 188.24
73964/006 | 3.4 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 54.36 | 20.5 | 1114.38
| 4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 9106.44
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.77 | 269.76 | 1286.76
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.61 | 868.1 | 4870.04
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 3.86 | 54.43 | 210.1
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 29.04 | 21.92 | 636.56
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 1.8 | 1168.32 | 2102.98
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 55797.79
| 5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.99 | 2115.77 | 31715.39
| 5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.89 | 2115.77 | 8230.35
| 5.3 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 126.04 | 125.77 | 15852.05
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 12278.99
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 391.54 | 27.16 | 10634.23
73810/001 | 6.2 | Alvenaria com tijolos aparentes 10x20x20cm, assentados com argamassa traço 1:6 (cimento e areia), preparo manual | m² | 21.7 | 59.65 | 1294.41
73618 | 6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 91 | 3.85 | 350.35
| 7.0 | COBERTA |  |  |  | 3882.4
| 7.2 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 25 | 24.42 | 610.5
| 7.3 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 191.9 | 17.05 | 3271.9
| 8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 25663.5
5975 | 8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 126.04 | 5.56 | 700.78
73928/005 | 8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 674.44 | 3.75 | 2529.15
| 8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 811.48 | 13.72 | 11133.51
| 8.4 | Revestimento textil acústico Muralflex - inclusive instalação e transporte | m² | 390.6 | 28.93 | 11300.06
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 6823.42
| 9.1 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica - inclusive rodapé | m² | 140.14 | 48.69 | 6823.42
| 10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30955.13
| 10.1 | Forra de madeira com bandeira | un | 7 | 173.83 | 1216.81
| 10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 1 | 158.44 | 158.44
73809/001 | 10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 9.85 | 325.93 | 3210.41
73809/001 | 10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 39.7 | 325.93 | 12939.42
| 10.5 | Porta acústica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça - inclusive frete | un | 2 | 1602.6 | 3205.2
| 10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 11 | 584.66 | 6431.26
72117 | 10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 49.55 | 76.25 | 3778.19
| 10.8 | Recolocação de porta de madeira de lei tipo ficha | un | 1 | 15.4 | 15.4
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2282.74
| 11.1 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 229.88 | 229.88
68061 | 11.2 | Chuveiro de PVC | un | 6 | 10.11 | 60.66
74165/004 | 11.3 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 24 | 30.97 | 743.28
| 11.4 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 70.41 | 563.28
74165/002 | 11.5 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm | m | 4 | 21.29 | 85.16
73949/005 | 11.6 | Torneira para lavatório com engate plástico flexível ½ " - 40cm | un | 8 | 75.06 | 600.48
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 26914.86
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 120 mm² - com dois eletroduto de 4" | m | 15 | 304.28 | 4564.2
73953/006 | 12.2 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 20 | 162.67 | 3253.4
74054/001 | 12.3 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 20 | 82.95 | 1659
| 12.4 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 111.46 | 445.84
| 12.5 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A, para computador - h = 30 cm | un | 97 | 71.09 | 6895.73
| 12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A, para iluminação do estúdio - h = 30 cm | un | 20 | 71.09 | 1421.8
73662 | 12.7 | Ponto de Tomada aparente p/telefone - h = 30 cm | un | 25 | 93.41 | 2335.25
| 12.8 | Ponto de Tomada Baixa monofásica 2P + T - 10A, com rede embutida - h = 30 cm | un | 39 | 74.35 | 2899.65
| 12.9 | Ponto de Tomada Baixa monofásica 2P + T- 10A, com rede embutida - h = 90 cm | un | 39 | 74.35 | 2899.65
| 12.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1 | 540.34 | 540.34
| 13.0 | PINTURA |  |  |  | 18883.63
74134/001 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex - 2 demãos | m² | 183.6 | 4.39 | 806
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 82.8 | 6.75 | 558.9
73924/002 | 13.3 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 16 | 14.39 | 230.24
73966/002 | 13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 21.7 | 11.1 | 240.87
| 13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 339.39 | 11.1 | 3767.23
73954/002 | 13.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 203.6 | 10.89 | 2217.2
73750/001 | 13.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1337.47 | 7.08 | 9469.29
6082 | 13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 154 | 10.35 | 1593.9
| 14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2973.34
73753/001 | 14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 37.26 | 53.46 | 1991.92
9537 | 14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 319 | 1.06 | 338.14
| 14.3 | Montagem e instalação de escada metálica - inclusive corrimão | m² | 7.3 | 88.12 | 643.28
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 201903.25
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 38206.7606
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 163696.4894
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 512
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 394.3423
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO LDMI
LOCAL: PÓLO MULTIMÍDIA - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
CóDIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50
73899/002 | 2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 30.3
| 2.3 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 | 0.71
73801/002 | 2.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 5
72239 | 2.5 | Demolição de piso revestido com taco de madeira | m² | 119.7
| 2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 11
| 2.7 | Retirada de Balcão de concreto | m² | 7
| 2.8 | Retirada de Forra | un | 5
72234 | 2.9 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 20
| 2.10 | Retirada de luminária | un | 6
| 2.11 | Remoção e reposição de caixa de eletricidade | un | 1
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA
73733 | 3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 7.72
73447 | 3.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m - para sapatas | m³ | 43.56
73481 | 3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 10.8
73964/006 | 3.4 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 54.36
| 4.0 | FUNDAÇÕES
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.77
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.61
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 3.86
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 29.04
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 1.8
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
| 5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.99
| 5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.89
| 5.3 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 126.04
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 391.54
73810/001 | 6.2 | Alvenaria com tijolos aparentes 10x20x20cm, assentados com argamassa traço 1:6 (cimento e areia), preparo manual | m² | 21.7
73618 | 6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 91
| 7.0 | COBERTA
| 7.2 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 25
| 7.3 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 191.9
| 8.0 | REVESTIMENTO
5975 | 8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 126.04
73928/005 | 8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 674.44
| 8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 811.48
| 8.4 | Revestimento textil acústico Muralflex - inclusive instalação e transporte | m² | 390.6
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 9.1 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica - inclusive rodapé | m² | 140.14
| 10.0 | ESQUADRIAS
| 10.1 | Forra de madeira com bandeira | un | 7
| 10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 1
73809/001 | 10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 9.85
73809/001 | 10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 39.7
| 10.5 | Porta acústica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça - inclusive frete | un | 2
| 10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 11
72117 | 10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 49.55
| 10.8 | Recolocação de porta de madeira de lei tipo ficha | un | 1
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 11.1 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
68061 | 11.2 | Chuveiro de PVC | un | 6
74165/004 | 11.3 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 24
| 11.4 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
74165/002 | 11.5 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm | m | 4
73949/005 | 11.6 | Torneira para lavatório com engate plástico flexível ½ " - 40cm | un | 8
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 120 mm² - com dois eletroduto de 4" | m | 15
73953/006 | 12.2 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 20
74054/001 | 12.3 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 20
| 12.4 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
| 12.5 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A, para computador - h = 30 cm | un | 97
| 12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A, para iluminação do estúdio - h = 30 cm | un | 20
73662 | 12.7 | Ponto de Tomada aparente p/telefone - h = 30 cm | un | 25
| 12.8 | Ponto de Tomada Baixa monofásica 2P + T - 10A, com rede embutida - h = 30 cm | un | 39
| 12.9 | Ponto de Tomada Baixa monofásica 2P + T- 10A, com rede embutida - h = 90 cm | un | 39
| 12.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1
| 13.0 | PINTURA
74134/001 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex - 2 demãos | m² | 183.6
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 82.8
73924/002 | 13.3 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 16
73966/002 | 13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 21.7
| 13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 339.39
73954/002 | 13.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 203.6
73750/001 | 13.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1337.47
6082 | 13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 154
| 14.0 | DIVERSOS
73753/001 | 14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 37.26
9537 | 14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 319
| 14.3 | Montagem e instalação de escada metálica - inclusive corrimão | m² | 7.3
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO LDMI
LOCAL: PÓLO MULTIMÍDIA - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 455.3
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3538.55 | 0 | 0 | 0 | 3538.55
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2347.16 | 0 | 0 | 0 | 2347.16
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4553.22 | 4553.22 | 0 | 0 | 9106.44
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 27898.895 | 27898.895 | 0 | 55797.79
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6139.495 | 6139.495 | 0 | 12278.99
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 3882.4 | 0 | 0 | 0 | 3882.4
|  | % |  |  | 80% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 20530.8 | 5132.7 | 25663.5
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6823.42 | 6823.42
|  | % |  | 80% |  | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 24764.104 | 0 | 6191.026 | 30955.13
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2282.74 | 0 | 2282.74
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 26914.86 | 26914.86
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9441.815 | 9441.815 | 18883.63
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2973.34 | 2973.34
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 14776.63 | 63355.714 | 66293.745 | 57477.161 | 201903.25
|  | ACUMULADO | 14776.63 | 78132.344 | 144426.089 | 201903.25
|  | PERCENTUAL | 7.319% | 38.7% | 71.53% | 100%