## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Centro de Vivência do CCHSA---00500-01-MAR
LOCAL: UFPB - Campus III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8510.36
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 390.26 | 5853.9
1.2 | Locação da obra | m² | 442 | 3.28 | 1449.76
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 442 | 1.7 | 751.4
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 17179.27
2.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m² | 24.3 | 2.31 | 56.13
2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 211 | 74.77 | 15776.47
2.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 24.3 | 20.5 | 498.15
2.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 36 | 23.57 | 848.52
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 42923.29
3.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6 | 868.1 | 5208.6
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 60.15 | 54.43 | 3273.96
3.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 24 | 21.92 | 526.08
3.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 16.08 | 2109.12 | 33914.65
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 78480.71
4.1 | Concreto armado para cintas - (10x10)cm (Para platibanda) | m³ | 1 | 1380.57 | 1380.57
4.2 | Concreto armado para vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1 | 1380.57 | 1380.57
4.3 | Concreto Armado pre-moldado, para aberturas circulares, com fck = 30 MPa | m³ | 3.68 | 1480.08 | 5446.69
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares e pilaretes de platibenda) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.31 | 2109.12 | 17526.79
4.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.58 | 2109.12 | 28641.85
4.6 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 413 | 56.08 | 23161.04
4.7 | Bancos em placa de concreto armado e=5cm | m² | 12 | 78.6 | 943.2
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 19703.22
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 725.45 | 27.16 | 19703.22
6.0 | COBERTA |  |  |  | 33971.99
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 36.36 | 24.3 | 883.55
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 66.3 | 74.04 | 4908.85
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 336.5 | 27.25 | 9169.63
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 27.13 | 116.63 | 3164.17
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento | m² | 336.5 | 47.09 | 15845.79
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 45132.01
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 488.65 | 5.56 | 2716.89
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1450.9 | 3.75 | 5440.88
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 168.52 | 15.21 | 2563.19
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante- horizontal e vertical | m² | 1771.03 | 15.21 | 26937.37
7.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 101.22 | 34.96 | 3538.65
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 67.3 | 58.47 | 3935.03
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 35891.92
8.1 | Rampa de acesso com 2,80 de largura | m | 5 | 161.47 | 807.35
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 319.31 | 31.67 | 10112.55
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 33.3 | 58.47 | 1947.05
8.4 | Piso em granilite na cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 272.33 | 74.06 | 20168.76
8.5 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 | m² | 33.3 | 12.1 | 402.93
8.6 | Rodapé em granilite cor natural polido, com 7cm | m | 194.55 | 12.61 | 2453.28
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 20102.92
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 2.44 | 295.75 | 721.63
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr com vidro de 8mm (Tipo M2000) | m² | 27.26 | 325.93 | 8884.85
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8.84 | 495.52 | 4380.4
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m - sem batentes - com ferragens e forra | un | 9 | 679.56 | 6116.04
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 27209.97
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 171.33 | 342.66
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 279.6 | 1118.4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.85 | 260.91 | 482.68
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6.48 | 48.29 | 312.92
10.5 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 2 | 407.03 | 814.06
10.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 279.73 | 559.46
10.7 | Chuveiro de PVC | un | 4 | 10.11 | 40.44
10.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 192.13 | 768.52
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 51.6 | 30.97 | 1598.05
10.10 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 21.48 | 400.73 | 8607.68
10.11 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m, impermeabilizada | un | 1 | 7798.64 | 7798.64
10.12 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 1 | 65.07 | 65.07
10.13 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2 | 121.34 | 242.68
10.14 | Mictório de louça individual | un | 1 | 167.29 | 167.29
10.15 | Ponto esgoto com rede | un | 10 | 67.86 | 678.6
10.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 17 | 61.2 | 1040.4
10.17 | Ponto sanitário sem rede | un | 7 | 71.79 | 502.53
10.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 5 | 30.97 | 154.85
10.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20 | 10.55 | 211
10.20 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 4 | 45.44 | 181.76
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 51.41 | 102.82
10.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 942.27 | 942.27
10.22 | Torneira para lavatório | un | 6 | 59.47 | 356.82
10.23 | Válvula de descarga para mictório | un | 1 | 120.37 | 120.37
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 7602.14
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 5 | 45.18 | 225.9
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.92 | 185.76
11.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 29 | 76.98 | 2232.42
11.4 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 29 | 82.95 | 2405.55
11.5 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 25 | 80.18 | 2004.5
11.6 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1 | 548.01 | 548.01
12.0 | PINTURA |  |  |  | 23975.29
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas - 1 demão | m² | 408.72 | 4.39 | 1794.28
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 392.76 | 6.75 | 2651.13
12.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 413 | 9.11 | 3762.43
12.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 408.72 | 10.89 | 4450.96
12.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 37.8 | 10.17 | 384.43
12.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 413 | 10.95 | 4522.35
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 392.76 | 7.08 | 2780.74
12.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 282.41 | 12.85 | 3628.97
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 13916.44
13.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 1.41 | 224.05 | 315.91
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 286.31 | 39.54 | 11320.7
13.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 17 | 61.67 | 1048.39
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 442 | 1.06 | 468.52
13.5 | Placa de bronze - 35 x 50cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
| T O T A L |  |  | (R$) | 374599.53
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 70886.5983
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 303712.9317
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 413
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 907.0207
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Centro de Vivência do CCHSA---00500-01-MAR
LOCAL: UFPB - Campus III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Locação da obra | m² | 442
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 442
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m² | 24.3
2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 211
2.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 24.3
2.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 36
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 60.15
3.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 24
3.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 16.08
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas - (10x10)cm (Para platibanda) | m³ | 1
4.2 | Concreto armado para vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1
4.3 | Concreto Armado pre-moldado, para aberturas circulares, com fck = 30 MPa | m³ | 3.68
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares e pilaretes de platibenda) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.31
4.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.58
4.6 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 413
4.7 | Bancos em placa de concreto armado e=5cm | m² | 12
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 725.45
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 36.36
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 66.3
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 336.5
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 27.13
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento | m² | 336.5
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 488.65
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1450.9
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 168.52
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante- horizontal e vertical | m² | 1771.03
7.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 101.22
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 67.3
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Rampa de acesso com 2,80 de largura | m | 5
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 319.31
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 33.3
8.4 | Piso em granilite na cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 272.33
8.5 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 | m² | 33.3
8.6 | Rodapé em granilite cor natural polido, com 7cm | m | 194.55
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 2.44
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr com vidro de 8mm (Tipo M2000) | m² | 27.26
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8.84
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m - sem batentes - com ferragens e forra | un | 9
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.85
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6.48
10.5 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 2
10.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
10.7 | Chuveiro de PVC | un | 4
10.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 51.6
10.10 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 21.48
10.11 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m, impermeabilizada | un | 1
10.12 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 1
10.13 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2
10.14 | Mictório de louça individual | un | 1
10.15 | Ponto esgoto com rede | un | 10
10.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 17
10.17 | Ponto sanitário sem rede | un | 7
10.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 5
10.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20
10.20 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 4
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
10.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
10.22 | Torneira para lavatório | un | 6
10.23 | Válvula de descarga para mictório | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 29
11.4 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 29
11.5 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 25
11.6 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas - 1 demão | m² | 408.72
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 392.76
12.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 413
12.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 408.72
12.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 37.8
12.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 413
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 392.76
12.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 282.41
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 1.41
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 286.31
13.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 17
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 442
13.5 | Placa de bronze - 35 x 50cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção do Centro de Vivência do CCHSA---00500-01-MAR
LOCAL: UFPB - Campus III - Bananeiras
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8510.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8510.36
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 17179.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17179.27
|  | % | 25% | 25% | 50% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10730.8225 | 10730.8225 | 21461.645 | 0 | 0 | 0 | 42923.29
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 39240.355 | 39240.355 | 0 | 78480.71
|  | % |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 4925.805 | 9851.61 | 4925.805 | 0 | 0 | 19703.22
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.199 | 30574.791 | 33971.99
|  | % |  |  | 40% | 20% | 40% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 18052.804 | 9026.402 | 18052.804 | 0 | 45132.01
|  | % | 25% | 75% |  |  |  |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 8972.98 | 26918.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35891.92
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10051.46 | 10051.46 | 0 | 0 | 20102.92
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 27209.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209.97
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 7602.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602.14
|  | % |  |  | 50% | 25% | 25% |  | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11987.645 | 5993.8225 | 5993.8225 | 0 | 23975.29
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13916.44 | 13916.44
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 55424.1325 | 67356.9775 | 71405.164 | 69237.8445 | 66684.1805 | 44491.231 | 374599.53
|  | ACUMULADO | 55424.1325 | 122781.11 | 194186.274 | 263424.1185 | 330108.299 | 374599.53
|  | PERCENTUAL | 14.8% | 32.78% | 51.84% | 70.32% | 88.12% | 100%