## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 6297.78
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 5 | 32.01 | 160.05
1.2 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 86.77 | 10.25 | 889.39
1.3 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 372.22 | 6.02 | 2240.76
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2 | 4.93 | 9.86
1.5 | Retirada de luminária | un | 10 | 4.62 | 46.2
1.6 | Retirada de Piso Vinílico | m² | 424.36 | 6.88 | 2919.6
1.7 | Remoção de revestimento de piso de carpete textil | m² | 42 | 0.76 | 31.92
2.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 6735.08
2.1 | Revestimento para parede em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 86.77 | 56.81 | 4929.4
2.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 86.77 | 13.72 | 1190.48
2.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo Bianco | m² | 86.77 | 7.09 | 615.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 25177.19
3.1 | Revestimento para piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 352.92 | 56.81 | 20049.39
3.2 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 241.59 | 7.18 | 1734.62
3.3 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive instalação e transporte | m² | 42 | 80.79 | 3393.18
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6307.9
4.1 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 32 | 76.71 | 2454.72
4.2 | Fechadura para WC | un | 4 | 42.18 | 168.72
4.3 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 2 | 970.91 | 1941.82
4.4 | Vidro temperado incolor ou fumê de 10 mm, com assentamento | m² | 5.82 | 196.88 | 1145.84
4.5 | Puxador em alumínio de 15cm | un | 32 | 18.65 | 596.8
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1809.23
5.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 274.05 | 1096.2
5.2 | Cabide de Louça | un | 2 | 23.14 | 46.28
5.3 | Mictório de louça individual | un | 1 | 167.29 | 167.29
5.4 | Ponto esgoto com rede | un | 2 | 67.86 | 135.72
5.5 | Ponto hidráulico com rede | un | 4 | 61.2 | 244.8
5.6 | Torneira para lavatório | un | 2 | 59.47 | 118.94
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1337.5
6.1 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 10 | 125.44 | 1254.4
6.2 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 10 | 8.31 | 83.1
7.0 | PINTURA |  |  |  | 18664.99
7.1 | Emassamento de paredes internas para tinta a óleo - 1 demão | m² | 446.66 | 7.18 | 3207.02
7.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 136.97 | 6.72 | 920.44
7.2 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² | 446.66 | 11.95 | 5337.59
7.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 502.78 | 10.89 | 5475.27
7.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 230.4 | 9.36 | 2156.54
7.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 159.04 | 9.86 | 1568.13
8.0 | DIVERSOS |  |  |  | 415.35
8.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 391.84 | 1.06 | 415.35
| T O T A L |  |  | (R$) | 66745.02
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 12630.3613
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 54114.6587
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 391.84
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 170.3374
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 5
1.2 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 86.77
1.3 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 372.22
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2
1.5 | Retirada de luminária | un | 10
1.6 | Retirada de Piso Vinílico | m² | 424.36
1.7 | Remoção de revestimento de piso de carpete textil | m² | 42
2.0 | REVESTIMENTO
2.1 | Revestimento para parede em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 86.77
2.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 86.77
2.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo Bianco | m² | 86.77
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Revestimento para piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 352.92
3.2 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 241.59
3.3 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive instalação e transporte | m² | 42
4.0 | ESQUADRIAS
4.1 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 32
4.2 | Fechadura para WC | un | 4
4.3 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 2
4.4 | Vidro temperado incolor ou fumê de 10 mm, com assentamento | m² | 5.82
4.5 | Puxador em alumínio de 15cm | un | 32
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
5.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
5.2 | Cabide de Louça | un | 2
5.3 | Mictório de louça individual | un | 1
5.4 | Ponto esgoto com rede | un | 2
5.5 | Ponto hidráulico com rede | un | 4
5.6 | Torneira para lavatório | un | 2
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 10
6.2 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 10
7.0 | PINTURA
7.1 | Emassamento de paredes internas para tinta a óleo - 1 demão | m² | 446.66
7.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 136.97
7.2 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² | 446.66
7.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 502.78
7.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 230.4
7.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 159.04
8.0 | DIVERSOS
8.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 391.84
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6297.78 | 0 | 0 | 6297.78
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
02.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 3367.54 | 3367.54 | 0 | 6735.08
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
03.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 12588.595 | 12588.595 | 0 | 25177.19
|  | % |  | 100% |  | 100%
04.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 6307.9 | 0 | 6307.9
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1809.23 | 0 | 1809.23
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 668.75 | 668.75 | 1337.5
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 9332.495 | 9332.495 | 18664.99
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 415.35 | 415.35
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 22253.915 | 34074.51 | 10416.595 | 66745.02
|  | ACUMULADO | 22253.915 | 56328.425 | 66745.02
|  | PERCENTUAL | 33.34% | 84.39% | 100%