## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GRADIL DE CONTORNO
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4844
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 15 | 218.78 | 3281.7
1.2 | Limpeza de terreno | m² | 540 | 2.05 | 1107
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 931.28
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 28 | 33.26 | 931.28
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1098.09
3.1 | Escavação manual de valas em terra compacta - 0,30 x 0,40 m | m³ | 63 | 17.43 | 1098.09
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 16994.88
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 - 0,30 x 0,40 m | m³ | 63 | 269.76 | 16994.88
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 14830.65
5.1 | Concreto Simples (1:2:4), com brita 1 e 2, virado em betoneira na obra (a cada 2,0 m p/ pilaretes de trav. da mureta e preenchimento dos tubos) | m³ | 46.98 | 315.68 | 14830.65
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 22860.6
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm, para mureta | m² | 420 | 54.43 | 22860.6
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 16603.65
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 945 | 3.75 | 3543.75
7.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 945 | 13.82 | 13059.9
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 127352.04
8.1 | Gradil de ferro c/ tubos de aço galvanizado bitola de 3" com 1,90 m de comprimento, espaçados a cada 2,00m, chumbados em pilaretes de concreto, inclusive pintura com esmalte sintético e zarcão - h=1,50m - conforme especificações | m² | 780 | 155.83 | 121547.4
8.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr), inclusive instalação - mesma altura do gradil | m² | 36 | 161.24 | 5804.64
9.0 | PINTURA |  |  |  | 622.8
9.1 | Caiação da mureta com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 945 | 5.44 | 5140.8
9.2 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 72 | 8.65 | 622.8
10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 992.16
10.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 936 | 1.06 | 992.16
| T O T A L |  |  | (R$) | 207130.15
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 39195.8627
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 167934.2873
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 260
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 796.6544
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GRADIL DE CONTORNO
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4844
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 931.28 | 0 | 0 | 0 | 931.28
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1098.09 | 0 | 0 | 0 | 1098.09
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 16994.88 | 0 | 0 | 0 | 16994.88
|  | % | 20% | 30% | 50% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 2966.13 | 4449.195 | 7415.325 | 0 | 14830.65
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 11430.3 | 11430.3 | 0 | 0 | 22860.6
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 8301.825 | 8301.825 | 0 | 16603.65
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 38205.612 | 38205.612 | 50940.816 | 127352.04
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 622.8 | 622.8
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 992.16 | 992.16
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 38264.68 | 62386.932 | 53922.762 | 52555.776 | 207130.15
|  | ACUMULADO | 38264.68 | 100651.612 | 154574.374 | 207130.15
|  | PERCENTUAL | 18.47% | 48.59% | 74.63% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GRADIL DE CONTORNO
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 15
1.2 | Limpeza de terreno | m² | 540
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 28
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de valas em terra compacta - 0,30 x 0,40 m | m³ | 63
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 - 0,30 x 0,40 m | m³ | 63
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Simples (1:2:4), com brita 1 e 2, virado em betoneira na obra (a cada 2,0 m p/ pilaretes de trav. da mureta e preenchimento dos tubos) | m³ | 46.98
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm, para mureta | m² | 420
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 945
7.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 945
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Gradil de ferro c/ tubos de aço galvanizado bitola de 3" com 1,90 m de comprimento, espaçados a cada 2,00m, chumbados em pilaretes de concreto, inclusive pintura com esmalte sintético e zarcão - h=1,50m - conforme especificações | m² | 780
8.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr), inclusive instalação - mesma altura do gradil | m² | 36
9.0 | PINTURA
9.1 | Caiação da mureta com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 945
9.2 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 72
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 936
| T O T A L |  |  | (R$)