## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES DOS PROFESSORES DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10531.55
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 38.9 | 218.78 | 8510.54
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 314.4 | 1.7 | 534.48
1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 314.4 | 3.28 | 1031.23
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 168.84
2.1 | Demolição de meio fio | m | 20 | 4.3 | 86
2.2 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m³ | 4 | 20.71 | 82.84
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 11799.44
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 94.87 | 2.31 | 219.15
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 70.34 | 74.77 | 5259.32
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 142.3 | 20.5 | 2917.15
3.4 | Escavação manual de valas em solo para sapatas de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 142.3 | 23.92 | 3403.82
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 36108.99
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 19.2 | 868.1 | 16667.52
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 83.5 | 21.92 | 1830.32
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrames) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.35 | 2109.12 | 17611.15
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 179159.34
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 173.6 | 13.33 | 2314.09
5.2 | Laje maciça concreto (escadas) FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 4.89 | 1694.8 | 8287.57
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 36.7 | 2109.12 | 77404.7
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilar) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 23.34 | 2109.12 | 49226.86
5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 660.67 | 63.46 | 41926.12
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 34523.31
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1260.84 | 27.16 | 34244.41
6.3 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 3.64 | 76.62 | 278.9
7.0 | COBERTA |  |  |  | 19003.54
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 255.63 | 27.25 | 6965.92
7.2 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 255.63 | 47.09 | 12037.62
8.0 | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 59480.2
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2521.68 | 3.75 | 9456.3
8.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 71.12 | 12.32 | 876.2
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2450.56 | 15.21 | 37273.02
8.4 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 460 | 5.56 | 2557.6
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 460 | 16.53 | 7603.8
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 71.12 | 24.09 | 1713.28
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 41036.63
9.8 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 32.9 | 31.67 | 1041.94
9.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso com e=5cm e Fck = 20,0 Mpa | m3 | 10.06 | 438.35 | 4409.8
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 32.9 | 41.75 | 1373.58
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 424.3 | 80.63 | 34211.31
10.0 | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 104107.97
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 191.8 | 325.93 | 62513.37
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 587.5 | 1175
10.4 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 2,80x2,10m, com vidros de 10 mm, duas folhas, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1 | 3453.84 | 3453.84
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 191.8 | 76.25 | 14624.75
10.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 7.56 | 477.56 | 3610.35
10.7 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 37.8 | 495.52 | 18730.66
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | 1 |  | 14146.03
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 279.6 | 1677.6
11.2 | Chuveiro de PVC | un | 4 | 10.11 | 40.44
11.3 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 121.34 | 242.68
11.4 | Mictório de louça individual | un | 1 | 167.29 | 167.29
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 67.86 | 407.16
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 17 | 61.2 | 1040.4
11.7 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 20 | 30.97 | 619.4
11.8 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50 | 10.55 | 527.5
11.9 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 4 | 65.07 | 260.28
11.10 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 18.83 | 37.66
11.11 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | un | 1.5 | 48.29 | 72.44
11.12 | Papeleira de louça | un | 2 | 31.77 | 63.54
11.13 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | un | 21.3 | 400 | 8520
11.14 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.8 | 260.91 | 469.64
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 30085.44
12.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 60 | 76.98 | 4618.8
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 70 | 45.18 | 3162.6
12.3 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 60 | 96.18 | 5770.8
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 112 | 80.18 | 8980.16
12.5 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 18 | 121.22 | 2181.96
12.6 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.38 | 782.38
12.7 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 61.92 | 61.92
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18 | 251.49 | 4526.82
13.0 | PINTURA |  | 1 |  | 50954.5
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 1290.4 | 4.39 | 5664.86
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1231.28 | 6.75 | 8311.14
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1290.4 | 10.89 | 14052.46
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1231.28 | 10.89 | 13408.64
13.5 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 460 | 9.74 | 4480.4
13.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 460 | 10.95 | 5037
14.0 | DIVERSOS |  | 1 |  | 333.26
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 314.4 | 1.06 | 333.26
1
| T O T A L |  | 1 | (R$) | 591439.04
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 111919.7924
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  | 1 |  | 479519.2476
| E N C A R G O S S O C I A I S |  | 1 |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  | 1 |  | 942
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  | 1 | (R$/m²) | 627.8546
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES DOS PROFESSORES DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 38.9
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 314.4
1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 314.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de meio fio | m | 20
2.2 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m³ | 4
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 94.87
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 70.34
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 142.3
3.4 | Escavação manual de valas em solo para sapatas de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 142.3
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 19.2
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 83.5
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrames) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.35
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 173.6
5.2 | Laje maciça concreto (escadas) FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 4.89
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 36.7
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilar) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 23.34
5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 660.67
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1260.84
6.3 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 3.64
7.0 | COBERTA
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 255.63
7.2 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 255.63
8.0 | REVESTIMENTO |  | 1
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2521.68
8.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 71.12
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2450.56
8.4 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 460
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 460
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 71.12
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1
9.8 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 32.9
9.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso com e=5cm e Fck = 20,0 Mpa | m3 | 10.06
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 32.9
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 424.3
10.0 | ESQUADRIAS |  | 1
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 191.8
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
10.4 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 2,80x2,10m, com vidros de 10 mm, duas folhas, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 191.8
10.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 7.56
10.7 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 37.8
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | 1
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.2 | Chuveiro de PVC | un | 4
11.3 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.4 | Mictório de louça individual | un | 1
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 6
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 17
11.7 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 20
11.8 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50
11.9 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 4
11.10 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.11 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | un | 1.5
11.12 | Papeleira de louça | un | 2
11.13 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | un | 21.3
11.14 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.8
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1
12.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 60
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 70
12.3 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 60
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 112
12.5 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 18
12.6 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
12.7 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18
13.0 | PINTURA |  | 1
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 1290.4
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1231.28
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1290.4
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1231.28
13.5 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 460
13.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 460
14.0 | DIVERSOS |  | 1
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 314.4
1
| T O T A L |  | 1 | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES DOS PROFESSORES DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 10531.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10531.55
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 168.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.84
|  | % |  | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 11799.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11799.44
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 18054.495 | 18054.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36108.99
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 89579.67 | 89579.67 | 0 | 0 | 0 | 179159.34
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8630.8275 | 8630.8275 | 8630.8275 | 8630.8275 | 0 | 34523.31
|  | % |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750.885 | 9501.77 | 4750.885 | 19003.54
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14870.05 | 14870.05 | 14870.05 | 14870.05 | 0 | 59480.2
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10259.1575 | 10259.1575 | 10259.1575 | 10259.1575 | 0 | 41036.63
|  | % |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26026.9925 | 52053.985 | 26026.9925 | 104107.97
|  | % |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536.5075 | 7073.015 | 3536.5075 | 14146.03
|  | % | [6 empty] | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30085.44 | 30085.44
|  | % |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 12738.625 | 12738.625 | 12738.625 | 12738.625 | 50954.5
|  | % | [6 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.26 | 333.26
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 10700.39 | 29853.935 | 141394.2 | 136078.33 | 80813.045 | 115127.43 | 77471.71 | 591439.04
|  | ACUMULADO | 10700.39 | 40554.325 | 181948.525 | 318026.855 | 398839.9 | 513967.33 | 591439.04
|  | PERCENTUAL | 1.809% | 6.857% | 30.76% | 53.77% | 67.44% | 86.9% | 100%