## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA NO BLOCO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 102.93
1.1 | Locação da obra | m² | 28.2 | 3.65 | 102.93
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 130.53
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 2.38 | 30.57 | 72.76
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 13.2 | 2.64 | 34.85
2.3 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm | m | 6 | 3.82 | 22.92
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 572.3
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 6.3 | 61.13 | 385.12
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 3.82 | 25.67 | 98.06
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 3.82 | 23.33 | 89.12
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1896.07
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 3.82 | 264.65 | 1010.96
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 6.36 | 55.83 | 355.08
4.3 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.48 | 1104.22 | 530.03
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2979.99
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.48 | 1388.26 | 666.36
5.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 30.75 | 75.24 | 2313.63
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2408.66
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 52.4 | 32.2 | 1687.28
6.2 | Alvenaria em tijolo aparente com argamassa mista - 1:2:8 | m² | 13.2 | 54.65 | 721.38
7.0 | COBERTA |  |  |  | 3525.88
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 10.85 | 8.84 | 95.91
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 33.21 | 29.91 | 993.31
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 33.21 | 51.05 | 1695.37
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 25.3 | 29.3 | 741.29
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 1593.33
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 78.8 | 3.74 | 294.71
8.2 | Massa única 1: 6 | m² | 78.8 | 16.48 | 1298.62
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3341.43
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 25.3 | 36.58 | 925.47
9.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 25.3 | 77.33 | 1956.45
9.3 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 31.8 | 14.45 | 459.51
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2636.97
10.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 3 | 300.55 | 901.65
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 761.69 | 1523.38
10.3 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2 | 105.97 | 211.94
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 2709.14
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 20 | 26.37 | 527.4
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 56.89 | 113.78
11.3 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 6 | 16.1 | 96.6
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 4 | 73.01 | 292.04
11.5 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 2 | 66.85 | 133.7
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4 | 92.45 | 369.8
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 8 | 79.16 | 633.28
11.8 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 2 | 102.32 | 204.64
11.9 | Quadro de distibuição monofásico interno | un | 2 | 168.95 | 337.9
12.0 | PINTURA |  |  |  | 1578.2
12.1 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 18.8 | 12.24 | 230.11
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 95.4 | 10.75 | 1025.55
12.3 | Pintura com verniz em tijolos aparentes | m² | 22.65 | 14.24 | 322.54
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 30.46
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 28.2 | 1.08 | 30.46
| T O T A L |  |  | (R$) | 23505.89
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 4448.0904
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 19057.7996
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 28.2
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 833.5422
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA NO BLOCO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra | m² | 28.2
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 2.38
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 13.2
2.3 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm | m | 6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 6.3
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 3.82
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 3.82
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 3.82
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 6.36
4.3 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.48
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.48
5.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 30.75
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 52.4
6.2 | Alvenaria em tijolo aparente com argamassa mista - 1:2:8 | m² | 13.2
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 10.85
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 33.21
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 33.21
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 25.3
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 78.8
8.2 | Massa única 1: 6 | m² | 78.8
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 25.3
9.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 25.3
9.3 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 31.8
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 3
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
10.3 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 20
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
11.3 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 6
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 4
11.5 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 2
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 8
11.8 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 2
11.9 | Quadro de distibuição monofásico interno | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 18.8
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 95.4
12.3 | Pintura com verniz em tijolos aparentes | m² | 22.65
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 28.2
| T O T A L |  |  | (R$)
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA NO BLOCO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
DISCRIMINAÇÃO
|  |  | 30 | 60 | TOTAL
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 102.93 | 0 | 102.93
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 130.53 | 0 | 130.53
|  | % | 100% |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 572.3 | 0 | 572.3
|  | % | 100% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1896.07 | 0 | 1896.07
|  | % | 100% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 2979.99 | 0 | 2979.99
|  | % | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2408.66 | 0 | 2408.66
|  | % |  | 100% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3525.88 | 3525.88
|  | % | 40% | 60% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 637.332 | 955.998 | 1593.33
|  | % | 30% | 70% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1002.429 | 2339.001 | 3341.43
|  | % |  | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 2636.97 | 2636.97
|  | % | 20% | 80% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 541.828 | 2167.312 | 2709.14
|  | % |  | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1578.2 | 1578.2
|  | % |  | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 30.46 | 30.46
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 10272.069 | 13233.821 | 23505.89
|  | ACUMULADO | 10272.069 | 23505.89
|  | % | 43.7% | 100%