## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO SEGUNDA ETAPA DA ARQUIBANCADA DA PISTA DE ATLETISMO
LOCAL: PISTA DE ATLETISMO - CCS – CAMPUS I – UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 24422.68
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 40 | 246.51 | 9860.4
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 523 | 2.31 | 1208.13
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 669.32 | 3.49 | 2335.93
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 158.34 | 66.64 | 10551.78
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 23579.15
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 90 | 33.25 | 2992.5
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 13.4 | 43.43 | 581.96
2.3 | Desmontagem e retirada cuidadosa de Gradil de ferro para reaproveitamento | m² | 127.85 | 156.47 | 20004.69
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 21865.25
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 107.52 | 2.59 | 278.48
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 197.1 | 80.69 | 15904
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 97.41 | 23.03 | 2243.35
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 128.05 | 26.86 | 3439.42
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 43406.1
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 18.53 | 868.1 | 16085.89
4.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 77.29 | 23.56 | 1820.95
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para vigas BALDRAMES com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.09 | 2109.12 | 25499.26
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 244544.45
5.1 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 40 | 1712.42 | 68496.8
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 61 | 2109.12 | 128656.32
5.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 22.44 | 58.17 | 1305.33
5.4 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso (arquibancada) - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 300 | 153.62 | 46086
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 36297.9
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1150 | 29.13 | 33499.5
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 22 | 127.2 | 2798.4
7.0 | COBERTA |  |  |  | 167189.49
7.1 | Coberta metálica completa, inclusive estrutura, de acordo com o projeto | m² | 800 | 180 | 144000
7.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 482.11 | 48.1 | 23189.49
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 44478.82
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 300 | 6.17 | 1851
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2300 | 4.06 | 9338
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 165 | 15.36 | 2534.4
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1720 | 15.36 | 26419.2
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 na fachada | m² | 8.2 | 59.46 | 487.57
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 155 | 24.83 | 3848.65
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 66510.39
9.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 27 | 471.16 | 12721.32
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 44.2 | 42.41 | 1874.52
9.3 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação), espessura = 2cm | m² | 460 | 21.61 | 9940.6
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 510 | 81.17 | 41396.7
9.5 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 44.2 | 13.06 | 577.25
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 22917.32
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 5 | 368.82 | 1844.1
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 17 | 320.57 | 5449.69
10.3 | Porta de correr lisa prensada (1,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 1448.42 | 1448.42
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3 | 594.67 | 1784.01
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 792.89 | 6343.12
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5 | 861.82 | 4309.1
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 22 | 79.04 | 1738.88
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 25541.36
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 7 | 265.35 | 1857.45
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.12 | 306.51 | 1569.33
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6 | 50.64 | 182.3
11.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 5 | 25.57 | 127.85
11.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 232.08 | 232.08
11.8 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 248.71 | 1243.55
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 8 | 27.75 | 222
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 230.87 | 461.74
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 24 | 33.6 | 806.4
11.12 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 23.4 | 417.04 | 9758.74
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 9 | 71.1 | 639.9
11.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
11.15 | Papeleira de louça | un | 9 | 34.34 | 309.06
11.16 | Ponto esgoto com rede | un | 25 | 74.66 | 1866.5
11.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 26 | 63.17 | 1642.42
11.18 | Ralo seco de PVC | un | 6 | 13.28 | 79.68
11.19 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50 | 33.6 | 1680
11.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 16.98 | 849
11.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 6 | 53.71 | 322.26
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 7 | 19.61 | 137.27
11.23 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 42.44 | 42.44
11.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 7 | 65.43 | 458.01
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 36861.22
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 80 | 66.85 | 5348
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 369.74 | 739.48
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
12.5 | Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva | un | 12 | 257.48 | 3089.76
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 33 | 164.77 | 5437.41
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 51 | 56.01 | 2856.51
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 63 | 96.73 | 6093.99
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 33 | 90.67 | 2992.11
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 7 | 111.71 | 781.97
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 35 | 80.47 | 2816.45
12.12 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 10 | 157.54 | 1575.4
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 10 | 253.2 | 2532
12.14 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1 | 198.11 | 198.11
12.15 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 3 | 431.76 | 1295.28
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.52 | 782.52
13.0 | PINTURA |  |  |  | 32021.45
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 820 | 4.76 | 3903.2
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 760 | 7.34 | 5578.4
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 820 | 12.03 | 9864.6
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 760 | 12.03 | 9142.8
13.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 85 | 10.3 | 875.5
13.6 | Pintura latex tipo CONCRETINA em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 145 | 12.03 | 1744.35
13.7 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 45 | 20.28 | 912.6
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 34262.89
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 198 | 95.22 | 18853.56
14.2 | Gradil em alumínio anodizado preto tipo barra chata | m² | 37 | 325.72 | 12051.64
14.3 | Limpeza de pisos cimentados | m² | 460 | 5.69 | 2617.4
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 611.81 | 1.21 | 740.29
| T O T A L |  |  | (R$) | 823898.47
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 155908.7911
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 667989.6789
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 669.32
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1230.9485
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO SEGUNDA ETAPA DA ARQUIBANCADA DA PISTA DE ATLETISMO
LOCAL: PISTA DE ATLETISMO - CCS – CAMPUS I – UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 40
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 523
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 669.32
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 158.34
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 90
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 13.4
2.3 | Desmontagem e retirada cuidadosa de Gradil de ferro para reaproveitamento | m² | 127.85
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 107.52
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 197.1
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 97.41
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 128.05
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 18.53
4.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 77.29
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para vigas BALDRAMES com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.09
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 40
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 61
5.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 22.44
5.4 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso (arquibancada) - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 300
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1150
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 22
7.0 | COBERTA
7.1 | Coberta metálica completa, inclusive estrutura, de acordo com o projeto | m² | 800
7.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 482.11
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 300
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2300
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 165
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1720
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 na fachada | m² | 8.2
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 155
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 27
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 44.2
9.3 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação), espessura = 2cm | m² | 460
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 510
9.5 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 44.2
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 5
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 17
10.3 | Porta de correr lisa prensada (1,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 22
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 7
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.12
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6
11.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 5
11.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.8 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 8
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 24
11.12 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 23.4
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 9
11.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.15 | Papeleira de louça | un | 9
11.16 | Ponto esgoto com rede | un | 25
11.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 26
11.18 | Ralo seco de PVC | un | 6
11.19 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50
11.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
11.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 6
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 7
11.23 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1
11.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 7
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 80
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva | un | 12
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 33
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 51
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 63
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 33
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 7
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 35
12.12 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 10
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 10
12.14 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1
12.15 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 3
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 820
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 760
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 820
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 760
13.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 85
13.6 | Pintura latex tipo CONCRETINA em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 145
13.7 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 45
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 198
14.2 | Gradil em alumínio anodizado preto tipo barra chata | m² | 37
14.3 | Limpeza de pisos cimentados | m² | 460
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 611.81
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO SEGUNDA ETAPA DA ARQUIBANCADA DA PISTA DE ATLETISMO
LOCAL: PISTA DE ATLETISMO - CCS – CAMPUS I – UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 24422.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24422.68
|  | % | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4715.83 | 2357.915 | 2357.915 | 2357.915 | 4715.83 | 7073.745 | 23579.15
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 21865.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21865.25
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 21703.05 | 21703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43406.1
|  | % |  | 20% | 60% | 20% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 48908.89 | 146726.67 | 48908.89 | 0 | 0 | 244544.45
|  | % |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7259.58 | 18148.95 | 10889.37 | 0 | 36297.9
|  | % |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 66875.796 | 66875.796 | 33437.898 | 167189.49
|  | % |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13343.646 | 31135.174 | 0 | 44478.82
|  | % |  | 20% |  | 50% | 30% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 13302.078 | 0 | 33255.195 | 19953.117 | 0 | 66510.39
|  | % |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6875.196 | 9166.928 | 6875.196 | 22917.32
|  | % |  |  | 20% |  | 50% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5108.272 | 0 | 12770.68 | 7662.408 | 25541.36
|  | % |  |  | 20% |  | 50% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7372.244 | 0 | 18430.61 | 11058.366 | 36861.22
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.29 | 25617.16 | 32021.45
|  | % |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6852.578 | 13705.156 | 13705.156 | 34262.89
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 72706.81 | 86271.933 | 168824.681 | 196618.166 | 194046.951 | 105429.929 | 823898.47
|  | ACUMULADO | 72706.81 | 158978.743 | 327803.424 | 524421.59 | 718468.541 | 823898.47
|  | PERCENTUAL | 8.825% | 19.3% | 39.79% | 63.65% | 87.2% | 100%