## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | CARIMBO:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PAISAGISMO NO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE
LOCAL: CAMPUS IV - MAMANGUAPE - PB
Item |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 3101.13
1.1 | Limpeza manual de locais com vegetação rasteira, pouco densa | m² | 850 | 1.92 | 1632
1.2 | Locação dos canteiros | m² | 2250 | 0.4 | 900
1.3 | Placa indicativa de obra, em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 189.71 | 569.13
2.0 | TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS |  |  |  | 22671.78
2.1 | Escavação mecânica (corte) e carga de material de 1ª categoria | m³ | 165 | 5.1 | 841.5
2.2 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12 X 15 X 30 X 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 780 | 26.23 | 20459.4
2.3 | Pintura a cal em meio fio, com 03 demãos, inclui aditivo fixador | m² | 252 | 5.44 | 1370.88
3.0 | PAISAGISMO |  |  |  | 76239
3.1 | Fornecimento, espalhamento e nivelamento de terra vegetal - h = 10cm, inclui adubo | m³ | 435 | 62 | 26970
3.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (exclui terra vegetal ) | m² | 4350 | 9.81 | 42673.5
3.3 | Fornecimento e plantio de Palmeira mini Imperial média (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 14 | 80 | 1120
3.4 | Fornecimento e plantio de Ypê Amarelo - 1,5 m de altura | un | 40 | 44 | 1760
3.5 | Plantio de muda Ixória Vermelha - 25cm - inclui fornecimento (plantar 6 unidades por m²) | un | 300 | 3.5 | 1050
3.6 | Plantio de muda de Mangueira - 1,0 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 6 | 15 | 90
3.7 | Plantio de muda de Jambeiro - 1,0 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 6 | 25 | 150
3.8 | Plantio de muda de Coqueiro Anão - 1,50 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 8 | 20 | 160
3.9 | Plantio de muda de Acerola - 1,0 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 6 | 20 | 120
3.10 | Rede de PVC soldável, para água - Ø 25mm, inclui conexões | m | 90 | 10.55 | 949.5
3.11 | Ponto hidráulico para torneira de jardim | ud | 10 | 62 | 620
3.12 | Torneira de metal, para jardim, com bico para mangueira | ud | 10 | 31 | 310
3.13 | Bota fora (container estacionário) | un | 8 | 33.25 | 266
|  | T O T A L |  |  | 102011.91
B D I |  | Alíquota: | 23.34% | (R$) | 19304.0212
M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$) | 82707.8888
E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%) | 126.1
Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | (m²) | 5240
P R E Ç O D A O B R A P O R M E T R O Q U A D R A D O |  |  |  | (R$/m²) | 19.4679
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | CARIMBO:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PAISAGISMO NO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE
LOCAL: CAMPUS IV - MAMANGUAPE - PB
Item |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Limpeza manual de locais com vegetação rasteira, pouco densa | m² | 850
1.2 | Locação dos canteiros | m² | 2250
1.3 | Placa indicativa de obra, em chapa de aço galvanizado | m² | 3
2.0 | TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS
2.1 | Escavação mecânica (corte) e carga de material de 1ª categoria | m³ | 165
2.2 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 780
2.3 | Pintura a cal em meio fio, com 03 demãos, inclui aditivo fixador | m² | 252
3.0 | PAISAGISMO
3.1 | Fornecimento, espalhamento e nivelamento de terra vegetal - h = 10cm, inclui adubo | m³ | 435
3.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (exclui terra vegetal ) | m² | 4350
3.3 | Fornecimento e plantio de Palmeira mini Imperial média (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 14
3.4 | Fornecimento e plantio de Ypê Amarelo - 1,5 m de altura | un | 40
3.5 | Plantio de muda Ixória Vermelha - 25cm - inclui fornecimento (plantar 6 unidades por m²) | un | 300
3.6 | Plantio de muda de Mangueira - 1,0 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 6
3.7 | Plantio de muda de Jambeiro - 1,0 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 6
3.8 | Plantio de muda de Coqueiro Anão - 1,50 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 8
3.9 | Plantio de muda de Acerola - 1,0 m - inclui fornecimento (afastamento mínimo=5,0m das edificações e do muro divisório) | un | 6
3.10 | Rede de PVC soldável, para água - Ø 25mm, inclui conexões | m | 90
3.11 | Ponto hidráulico para torneira de jardim | ud | 10
3.12 | Torneira de metal, para jardim, com bico para mangueira | ud | 10
3.13 | Bota fora (container estacionário) | un | 8
T O T A L
B D I |  | Alíquota: |  | (R$)
M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$)
E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%)
Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | (m²) | 2250
P R E Ç O D A O B R A P O R M E T R O Q U A D R A D O |  |  |  | (R$/m²)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PAISAGISMO NO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE
LOCAL: CAMPUS IV - MAMANGUAPE - PB
Itens | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PRAZO (dias) |  |  | TOTAL
|  |  | 20 | 40 | 60
|  | Andamento físico (%) | 100% |  |  | 100%
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | Prazo
|  | Desembolso | 3101.13 | 0 | 0 | 3101.13
|  | Andamento físico (%) | 40% | 60% |  | 100%
2.0 | TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS | Prazo
|  | Desembolso | 9068.712 | 13603.068 | 0 | 22671.78
|  | Andamento físico (%) | 30% | 40% | 30% | 100%
3.0 | PAISAGISMO | Prazo
|  | Desembolso | 22871.7 | 30495.6 | 22871.7 | 76239
DESEMBOLSO FINANCEIRO (R$) |  | Mensal | 35041.542 | 44098.668 | 22871.7 | 102011.91
|  | Acumulado | 35041.542 | 79140.21 | 102011.91
PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (%) |  | Mensal | 34.35% | 43.23% | 26.12%
|  | Acumulado | 34.35% | 73.88% | 100%