## ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
LOCAL: IDEP - Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - MANGABEIRA - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Medida | Quantidade | Preço Unitário (R$ 1,00) | Preço Total (R$ 1,00)
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 6610.15
1.1 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 16 | 190.7 | 3051.2
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, sem remoção | un | 1 | 95.18 | 95.18
1.3 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 540 | 1.92 | 1036.8
1.4 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 528 | 3.49 | 1842.72
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 3 | 194.75 | 584.25
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 30979.63
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 318.4 | 80.69 | 25691.7
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 57.8 | 23.03 | 1331.13
2.3 | Escavação manual de valas até 1,0m em terra compactada | m³ | 45.2 | 19.57 | 884.56
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 43.68 | 26.86 | 1173.24
2.5 | Escavação mecânica (corte para nivelamento do terreno), carga e transporte de material de 1ª categoria,bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 450 | 4.22 | 1899
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA |  |  |  | 56545.98
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão calcárea argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 43.68 | 288.12 | 12585.08
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 93.2 | 58.15 | 5419.58
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 58.5 | 23.56 | 1378.26
3.4 | Viga baldrame (cinta inferior) em concreto armado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua comum, aproveitamento 3 vezes, preparo c/betoneira | m³ | 14.25 | 1237.25 | 17630.81
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 22.5 | 868.1 | 19532.25
4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 240941.88
4.1 | Concreto prémoldado p/ vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 11.4 | 13.41 | 152.87
4.2 | Laje em concreto armado para Escadas, FCK=30MPa, e=8cm, forma em madeira compensada plastificada de 18mm, (inclui escoramento) | m³ | 1.25 | 1712.42 | 2140.53
4.3 | Concreto armado usinado para pilares e vigas, Fck= 30Mpa, forma madeira compensada resinada 12 mm- - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 64.5 | 2155.77 | 139047.17
4.4 | Concreto armado para laje maciça, forma em madeira compensada plastificada de 18 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes | m³ | 8.04 | 1712.42 | 13767.86
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco EPS, e=25cm (capeamento 5cm) , vigas chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 616.3 | 129.55 | 79841.67
4.6 | Concreto armado para marquises forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 1.25 | 1712.42 | 2140.53
4.7 | Concreto armado - Prateleiras - esp= 5,0cm | m² | 15 | 76.99 | 1154.85
4.8 | Concreto armado - esp= 3,0cm para Bancadas dos laboratórios | m³ | 1.8 | 1498 | 2696.4
5.0 | PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO |  |  |  | 37198.33
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm |  | 1041 | 29.13 | 30324.33
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 120 | 3.85 | 462
5.3 | Divisória em painel de granito verde ubatuba, esp=3,0 cm - polido dos 02 lados,fixado no piso e na alvenaria (nos sanitários) | m² | 16 | 400.75 | 6412
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 51067.72
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 43 | 25.28 | 1087.04
6.2 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 338.15 | 30.85 | 10431.93
6.3 | Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclui elementos de vedação e fixação | m | 32 | 73.13 | 2340.16
6.4 | Estrutura de madeira apoiada em paredes e lajes, tipo maçaranduba (para apoio das telhas), serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3"x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,50m. Pontaletes de apoio a cada 2,00m | m² | 338.15 | 44.86 | 15169.41
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 418 | 25.28 | 10567.04
6.6 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 85 | 53.65 | 4560.25
6.7 | Impermeabilização da calhas de concreto armado, marquises e lajes expostas na coberta, com manta asfáltica ,esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 164.1 | 42.12 | 6911.89
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 101440.91
7.1 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia-em paredes,vigas e pilares (superfície vertical) | m² | 2082 | 4.06 | 8452.92
7.2 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia - em superfície horizontal | m² | 255.5 | 6.17 | 1576.44
7.3 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 928.5 | 15.36 | 14261.76
7.4 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície vertical | m² | 1153.5 | 15.36 | 17717.76
7.5 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície horizontal | m² | 255.5 | 16.53 | 4223.42
7.6 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas,sanitários e alvenarias das bancadas) | m² | 662 | 59.46 | 39362.52
7.7 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor safira, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor azul (fachadas) | m² | 266.5 | 59.46 | 15846.09
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  |  |  | 73384.21
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m² | 398 | 34.08 | 13563.84
8.2 | Piso em granilite cor preto (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas ( acrílico preto), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final, após o polimento | m² | 617 | 81.17 | 50081.89
8.3 | Calçada de proteção com 0,80m de largura | m | 88 | 73.07 | 6430.16
8.4 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura | m | 232 | 14.26 | 3308.32
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 61438.89
9.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários) | m² | 6.8 | 403.4 | 2743.12
9.2 | Porta em alumínio anodizado preto, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro de 6.0mm | m² | 9.2 | 325.93 | 2998.56
9.3 | Janela em alumínio anodizado preto, fixo,de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 52.52 | 325.93 | 17117.84
9.4 | Fornecimento e colocação de vidro , liso de 6mm, fumê ( em portas de aluminio anodizado e visor das portas de madeira) | m² | 12.38 | 153.59 | 1901.44
9.5 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (janelas de alumínio) | m² | 52.52 | 79.04 | 4151.18
9.6 | Porta em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm, ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em aço inoxidável | m² | 8.4 | 211.97 | 1780.55
9.7 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 14 | 1244.84 | 17427.76
9.8 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.80 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 12 | 1109.87 | 13318.44
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA |  |  |  | 4743.44
10.1 | Colunas de distribuição de água - Ø 50mm - PVC, inclui conexões | m | 36 | 24.03 | 865.08
10.2 | Colunas de distribuição de água - Ø 40mm- PVC, inclui conexões | m | 24 | 21.03 | 504.72
10.3 | Rede de PVC, para água - Ø 60mm, para os bariletes | m | 16 | 28 | 448
10.4 | Adapt soldável com flange livre para caixa dágua - 1.1/4" | un | 2 | 16.27 | 32.54
10.5 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação do reservatório sup. | un | 24 | 16.98 | 407.52
10.6 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 2 | 37.18 | 74.36
10.7 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 28.9 | 57.8
10.8 | Registro de gaveta com canopla - 1" - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 66 | 132
10.9 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" - inclui adaptador de PVC | un | 1 | 34.95 | 34.95
10.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 58.6 | 117.2
10.11 | Torneira de bóia com balão metálico- automática - de Ø 1" | un | 2 | 74 | 148
10.12 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 17 | 63.17 | 1073.89
10.13 | Torneira de metal para jardim | un | 2 | 40 | 80
10.14 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 3 | 42.44 | 127.32
10.15 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 4 | 70.81 | 283.24
10.16 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 6 | 59.47 | 356.82
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 12600.56
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada, inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 4 | 274.05 | 1096.2
11.2 | Bacia sanitária de louça, cor branca, para caixa de descarga de sobrepor em PVC - inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 4 | 165.78 | 663.12
11.3 | Fornceimento e instalação de caixa de descarga de plástico, de sobrepor com todos os acessórios, capacidade=9,0 litros | un | 4 | 57.53 | 230.12
11.4 | Cuba retangular de aço inox AISI, 56x35x15cm, inclui válvula e sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2" | un | 3 | 257.06 | 771.18
11.5 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 8 | 50.64 | 405.12
11.6 | Rede de PVc de esgotos, 150 mm - ponta e bolsa com virola e anel de borracha, inclui conexões | m | 18 | 45.09 | 811.62
11.7 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 24 | 33.6 | 806.4
11.8 | Tubo de queda, PVC série R, para esgotos Ø 100mm | m | 22 | 33.6 | 739.2
11.9 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 12 | 31.27 | 375.24
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 4 | 248.7 | 994.8
11.11 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 4 | 232 | 928
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 4 | 27.75 | 111
11.13 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm, com gralha de PVC cromada | un | 2 | 28.52 | 57.04
11.14 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 4 | 15.36 | 61.44
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 4 | 70.41 | 281.64
11.16 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 6 | 230.87 | 1385.22
11.17 | Papeleira de louça, cor branco | un | 8 | 34 | 272
11.18 | Cabide de Louça, cor branco | un | 6 | 25 | 150
11.19 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 4 | 259 | 1036
11.20 | Ponto sanitário com rede | un | 17 | 74.66 | 1269.22
11.21 | Terminal de ventilação - 50 mm inclusive colocação | un | 2 | 18 | 36
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 20 | 120
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 5756.58
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 72 | 33.6 | 2419.2
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro) | m | 24 | 45.09 | 1082.16
12.3 | Caixa de retenção, com grelha - Caixa de Areria - 60x60 cm | un | 6 | 230.87 | 1385.22
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 2 | 369 | 738
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 6 | 22 | 132
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 3248
13.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 6 | 158 | 948
13.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 6 | 180 | 1080
13.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 2 | 610 | 1220
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 10645.5
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 12 | 253.2 | 3038.4
14.2 | Rede de lógica com eletroduto rígido de PVC, Ø2", inclui conetctores e cabos UTP, cat.06 | m | 80 | 41.72 | 3337.6
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 70 | 21.15 | 1480.5
14.4 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 1 | 1289 | 1289
14.5 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 8U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 2 | 750 | 1500
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  | 42723.66
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm², inclui eletrodutos | m | 180 | 23 | 4140
15.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 80 | 34.67 | 2773.6
15.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² , inclui eletrodutos | m | 40 | 155.16 | 6206.4
15.4 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 10 | 61.99 | 619.9
15.5 | Caixa de passagem em alvenaria, tampa em concreto-60x 60x 60 cm | un | 2 | 230 | 460
15.6 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 220 | 220
15.7 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 58 | 165 | 9570
15.8 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 58 | 90.67 | 5258.86
15.9 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 10 | 80.47 | 804.7
15.10 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 60 | 80.47 | 4828.2
15.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 12 | 121 | 1452
15.12 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 6 | 101.72 | 610.32
15.13 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 2 | 125 | 250
15.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A, inclui aterramento | un | 4 | 782.52 | 3130.08
15.15 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 141 | 141
15.16 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 60 | 21.15 | 1269
15.17 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x75mm chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa, emendas e curvas | m | 40 | 24.74 | 989.6
16.0 | PINTURAS |  |  |  | 35133.57
16.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 1153.5 | 7.34 | 8466.69
16.2 | Pintura PVA - acrílica, paredes internas, 02 demãos, sem massa | m² | 1153.5 | 12.03 | 13876.61
16.3 | Massa corrida-PVA-látex-em teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 255.5 | 9.11 | 2327.61
16.4 | Pintura PVA - acrílica, em teto, 02 demãos, sem massa | m² | 255.5 | 12.03 | 3073.67
16.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 503 | 12.48 | 6277.44
16.6 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 98.28 | 11.31 | 1111.55
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS |  |  |  | 12715.33
17.1 | Corremão em metalon 5.0x5.0cm, de aço - 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva, (escadas) | m | 10 | 145.11 | 1451.1
17.2 | Balcão de granito verde ubatuba, espessura=2,0cm, dimensões conforme projeto de arquitetura, para receber cubas redondas de louça, cor branca - de embutir (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 2.6 | 306.51 | 796.93
17.3 | Balcão em granito, cor cinza andorinha, espessura=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba retangular em aço inoxidável (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 26.7 | 306.51 | 8183.82
17.4 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 788 | 1.21 | 953.48
17.5 | Botafora - container estacionário | m³ | 40 | 33.25 | 1330
Carimbo e Assinatura: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 787174.34
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 148959.3732
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 638214.9668
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 788
|  | Área Coberta ( m² ) |  |  | 788
|  | Custo / m² (custo por metro quadrado) |  |  | 998.9522

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
LOCAL: IDEP - Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - MANGABEIRA - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Medida | Quantidade | Preço Unitário (R$ 1,00) | Preço Total (R$ 1,00)
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 16
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, sem remoção | un | 1
1.3 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 540
1.4 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 528
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 3
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 318.4
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 57.8
2.3 | Escavação manual de valas até 1,0m em terra compactada | m³ | 45.2
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 43.68
2.5 | Escavação mecânica (corte para nivelamento do terreno), carga e transporte de material de 1ª categoria,bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 450
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão calcárea argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 43.68
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 93.2
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 58.5
3.4 | Viga baldrame (cinta inferior) em concreto armado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua comum, aproveitamento 3 vezes, preparo c/betoneira | m³ | 14.25
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 22.5
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Concreto prémoldado p/ vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 11.4
4.2 | Laje em concreto armado para Escadas, FCK=30MPa, e=8cm, forma em madeira compensada plastificada de 18mm, (inclui escoramento) | m³ | 1.25
4.3 | Concreto armado usinado para pilares e vigas, Fck= 30Mpa, forma madeira compensada resinada 12 mm- - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 64.5
4.4 | Concreto armado para laje maciça, forma em madeira compensada plastificada de 18 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes | m³ | 8.04
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco EPS, e=25cm (capeamento 5cm) , vigas chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 616.3
4.6 | Concreto armado para marquises forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 1.25
4.7 | Concreto armado - Prateleiras - esp= 5,0cm | m² | 15
4.8 | Concreto armado - esp= 3,0cm para Bancadas dos laboratórios | m³ | 1.8
5.0 | PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 1041
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 120
5.3 | Divisória em painel de granito verde ubatuba, esp=3,0 cm - polido dos 02 lados,fixado no piso e na alvenaria (nos sanitários) | m² | 16
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 43
6.2 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 338.15
6.3 | Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclui elementos de vedação e fixação | m | 32
6.4 | Estrutura de madeira apoiada em paredes e lajes, tipo maçaranduba (para apoio das telhas), serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3"x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,50m. Pontaletes de apoio a cada 2,00m | m² | 338.15
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 418
6.6 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 85
6.7 | Impermeabilização da calhas de concreto armado, marquises e lajes expostas na coberta, com manta asfáltica ,esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 164.1
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia-em paredes,vigas e pilares (superfície vertical) | m² | 2082
7.2 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia - em superfície horizontal | m² | 255.5
7.3 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 928.5
7.4 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície vertical | m² | 1153.5
7.5 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície horizontal | m² | 255.5
7.6 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas,sanitários e alvenarias das bancadas) | m² | 662
7.7 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor safira, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor azul (fachadas) | m² | 266.5
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m² | 398
8.2 | Piso em granilite cor preto (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas ( acrílico preto), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final, após o polimento | m² | 617
8.3 | Calçada de proteção com 0,80m de largura | m | 88
8.4 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura | m | 232
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS
9.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários) | m² | 6.8
9.2 | Porta em alumínio anodizado preto, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro de 6.0mm | m² | 9.2
9.3 | Janela em alumínio anodizado preto, fixo,de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 52.52
9.4 | Fornecimento e colocação de vidro , liso de 6mm, fumê ( em portas de aluminio anodizado e visor das portas de madeira) | m² | 12.38
9.5 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (janelas de alumínio) | m² | 52.52
9.6 | Porta em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm, ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em aço inoxidável | m² | 8.4
9.7 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 14
9.8 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.80 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 12
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
10.1 | Colunas de distribuição de água - Ø 50mm - PVC, inclui conexões | m | 36
10.2 | Colunas de distribuição de água - Ø 40mm- PVC, inclui conexões | m | 24
10.3 | Rede de PVC, para água - Ø 60mm, para os bariletes | m | 16
10.4 | Adapt soldável com flange livre para caixa dágua - 1.1/4" | un | 2
10.5 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação do reservatório sup. | un | 24
10.6 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 2
10.7 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.8 | Registro de gaveta com canopla - 1" - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.9 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" - inclui adaptador de PVC | un | 1
10.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.11 | Torneira de bóia com balão metálico- automática - de Ø 1" | un | 2
10.12 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 17
10.13 | Torneira de metal para jardim | un | 2
10.14 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 3
10.15 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 4
10.16 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 6
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada, inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 4
11.2 | Bacia sanitária de louça, cor branca, para caixa de descarga de sobrepor em PVC - inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 4
11.3 | Fornceimento e instalação de caixa de descarga de plástico, de sobrepor com todos os acessórios, capacidade=9,0 litros | un | 4
11.4 | Cuba retangular de aço inox AISI, 56x35x15cm, inclui válvula e sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2" | un | 3
11.5 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 8
11.6 | Rede de PVc de esgotos, 150 mm - ponta e bolsa com virola e anel de borracha, inclui conexões | m | 18
11.7 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 24
11.8 | Tubo de queda, PVC série R, para esgotos Ø 100mm | m | 22
11.9 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 12
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 4
11.11 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 4
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 4
11.13 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm, com gralha de PVC cromada | un | 2
11.14 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 4
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 4
11.16 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 6
11.17 | Papeleira de louça, cor branco | un | 8
11.18 | Cabide de Louça, cor branco | un | 6
11.19 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 4
11.20 | Ponto sanitário com rede | un | 17
11.21 | Terminal de ventilação - 50 mm inclusive colocação | un | 2
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 6
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 72
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro) | m | 24
12.3 | Caixa de retenção, com grelha - Caixa de Areria - 60x60 cm | un | 6
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 2
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 6
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
13.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 6
13.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 6
13.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 2
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 12
14.2 | Rede de lógica com eletroduto rígido de PVC, Ø2", inclui conetctores e cabos UTP, cat.06 | m | 80
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 70
14.4 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 1
14.5 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 8U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 2
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm², inclui eletrodutos | m | 180
15.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 80
15.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² , inclui eletrodutos | m | 40
15.4 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 10
15.5 | Caixa de passagem em alvenaria, tampa em concreto-60x 60x 60 cm | un | 2
15.6 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
15.7 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 58
15.8 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 58
15.9 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 10
15.10 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 60
15.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 12
15.12 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 6
15.13 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 2
15.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A, inclui aterramento | un | 4
15.15 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
15.16 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 60
15.17 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x75mm chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa, emendas e curvas | m | 40
16.0 | PINTURAS
16.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 1153.5
16.2 | Pintura PVA - acrílica, paredes internas, 02 demãos, sem massa | m² | 1153.5
16.3 | Massa corrida-PVA-látex-em teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 255.5
16.4 | Pintura PVA - acrílica, em teto, 02 demãos, sem massa | m² | 255.5
16.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 503
16.6 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 98.28
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS
17.1 | Corremão em metalon 5.0x5.0cm, de aço - 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva, (escadas) | m | 10
17.2 | Balcão de granito verde ubatuba, espessura=2,0cm, dimensões conforme projeto de arquitetura, para receber cubas redondas de louça, cor branca - de embutir (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 2.6
17.3 | Balcão em granito, cor cinza andorinha, espessura=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba retangular em aço inoxidável (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 26.7
17.4 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 788
17.5 | Botafora - container estacionário | m³ | 40
Carimbo e Assinatura: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
Percentual de BDI =
Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais =
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 788
|  | Área Coberta ( m² ) |  |  | 788
Custo / m² (custo por metro quadrado)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENEERGÉTICA
LOCAL: MANGABEIRA - JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | D I A S | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | DIAS
|  | R$ | 6610.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610.15
|  | % | 75% | 25% | [6 empty] | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 23234.7225 | 7744.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30979.63
|  | % | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 22618.392 | 16963.794 | 16963.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56545.98
|  | % | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 100%
4.0 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 24094.188 | 36141.282 | 36141.282 | 36141.282 | 36141.282 | 36141.282 | 36141.282 | 0 | 240941.88
|  | % |  |  | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% |  | 100%
5.0 | ALVENARIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7439.666 | 7439.666 | 9299.5825 | 9299.5825 | 3719.833 | 0 | 37198.33
|  | % | [5 empty] | 40% | 50% | 10% | 100%
6.0 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20427.088 | 25533.86 | 5106.772 | 51067.72
|  | % |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 30% | 15% | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15216.1365 | 20288.182 | 20288.182 | 30432.273 | 15216.1365 | 101440.91
|  | % |  |  |  |  | 25% | 35% | 30% | 10% | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18346.0525 | 25684.4735 | 22015.263 | 7338.421 | 73384.21
|  | % | [5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18431.667 | 24575.556 | 18431.667 | 61438.89
|  | % |  |  |  |  | 15% | 25% | 45% | 15% | 100%
10.0 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.516 | 1185.86 | 2134.548 | 711.516 | 4743.44
|  | % |  |  |  |  | 15% | 25% | 45% | 15% | 100%
11.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.084 | 3150.14 | 5670.252 | 1890.084 | 12600.56
|  | % |  |  |  |  | 25% | 35% | 20% | 20% | 100%
12.0 | COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.145 | 2014.803 | 1151.316 | 1151.316 | 5756.58
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
13.0 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248 | 3248
|  | % |  |  |  |  | 25% | 35% | 20% | 20% | 100%
14.0 | REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.375 | 3725.925 | 2129.1 | 2129.1 | 10645.5
|  | % | [5 empty] | 40% | 25% | 35% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E | DIAS
| TELEFÔNICAS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17089.464 | 10680.915 | 14953.281 | 42723.66
|  | % | [5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
16.0 | PINTURAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10540.071 | 14053.428 | 10540.071 | 35133.57
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS | % |  |  |  |  | 15% | 25% | 35% | 25% | 100%
17.0 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.2995 | 3178.8325 | 4450.3655 | 3178.8325 | 12715.33
DESEMBOLSO - R$ 1,00 |  | Mensal | 76557.4525 | 60849.9835 | 60544.742 | 58797.0845 | 92684.5185 | 171157.3705 | 182687.9915 | 83895.197 | 787174.34
|  | Acumulado | 76557.4525 | 137407.436 | 197952.178 | 256749.2625 | 349433.781 | 520591.1515 | 703279.143 | 787174.34
|  | % | 9.726% | 17.46% | 25.15% | 32.62% | 44.39% | 66.13% | 89.34% | 100%

## GRÁFICO (hidden)
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
R E S U M O D O O R Ç A M E N T O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
LOCAL: MANGABEIRA - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Custo por Etapa da Obra | Participação por Etapa da Obra
1.1 | COMBATE A INCÊNDIOS | 3248 | 0.4126%
1.2 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4743.44 | 0.6026%
1.3 | COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5756.58 | 0.7313%
1.4 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 6610.15 | 0.8397%
1.5 | REDE DE LÓGICA | 10645.5 | 1.352%
1.6 | ESGOTOS SANITÁRIOS | 12600.56 | 1.601%
1.7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 12715.33 | 1.615%
1.8 | PINTURAS | 35133.57 | 4.463%
1.9 | MOVIMENTO DE TERRA | 30979.63 | 3.936%
1.10 | PAREDES E PAINÉIS | 37198.33 | 4.726%
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42723.66 | 5.427%
1.12 | COBERTURA | 51067.72 | 6.487%
1.13 | ESQUADRIAS | 61438.89 | 7.805%
1.14 | FUNDAÇÕES | 56545.98 | 7.183%
1.15 | PAVIMENTAÇÃO | 73384.21 | 9.322%
1.16 | REVESTIMENTOS | 101440.91 | 12.89%
1.17 | CONCRETO ARMADO | 240941.88 | 30.61%
CUSTO TOTAL ( R$ ) |  | 787174.34 | 100%