## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CAS E SALA DE EXTENSÃO DA QUÍMICA
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9381.28
1.1 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 202.6 | 2.31 | 468.01
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 202.6 | 3.49 | 707.07
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 86.4 | 18.39 | 1588.9
1.5 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, inclusive instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 38.1 | 161.44 | 6150.86
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 530.71
2.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 12.22 | 43.43 | 530.71
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2857.02
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 14.54 | 80.69 | 1173.23
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 33.75 | 23.03 | 777.26
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 33.75 | 26.86 | 906.53
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 4727.07
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.5 | 868.1 | 2170.25
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 4.59 | 58.15 | 266.91
4.3 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.96 | 1168.32 | 2289.91
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 15868.11
5.1 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 117.58 | 58.17 | 6839.63
5.2 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ | 2.43 | 1480.08 | 3596.59
5.3 | Viga em concreto pré-moldado | m³ | 3.67 | 1480.08 | 5431.89
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 10638.16
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 350 | 29.13 | 10195.5
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 3.48 | 127.2 | 442.66
7.0 | COBERTA |  |  |  | 18112.34
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 36.33 | 25.28 | 918.42
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 140.54 | 30.85 | 4335.66
7.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 6 | 73.13 | 438.78
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 140.54 | 44.86 | 6304.62
7.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 113.6 | 48.1 | 5464.16
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 140.54 | 4.63 | 650.7
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 21635.75
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 700 | 4.06 | 2842
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 465 | 15.36 | 7142.4
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 235 | 15.36 | 3609.6
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 170 | 24.78 | 4212.6
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 65 | 58.91 | 3829.15
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 12515.13
9.1 | Ladrilho Hidráulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante | m² | 27.9 | 40.5 | 1129.95
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 8.2 | 34.08 | 279.46
9.3 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 6.6 | 471.16 | 3109.66
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 98.51 | 81.17 | 7996.06
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 8981.81
10.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1.2 | 320.57 | 384.68
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 9.24 | 470.12 | 4343.91
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1 | 320.57 | 320.57
10.4 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 4 | 430.1 | 1720.4
10.5 | Porta em madeira de lei, duas folhas (1,40x2,10), sem batente, com ferragens | un | 2 | 977.66 | 1955.32
10.6 | Vidro temperado, esp: 8mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1 | 162.08 | 162.08
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1.2 | 79.04 | 94.85
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2423.79
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 265.35 | 530.7
11.2 | Banca (tampo) de marmorite, granilite ou granitita 200x60cm com cuba inox, válvula em plástico branco 1, sifão plástico tipo copo 1 e torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 para pia padrão popular - fornecimento e instalação | un | 1 | 224.52 | 224.52
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.68 | 50.64 | 186.36
11.4 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 13.2 | 33.6 | 443.52
11.5 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
11.6 | Ponto esgoto com rede | un | 3 | 74.66 | 223.98
11.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 63.17 | 189.51
11.8 | Ralo seco de PVC | un | 2 | 13.28 | 26.56
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 10 | 33.6 | 336
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8266.74
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 15 | 26.15 | 392.25
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 61.99 | 61.99
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 119.44 | 119.44
12.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 4 | 12.36 | 49.44
12.5 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 23 | 127.54 | 2933.42
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 23 | 90.67 | 2085.41
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 25 | 77.21 | 1930.25
12.8 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 4 | 104.67 | 418.68
12.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 275.86 | 275.86
13.0 | PINTURA |  |  |  | 13984.46
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 465 | 7.34 | 3413.1
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 465 | 12.03 | 5593.95
13.3 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 170 | 27.77 | 4720.9
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 22.68 | 11.31 | 256.51
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 650.56
14.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 42.54 | 9.53 | 405.41
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 202.6 | 1.21 | 245.15
| T O T A L |  |  | (R$) | 130572.93
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 24708.7091
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 105864.2209
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 129.3
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1009.8448
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CAS E SALA DE EXTENSÃO DA QUÍMICA
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 9381.28 | 0 | 0 | 9381.28
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 530.71 | 0 | 0 | 530.71
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2857.02 | 0 | 0 | 2857.02
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4727.07 | 0 | 0 | 4727.07
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 7934.055 | 7934.055 | 0 | 15868.11
|  | % | 25% | 50% | 25% | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2659.54 | 5319.08 | 2659.54 | 10638.16
|  | % |  | 75% | 25% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 13584.255 | 4528.085 | 18112.34
|  | % | 25% | 50% | 25% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 5408.9375 | 10817.875 | 5408.9375 | 21635.75
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6257.565 | 6257.565 | 12515.13
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4490.905 | 4490.905 | 8981.81
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2423.79 | 2423.79
|  | % |  |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8266.74 | 8266.74
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13984.46 | 13984.46
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 650.56 | 650.56
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 33498.6125 | 48403.735 | 48670.5825 | 130572.93
|  | ACUMULADO | 33498.6125 | 81902.3475 | 130572.93
|  | PERCENTUAL | 25.66% | 62.73% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CAS E SALA DE EXTENSÃO DA QUÍMICA
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 202.6
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 202.6
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 86.4
1.5 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, inclusive instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 38.1
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 12.22
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 14.54
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 33.75
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 33.75
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.5
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 4.59
4.3 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.96
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 117.58
5.2 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ | 2.43
5.3 | Viga em concreto pré-moldado | m³ | 3.67
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 350
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 3.48
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 36.33
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 140.54
7.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 6
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 140.54
7.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 113.6
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 140.54
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 700
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 465
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 235
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 170
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 65
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Ladrilho Hidráulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante | m² | 27.9
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 8.2
9.3 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 6.6
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 98.51
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1.2
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 9.24
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1
10.4 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 4
10.5 | Porta em madeira de lei, duas folhas (1,40x2,10), sem batente, com ferragens | un | 2
10.6 | Vidro temperado, esp: 8mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1.2
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.2 | Banca (tampo) de marmorite, granilite ou granitita 200x60cm com cuba inox, válvula em plástico branco 1, sifão plástico tipo copo 1 e torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 para pia padrão popular - fornecimento e instalação | un | 1
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.68
11.4 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 13.2
11.5 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.6 | Ponto esgoto com rede | un | 3
11.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
11.8 | Ralo seco de PVC | un | 2
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 10
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 15
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 4
12.5 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 23
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 23
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 25
12.8 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 4
12.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 465
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 465
13.3 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 170
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 22.68
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 42.54
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 202.6
| T O T A L |  |  | (R$)