## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO BLOCO DE AULAS DO DECOM
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 22933.42
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98 | 190.7 | 7052.09
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3 | 95.18 | 285.54
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 466 | 3.49 | 1626.34
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 466 | 1.92 | 894.72
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 189.2 | 66.64 | 12608.29
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 39757.66
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 347.17 | 80.69 | 28013.15
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 194.2 | 23.03 | 4472.43
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 45.74 | 26.86 | 1228.58
2.4 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 225 | 26.86 | 6043.5
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 87726.06
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 45.74 | 288.18 | 13181.35
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 30.8 | 868.1 | 26737.48 | 2,0 x 2,0 / h = 0,2 / H = 0,50
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 114.35 | 58.15 | 6649.45
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 35.28 | 23.56 | 831.2
3.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 19.06 | 2115.77 | 40326.58 | 190.59
20 x 50
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 76235.28
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 33.5 | 13.41 | 449.24
4.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 53.92 | 58.17 | 3136.53
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (calha) | m³ | 2.9 | 1712.42 | 4966.02
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11.23 | 2115.77 | 23760.1 | 112.27
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes (TOCOS DE PILARES E PILARETES DA PLATIBANDA) | m³ | 20.76 | 2115.77 | 43923.39 | + PILARETES + TOCOS DE PILARES
0,3 x 0,4 - Pilar / 0,2 x 0,5 - Viga
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 17349.09
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 564.41 | 29.13 | 16441.26
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 235.8 | 3.85 | 907.83
6.0 | COBERTA |  |  |  | 68525.2
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 28.8 | 25.28 | 728.06
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 36 | 74.27 | 2673.72
6.3 | Coberta com telha termoacústica com enchimento de poliuretano injetado | m² | 288 | 100.17 | 28848.96 | PREÇO DO AUDITÓRIO DE MÚSICA
6.4 | Estrutura metálica em tesouras, vão 20m | m² | 288 | 67.57 | 19460.16
6.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 288 | 53.65 | 15451.2
6.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 53.92 | 25.28 | 1363.1
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 44620.99
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1128.82 | 4.06 | 4583.01
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 462.52 | 15.36 | 7104.31
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 666.3 | 15.36 | 10234.37
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 138.47 | 24.78 | 3431.29
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 (cor branca) | m² | 324.05 | 59.46 | 19268.01
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30696.57
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 1 | 73.04 | 73.04
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 84.21 | 34.08 | 2869.88
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 341.92 | 81.17 | 27753.65
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10698.33
9.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 8.4 | 320.57 | 2692.79
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1048.8 | 1048.8
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 2097.6 | 6292.8
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 8.4 | 79.04 | 663.94
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1142.4
10.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 34 | 33.6 | 1142.4
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 22812.99
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 30 | 46.94 | 1408.2
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30 | 66.85 | 2005.5
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 61.99 | 123.98
11.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 119.44 | 238.88
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 45.42 | 90.84
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 80 | 21.15 | 1692
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 52 | 164.77 | 8568.04
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 52 | 90.67 | 4714.84
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 4 | 121.04 | 484.16 | TRIFÁSICA 4mm²
11.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 15 | 80.47 | 1207.05
11.14 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2 | 102.88 | 205.76
11.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6 | 253.2 | 1519.2
11.19 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1 | 554.54 | 554.54
12.0 | PINTURA |  |  |  | 11059.96
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 666.3 | 7.34 | 4890.64
12.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 53.92 | 12.48 | 672.92
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 666.3 | 7.8 | 5197.14
12.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 26.46 | 11.31 | 299.26
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 8305.69
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 122.32 | 58.23 | 7122.69
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 347.17 | 1.21 | 420.08
13.3 | Placa de bronze - 35 x 50cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
| T O T A L |  |  | (R$) | 441863.64
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 83615.1886
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 358248.4514
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 347.17
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1272.7587
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO BLOCO DE AULAS DO DECOM
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 466
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 466
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 189.2
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 347.17
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 194.2
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 45.74
2.4 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 225
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 45.74
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 30.8 |  |  | 2,0 x 2,0 / h = 0,2 / H = 0,50
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 114.35
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 35.28
3.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 19.06 |  |  | 190.59
20 x 50
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 33.5
4.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 53.92
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (calha) | m³ | 2.9
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11.23 |  |  | 112.27
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes (TOCOS DE PILARES E PILARETES DA PLATIBANDA) | m³ | 20.76 |  |  | + PILARETES + TOCOS DE PILARES
0,3 x 0,4 - Pilar / 0,2 x 0,5 - Viga
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 564.41
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 235.8
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 28.8
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 36
6.3 | Coberta com telha termoacústica com enchimento de poliuretano injetado | m² | 288 |  |  | PREÇO DO AUDITÓRIO DE MÚSICA
6.4 | Estrutura metálica em tesouras, vão 20m | m² | 288
6.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 288
6.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 53.92
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1128.82
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 462.52
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 666.3
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 138.47
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 (cor branca) | m² | 324.05
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 1
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 84.21
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 341.92
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 8.4
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 8.4
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 34
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 30
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
11.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 80
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 52
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 52
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 4 |  |  | TRIFÁSICA 4mm²
11.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 15
11.14 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2
11.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6
11.19 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 666.3
12.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 53.92
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 666.3
12.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 26.46
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 122.32
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 347.17
13.3 | Placa de bronze - 35 x 50cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO BLOCO DE AULAS DO DECOM
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 22933.42 | 0 | 0 | 0 | 22933.42
|  | % | 80% | 20% |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 31806.128 | 7951.532 | 0 | 0 | 39757.66
|  | % | 70% | 30% |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 61408.242 | 26317.818 | 0 | 0 | 87726.06
|  | % |  | 80% | 20% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 60988.224 | 15247.056 | 0 | 76235.28
|  | % |  | 60% | 30% | 10% | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 10409.454 | 5204.727 | 1734.909 | 17349.09
|  | % |  |  | 70% | 30% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 47967.64 | 20557.56 | 68525.2
|  | % |  | 20% | 70% | 10% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 8924.198 | 31234.693 | 4462.099 | 44620.99
|  | % | 10% | 60% | 20% | 10% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 3069.657 | 18417.942 | 6139.314 | 3069.657 | 30696.57
|  | % |  |  | 70% | 30% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7488.831 | 3209.499 | 10698.33
|  | % |  |  | 70% | 30% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 799.68 | 342.72 | 1142.4
|  | % |  | 10% | 60% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2281.299 | 13687.794 | 6843.897 | 22812.99
|  | % |  |  | 60% | 40% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6635.976 | 4423.984 | 11059.96
|  | % |  | 10% | 50% | 40% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 830.569 | 4152.845 | 3322.276 | 8305.69
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 119217.447 | 136121.036 | 138558.556 | 47966.601 | 441863.64
|  | ACUMULADO | 119217.447 | 255338.483 | 393897.039 | 441863.64
|  | PERCENTUAL | 26.98% | 57.79% | 89.14% | 100%