## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: IDEP - LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
LOCAL: CAMPUS I (Mangabeira)
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 22954.8
1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 38.9 | 161.44 | 6280.02
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 594 | 3.49 | 2073.06
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 195 | 66.64 | 12994.8
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 594 | 1.92 | 1140.48
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 15798.4
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 70.9 | 80.69 | 5720.92
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 160 | 23.03 | 3684.8
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 78 | 26.86 | 2095.08
2.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS, profundidade ate 1,5m | m³ | 160 | 26.86 | 4297.6
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 55177.25
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 78 | 288.18 | 22478.04
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | 195 | 58.15 | 11339.25
3.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 22 | 868.1 | 19098.2
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 96 | 23.56 | 2261.76
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 250872.68
4.1 | Verga e contraverga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 118.4 | 13.41 | 1587.74
4.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 49.82 | 1712.42 | 85312.76
4.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 38 | 2115.77 | 80399.26
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 26.5 | 2115.77 | 56067.91
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13 | 2115.77 | 27505.01
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 42124.4
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1380 | 29.13 | 40199.4
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 500 | 3.85 | 1925
6.0 | COBERTA |  |  |  | 38909.62
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 28.6 | 25.28 | 723.01
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 284.32 | 30.85 | 8771.27
6.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 20.65 | 73.13 | 1510.13
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 282.91 | 44.86 | 12691.34
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 550 | 25.28 | 13904
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 282.91 | 4.63 | 1309.87
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 121991.45
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2760 | 4.06 | 11205.6
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1110 | 15.36 | 17049.6
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1650 | 15.36 | 25344
7.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede anti-corrosivo, inclusive rejunte anti corrosivo 10x10 (bancada) | m² | 33.6 | 71.18 | 2391.65
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (fachada) | m² | 976 | 59.46 | 58032.96
7.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor preta (fachada) | m² | 23 | 59.46 | 1367.58
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor safira (fachada) | m² | 65 | 59.46 | 3864.9
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (wc) | m² | 46 | 59.46 | 2735.16
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 67343.06
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 23.1 | 34.08 | 787.25
8.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 16.39 | 471.16 | 7722.31
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 46.2 | 42.41 | 1959.34
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 688.2 | 81.17 | 55861.19
8.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 51.2 | 8 | 409.6
8.6 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 46.2 | 13.06 | 603.37
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 59020.58
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 4.1 | 368.82 | 1512.16
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 59.18 | 320.57 | 18971.33
9.3 | Porta de alumínio com vidro e lambri - incluindo vidro (fumê) e ferragens | m² | 29.61 | 354.03 | 10482.83
9.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 14.03 | 403.4 | 5659.7
9.5 | Porta de vidro temperado fumê, 2,00x2,10m, duas folhas, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 2 | 3005.06 | 6010.12
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12 | 861.82 | 10341.84
9.7 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 6.3 | 165.23 | 1040.95
9.8 | Vidro liso de 4mm (fumê), com assentamento | m² | 63.28 | 79.04 | 5001.65
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 29816.06
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8 | 265.35 | 2122.8
10.2 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.48 | 306.51 | 453.63
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6 | 50.64 | 182.3
10.4 | Caixa de inspeção ou passagem, revestida internamente c/ argamassa 1:4, com tampa de concreto (60 x 60 x 60) cm | un | 6 | 95.77 | 574.62
10.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 230.87 | 1846.96
10.6 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 44.3 | 56.81 | 2516.68
10.7 | Divisória em Granito Verbe Ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 22 | 400.75 | 8816.5
10.8 | Fossa séptica com dimensões internas 1,60x3,20x2,30 m, c/ escavação, paredes em concreto armado Fck=25MPa e tampa em laje prémoldada | un | 1 | 3043.46 | 3043.46
10.10 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.72
10.11 | Ponto esgoto com rede | un | 17 | 74.66 | 1269.22
10.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 16 | 63.17 | 1010.72
10.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 10 | 15.36 | 153.6
10.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 10 | 53.71 | 537.1
10.15 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - segundo projeto | un | 1 | 2399.65 | 2399.65
10.16 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 8 | 42.44 | 339.52
10.17 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 2 | 2137.29 | 4274.58
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 57247.92
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 25 | 26.15 | 653.75
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 66.85 | 3342.5
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96
11.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 245.51 | 982.04
11.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 45.42 | 181.68
11.7 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 50 | 3.46 | 173
11.8 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 120 | 127.54 | 15304.8
11.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 120 | 90.67 | 10880.4
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 16 | 121.04 | 1936.64
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 80 | 77.21 | 6176.8
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 113 | 80.47 | 9093.11
11.13 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 7 | 101.72 | 712.04
11.14 | Ponto de Tomada 3P+T, 32A | un | 18 | 26.8 | 482.4
11.15 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1 | 102.88 | 102.88
11.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17 | 253.2 | 4304.4
11.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2 | 554.24 | 1108.48
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.52 | 1565.04
12.0 | PINTURA |  |  |  | 39571.82
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1650 | 7.34 | 12111
12.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 550 | 13.1 | 7205
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1650 | 12.03 | 19849.5
12.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 7.95 | 20.28 | 161.23
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 21.67 | 11.31 | 245.09
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 8422.71
13.1 | Calçada externa em granilite cor natural com resina acrílica a base de água, embasamento em alvenaria 1 vez, lastro de concreto Fck=13,5 Mpa e regularização em argamassa 1:3 | m | 44.35 | 132.58 | 5879.92
13.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | un | 10.36 | 95.22 | 986.48
13.3 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm, incluso pintura com fundo anti-oxidante | m | 5.6 | 38.79 | 217.22
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 670 | 1.21 | 810.7
13.5 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 1 | 93.15 | 93.15
13.6 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 113.05 | 3.85 | 435.24
| T O T A L |  |  | (R$) | 809250.75
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 153136.9589
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 656113.7911
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 735
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1101.0214
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: IDEP - LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
LOCAL: CAMPUS I (Mangabeira)
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 38.9
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 594
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 195
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 594
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 70.9
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 160
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 78
2.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS, profundidade ate 1,5m | m³ | 160
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 78
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | 195
3.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 22
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 96
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 118.4
4.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 49.82
4.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 38
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 26.5
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1380
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 500
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 28.6
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 284.32
6.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 20.65
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 282.91
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 550
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 282.91
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2760
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1110
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1650
7.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede anti-corrosivo, inclusive rejunte anti corrosivo 10x10 (bancada) | m² | 33.6
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (fachada) | m² | 976
7.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor preta (fachada) | m² | 23
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor safira (fachada) | m² | 65
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (wc) | m² | 46
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 23.1
8.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 16.39
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 46.2
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 688.2
8.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 51.2
8.6 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 46.2
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 4.1
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 59.18
9.3 | Porta de alumínio com vidro e lambri - incluindo vidro (fumê) e ferragens | m² | 29.61
9.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 14.03
9.5 | Porta de vidro temperado fumê, 2,00x2,10m, duas folhas, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 2
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12
9.7 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 6.3
9.8 | Vidro liso de 4mm (fumê), com assentamento | m² | 63.28
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8
10.2 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.48
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6
10.4 | Caixa de inspeção ou passagem, revestida internamente c/ argamassa 1:4, com tampa de concreto (60 x 60 x 60) cm | un | 6
10.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
10.6 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 44.3
10.7 | Divisória em Granito Verbe Ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 22
10.8 | Fossa séptica com dimensões internas 1,60x3,20x2,30 m, c/ escavação, paredes em concreto armado Fck=25MPa e tampa em laje prémoldada | un | 1
10.10 | Papeleira de louça | un | 8
10.11 | Ponto esgoto com rede | un | 17
10.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 16
10.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 10
10.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 10
10.15 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - segundo projeto | un | 1
10.16 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 8
10.17 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 25
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
11.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.7 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 50
11.8 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 120
11.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 120
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 16
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 80
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 113
11.13 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 7
11.14 | Ponto de Tomada 3P+T, 32A | un | 18
11.15 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1
11.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17
11.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1650
12.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 550
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1650
12.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 7.95
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 21.67
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Calçada externa em granilite cor natural com resina acrílica a base de água, embasamento em alvenaria 1 vez, lastro de concreto Fck=13,5 Mpa e regularização em argamassa 1:3 | m | 44.35
13.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | un | 10.36
13.3 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm, incluso pintura com fundo anti-oxidante | m | 5.6
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 670
13.5 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 1
13.6 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 113.05
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: IDEP - LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
LOCAL: CAMPUS I (Mangabeira)
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 22954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22954.8
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 7899.2 | 7899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15798.4
|  | % |  | 25% | 75% | [5 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 13794.3125 | 41382.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55177.25
|  | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 62718.17 | 62718.17 | 62718.17 | 62718.17 | 0 | 0 | 0 | 250872.68
|  | % |  |  | 25% | 25% | 50% |  |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10531.1 | 10531.1 | 21062.2 | 0 | 0 | 0 | 42124.4
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19454.81 | 19454.81 | 0 | 0 | 38909.62
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 30497.8625 | 30497.8625 | 30497.8625 | 30497.8625 | 0 | 0 | 121991.45
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 16835.765 | 16835.765 | 16835.765 | 16835.765 | 0 | 0 | 67343.06
|  | % | [5 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14755.145 | 29510.29 | 14755.145 | 59020.58
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.03 | 14908.03 | 0 | 29816.06
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28623.96 | 28623.96 | 0 | 57247.92
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19785.91 | 19785.91 | 0 | 39571.82
|  | % | [6 empty] | 10% | 90% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.271 | 7580.439 | 8422.71
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 30854 | 84411.6825 | 161965.835 | 120582.8975 | 150568.8075 | 144861.4825 | 93670.461 | 22335.584 | 809250.75
|  | ACUMULADO | 30854 | 115265.6825 | 277231.5175 | 397814.415 | 548383.2225 | 693244.705 | 786915.166 | 809250.75
|  | PERCENTUAL | 3.813% | 14.24% | 34.26% | 49.16% | 67.76% | 85.67% | 97.24% | 100%