## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DO IDEP EM AREIA - PB
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23635.89
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 38.7 | 190.7 | 7380.09
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3 | 95.18 | 285.54
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 550 | 3.49 | 1919.5
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 550 | 1.92 | 1056
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 188 | 66.64 | 12528.32
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 44627.88
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 343.68 | 80.69 | 27731.54
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 329.95 | 23.03 | 7598.75
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 46.15 | 26.86 | 1239.59
2.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS, profundidade ate 1,5m | m³ | 300 | 26.86 | 8058
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 73224.22
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 46.15 | 288.18 | 13299.51
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16.2 | 868.1 | 14063.22
3.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m3 | 15.38 | 2115.77 | 32540.54
3.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 173.07 | 58.15 | 10064.02
3.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 138.24 | 23.56 | 3256.93
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 195252.39
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 136.75 | 13.41 | 1833.82
4.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 62.29 | 1712.42 | 106666.64
4.3 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 1.98 | 1712.42 | 3390.59
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (VIGAS) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.17 | 2115.77 | 53253.93
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.23 | 2115.77 | 30107.41
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 48272.64
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1574.66 | 29.13 | 45869.85
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 624.1 | 3.85 | 2402.79
6.0 | COBERTA |  |  |  | 55191.46
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 25.2 | 25.28 | 637.06
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 61.5 | 74.27 | 4567.61
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 381.87 | 30.85 | 11780.69
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 381.87 | 44.86 | 17130.69
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 763.74 | 25.28 | 19307.35
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 381.87 | 4.63 | 1768.06
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 114720.77
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3149.32 | 4.06 | 12786.24
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 901.44 | 15.36 | 13846.12
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2247.88 | 15.36 | 34527.44
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (fachada) | m² | 358.39 | 59.46 | 21309.87
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor preta (fachada) | m² | 79.18 | 59.46 | 4708.04
7.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor safira (fachada) | m² | 390.32 | 59.46 | 23208.43
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (wc) | m² | 72.9 | 59.46 | 4334.63
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 38460.37
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 79 | 73.04 | 5770.16
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 68.08 | 34.08 | 2320.17
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 68.08 | 58.91 | 4010.59
8.4 | Piso em granilite preto envernizado, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 313.79 | 81.17 | 25470.33
8.5 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 68.08 | 13.06 | 889.12
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 66216.94
9.1 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 53.15 | 320.57 | 17038.3
9.2 | Porta de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 35.91 | 320.57 | 11511.67
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 15.29 | 403.4 | 6167.99
9.4 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 4 | 1321.87 | 5287.48
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 693.78 | 1387.56
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20 | 861.82 | 17236.4
9.7 | Porta de correr de ferro 1,50x2,10 m, 1 folha, com batente - com ferragens | un | 2 | 1036.06 | 2072.12
9.8 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 35.91 | 153.59 | 5515.42
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 70248.67
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 158.96 | 635.84
10.2 | Bancada em Granito verde ubatuda, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 77.13 | 357.03 | 27537.72
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 18.4 | 50.64 | 931.78
10.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 4 | 25.57 | 102.28
10.5 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 3 | 2137.29 | 6411.87
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 4 | 236.41 | 945.64
10.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 27.75 | 111
10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 119.44 | 477.76
10.9 | CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV - inclusive instalação | un | 2 | 924.89 | 1849.78
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 230.87 | 1846.96
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 107.4 | 33.6 | 3608.64
10.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 23.8 | 400.75 | 9537.85
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 71.1 | 284.4
10.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
10.15 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 2 | 1312.88 | 2625.76
10.16 | Papeleira de louça | un | 4 | 34.34 | 137.36
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 24 | 74.66 | 1791.84
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 20 | 63.17 | 1263.4
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 15.36 | 61.44
10.20 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexões | m | 41.2 | 9.14 | 376.57
10.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5 | 53.71 | 268.55
10.22 | Saboneteira de Louça | un | 4 | 19.61 | 78.44
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32
10.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 8 | 65.43 | 523.44
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 50557.06
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 40 | 81.29 | 3251.6
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 119.44 | 358.32
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 45.42 | 181.68
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 30 | 21.15 | 634.5
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 90 | 164.77 | 14829.3
11.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4 | 63.12 | 252.48
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 94 | 90.67 | 8522.98
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 32 | 121.04 | 3873.28
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 190 | 77.21 | 14669.9
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 253.2 | 506.4
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3 | 554.54 | 1663.62
11.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.52 | 1565.04
12.0 | PINTURA |  |  |  | 44859.07
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2247.88 | 7.34 | 16499.44
12.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 18.4 | 20.28 | 373.15
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 763.74 | 12.48 | 9531.48
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2247.88 | 7.8 | 17533.46
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 81.48 | 11.31 | 921.54
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 8094.84
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 18.4 | 95.22 | 1752.05
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 7.2 | 259.01 | 1864.87
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 66.26 | 42.12 | 2790.87
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 763.74 | 1.21 | 924.13
13.5 | Placa de bronze - 35 x 50cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
| T O T A L |  |  | (R$) | 833362.2
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 157699.6412
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 675662.5588
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 763.74
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1091.1596
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## Plan1
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DO IDEP EM AREIA - PB
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 38.7
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 550
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 550
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 188
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 343.68
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 329.95
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 46.15
2.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS, profundidade ate 1,5m | m³ | 300
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 46.15
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16.2
3.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m3 | 15.38
3.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 173.07
3.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 138.24
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 136.75
4.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 62.29
4.3 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 1.98
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (VIGAS) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.17
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.23
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1574.66
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 624.1
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 25.2
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 61.5
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 381.87
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 381.87
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 763.74
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 381.87
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3149.32
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 901.44
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2247.88
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (fachada) | m² | 358.39
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor preta (fachada) | m² | 79.18
7.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor safira (fachada) | m² | 390.32
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca (wc) | m² | 72.9
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 79
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 68.08
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 68.08
8.4 | Piso em granilite preto envernizado, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 313.79
8.5 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 68.08
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 53.15
9.2 | Porta de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 35.91
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 15.29
9.4 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 4
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20
9.7 | Porta de correr de ferro 1,50x2,10 m, 1 folha, com batente - com ferragens | un | 2
9.8 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 35.91
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
10.2 | Bancada em Granito verde ubatuda, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 77.13
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 18.4
10.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 4
10.5 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 3
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 4
10.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
10.9 | CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV - inclusive instalação | un | 2
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 107.4
10.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 23.8
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
10.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.15 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 2
10.16 | Papeleira de louça | un | 4
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 24
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 20
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
10.20 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexões | m | 41.2
10.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5
10.22 | Saboneteira de Louça | un | 4
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
10.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 8
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 40
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 30
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 90
11.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 94
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 32
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 190
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3
11.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2247.88
12.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 18.4
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 763.74
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2247.88
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 81.48
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 18.4
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 7.2
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 66.26
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 763.74
13.5 | Placa de bronze - 35 x 50cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DO IDEP EM AREIA - PB
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 23635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23635.89
|  | % | 80% | 20% | [6 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 35702.304 | 8925.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44627.88
|  | % | 40% | 60% |  | 0% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 29289.688 | 43934.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73224.22
|  | % |  | 20% | 20% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 39050.478 | 39050.478 | 58575.717 | 58575.717 | 0 | 0 | 0 | 195252.39
|  | % |  |  |  | 20% | 20% | 60% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9654.528 | 9654.528 | 28963.584 | 0 | 0 | 48272.64
|  | % | [5 empty] | 60% | 20% | 20% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33114.876 | 11038.292 | 11038.292 | 55191.46
|  | % |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944.154 | 45888.308 | 45888.308 | 0 | 114720.77
|  | % |  |  | 20% |  |  | 40% | 40% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7692.074 | 0 | 0 | 15384.148 | 15384.148 | 0 | 38460.37
|  | % | [5 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13243.388 | 33108.47 | 19865.082 | 66216.94
|  | % |  |  |  | 20% |  |  | 50% | 30% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14049.734 | 0 | 0 | 35124.335 | 21074.601 | 70248.67
|  | % |  |  |  | 20% |  |  | 50% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10111.412 | 0 | 0 | 25278.53 | 15167.118 | 50557.06
|  | % | [6 empty] | 20% | 80% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971.814 | 35887.256 | 44859.07
|  | % | [6 empty] | 10% | 90% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.484 | 7285.356 | 8094.84
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 88627.882 | 91910.586 | 46742.552 | 92391.391 | 91174.399 | 136594.304 | 175603.381 | 110317.705 | 833362.2
|  | ACUMULADO | 88627.882 | 180538.468 | 227281.02 | 319672.411 | 410846.81 | 547441.114 | 723044.495 | 833362.2
|  | PERCENTUAL | 10.63% | 21.66% | 27.27% | 38.36% | 49.3% | 65.69% | 86.76% | 100%