## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA FACHADA DA BIBLIOTECA SETORIAL DO CT
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3788.98
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 12 | 300.38 | 3604.56
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2 | 92.21 | 184.42
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9807.57
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 8.72 | 30.57 | 266.57
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 10.71 | 2.64 | 28.27
2.3 | Remoção de cobertura em telha cerâmica | m² | 550.1 | 5.28 | 2904.53
2.4 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 550.1 | 11.44 | 6293.14
2.5 | Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com areia | m² | 59.67 | 5.28 | 315.06
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 146.98
3.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 6.3 | 23.33 | 146.98
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 323.16
4.1 | Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações | m³ | 0.55 | 391.35 | 215.24
4.2 | Brita Ø19mm | m³ | 6.3 | 17.13 | 107.92
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 8659.83
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.36 | 1986.2 | 8659.83
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 23562.37
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:6 | m² | 118.44 | 32.2 | 3813.77
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 3387.41 | 5.83 | 19748.6
7.0 | COBERTA |  |  |  | 58789.22
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 23.21 | 8.84 | 205.18
7.2 | Cobertura com telha de alumínio ondulada e = 0,6 mm , inclusive cumeeira (GALVALUME PRÉ PINTADA INTEIRA, PINTAD NA PARTE SUPERIOR) | m² | 443.33 | 72.82 | 32283.29
7.3 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 465.5 | 56.5 | 26300.75
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 33982.1
8.1 | Capiaço | m | 25.2 | 22.02 | 554.9
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 246.33 | 3.74 | 921.27
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 97.93 | 16.62 | 1627.6
8.4 | Massa única 1: 6 | m² | 264.71 | 16.48 | 4362.42
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 106.47 | 23 | 2448.81
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 482.5 | 49.88 | 24067.1
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1023.44
9.1 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 42 | 16.12 | 677.04
9.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 10 | 34.64 | 346.4
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2550.56
10.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 47.25 | 53.98 | 2550.56
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 395.1
11.1 | Luminária refletora para iluminação de fachada | un | 2 | 98.41 | 196.82
11.2 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2 | 99.14 | 198.28
12.0 | PINTURA |  |  |  | 1875.37
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 21 | 8.26 | 173.46
12.2 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 168.84 | 10.08 | 1701.91
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 10888
13.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 84 | 13.35 | 1121.4
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 204.04 | 43.25 | 8824.73
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 589.05 | 1.08 | 636.17
13.4 | Plantio de Alamanda - inclusive fornecimento (6 mudas por m²) | un | 60 | 3.03 | 181.8
13.5 | Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento (6 mudas por m²) | un | 70 | 1.77 | 123.9
| T O T A L |  |  | (R$) | 155792.68
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 29481.1185
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 126311.5615
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 801.17
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 194.4565
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA FACHADA DA BIBLIOTECA SETORIAL DO CT
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 12
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 8.72
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 10.71
2.3 | Remoção de cobertura em telha cerâmica | m² | 550.1
2.4 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 550.1
2.5 | Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com areia | m² | 59.67
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 6.3
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações | m³ | 0.55
4.2 | Brita Ø19mm | m³ | 6.3
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.36
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:6 | m² | 118.44
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 3387.41
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 23.21
7.2 | Cobertura com telha de alumínio ondulada e = 0,6 mm , inclusive cumeeira (GALVALUME PRÉ PINTADA INTEIRA, NA PARTE SUPERIOR) | m² | 443.33
7.3 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 465.5
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Capiaço | m | 25.2
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 246.33
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 97.93
8.4 | Massa única 1: 6 | m² | 264.71
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 106.47
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 482.5
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 42
9.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 10
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 47.25
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Luminária refletora para iluminação de fachada | un | 2
11.2 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 21
12.2 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 168.84
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 84
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 204.04
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 589.05
13.4 | Plantio de Alamanda - inclusive fornecimento (6 mudas por m²) | un | 60
13.5 | Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento (6 mudas por m²) | un | 70
| T O T A L |  |  | (R$)
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DA FACHADA DA BIBLIOTECA SETORIAL DO CT
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
| SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 3788.98
| DEMOLIÇÕES | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 |  | DIAS
|  | R$ | 9807.57 | 0 | 0 | 0 | 9807.57
| TRABALHOS EM TERRA | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 |  | DIAS
|  | R$ | 146.98 | 0 | 0 | 0 | 146.98
| FUNDAÇÕES | % |  | 100% |  |  | 100%
04.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 323.16 | 0 | 0 | 323.16
| ESTRUTURA | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 8659.83 | 0 | 0 | 8659.83
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO | % | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 |  | DIAS
|  | R$ | 11781.185 | 11781.185 | 0 | 0 | 23562.37
| COBERTA | % | 20% | 20% | 60% |  | 100%
07.00 |  | DIAS
|  | R$ | 11757.844 | 11757.844 | 35273.532 | 0 | 58789.22
| REVESTIMENTO | % |  | 40% | 30% | 30% | 100%
08.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 13592.84 | 10194.63 | 10194.63 | 33982.1
| PAVIMENTAÇÃO | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1023.44 | 1023.44
|  | % |  |  |  |  | 0%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | % |  |  | 20% | 80% | 100%
10.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 510.112 | 2040.448 | 2550.56
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA | % |  |  |  | 100% | 100%
11.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 395.1
| PINTURA | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1875.37 | 1875.37
|  | % |  |  |  |  | 0%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DIVERSOS | % |  | 10% | 20% | 70% | 100%
13.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 1088.8 | 2177.6 | 7621.6 | 10888
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 37282.559 | 47203.659 | 48155.874 | 23150.588 | 155792.68
|  | ACUMULADO | 37282.559 | 84486.218 | 132642.092 | 155792.68
|  | PERCENTUAL | 23.93% | 54.23% | 85.14% | 100%