## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO NO CAMPUS IV
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CAMPUS IV - RIO TINTO - PB
Item |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 7318.83
1.1 | Limpeza manual de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 1550 | 2.05 | 3177.5
1.2 | Locação da obra, nivelamento do eixo e bordas | m² | 2500 | 0.4 | 1000
1.3 | Placa indicativa de obra, em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 189.71 | 569.13
1.4 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15 | 171.48 | 2572.2
2.0 | TERRAPLENAGEM NO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 27716.48
2.1 | Escavação (corte) e carga de material de 1ª categoria, utilizando-se trator de esteiras e carregadeira de pneus,na área do estacionamento | m³ | 128 | 5.1 | 652.8
2.2 | Aterro compactado com rolo compactador, utilizando material areno-argiloso adquirido em jazida, (para área do estacionamento) com DMT até 3.000m em caminhão basculante - 20 T | m³ | 359 | 37.27 | 13379.93
2.3 | Aterro sem empréstimo (material selecionado proveniente do corte no estacionamento), compactado mecânicamante em camadas de 20 cm | m³ | 89.5 | 20.5 | 1834.75
2.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 1,5m (entre o bloco de amb. de professores e o bloco de salas de aula) | m³ | 288 | 30.75 | 8856
2.5 | Aterro compactado mecânicamente em camadas de 20 cm, sem empréstimo, entre o bloco de amb. de professores e o bloco de salas de aula | m³ | 146 | 20.5 | 2993
3.0 | MURO DE ARRIMO E MURETA EM ALVENARIA DE PEDRA |  |  |  | 22298.98
3.1 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m ( muro de arrimo e mureta) | m³ | 33.6 | 23.92 | 803.71
3.2 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 ( fundação com base alargada) | m³ | 15.5 | 260.62 | 4039.61
3.3 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 - corpo do muro de arrimo, seção trapezoidal | m³ | 16.8 | 260.62 | 4378.42
3.4 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 - fundação da mureta | m³ | 15.6 | 260.62 | 4065.67
3.5 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 - mureta, seção retangular | m³ | 19.5 | 260.62 | 5082.09
3.6 | Concreto Armado (preparo com betoneira) para tampo do banco (e=5.0cm), com fck = 25 Mpa, formas de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes | m² | 39 | 74.86 | 2919.54
3.7 | Revestimento cimentado - traço 1:3 (tampo do banco) | m² | 46.8 | 21.58 | 1009.94
4.0 | PAVIMENTAÇÃO NO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 80873.57
4.1 | Pavimentação em paralelepípedos granpiticos, sobre colchão de areia, com rejuntamento no traço 1:3 (cimento e areia média) | m² | 1545 | 35.24 | 54445.8
4.2 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado simples (0,12/0,15 x 0,30 x 1,00m), com rejuntamento em argamassa de cimento e areia - traço 1:3 - concreto com resistência mínima de 20 Mpa (contorno do estacionamento e canteiro ) | m | 260 | 26.23 | 6819.8
4.3 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de vagas (cor amarela), pintura rodoviária para 2 anos, com 10.0 cm de largura | m² | 14 | 26 | 364
4.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, para 2 anos, com 20.0 cm de largura | m² | 18 | 26 | 468
4.5 | Aterro do caixão com material de empréstimo, areia, adensado e vibrado (calçadas) | m³ | 43.2 | 74.77 | 3230.06
4.6 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, acabamento sarrafeado, Fck = 25,00 MPa, com juntas a cada 2,0m - esp= 0,05m - largura = 2,0m (calçadas) | m³ | 10.8 | 438.35 | 4734.18
4.7 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado simples (0,12/0,15 x 0,30 x 1,00m), com rejuntamento em argamassa de cimento e areia - traço 1:3 - concreto com resistência mínima de 20 Mpa (contorno das calçadas ) | m | 210 | 26.23 | 5508.3
4.8 | Pintura de meio a cal em 03 demãos com aditivo fixador | m² | 72 | 5.44 | 391.68
4.9 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 01 vez, assente em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (contorno do quiosque) | m² | 33.6 | 54.43 | 1828.85
4.10 | Calçada de contorno, com lastro de impermeabilização e revestimento cimentado 1:3 (contorno do quiosque) | m² | 24 | 92.57 | 2221.68
4.11 | Chapisco 1:3 - alvenaria de embasamento | m² | 34 | 3.75 | 127.5
4.12 | Revestimento cimentado - 1:4 -alvenaria de embasamento | m² | 34 | 21.58 | 733.72
5.0 | DRENAGEM |  |  |  | 11638.78
5.1 | Concreto armado Fck=25 Mpa,(preparo com betoneira) para caixa coletora envolvendo a extremidade de captação (boca) do bueiro existente, forma em madeira resinada 15mm | m³ | 1.4 | 2109.12 | 2952.77
5.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m (dreno cego) | m³ | 65.52 | 23.92 | 1567.24
5.3 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3"x5", inclusive posterior retirada | m² | 78 | 23.32 | 1818.96
5.4 | Fornecimeno e colocação de cascalhinho na vala do dreno cego | m³ | 10.92 | 84.89 | 927
5.5 | Fornecimeno e colocação de brita nº 01 na vala do dreno cego | m³ | 16.38 | 85.42 | 1399.18
5.6 | Fornecimeno e colocação de brita nº 02 na vala do dreno cego | m³ | 16.38 | 82.5 | 1351.35
5.7 | Fornecimeno e colocação de brita nº 03 na vala do dreno cego | m³ | 21.84 | 74.28 | 1622.28
6.0 | PAISAGISMO |  |  |  | 95798.35
6.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal adubada - h = 10cm, | m³ | 556 | 62 | 34472
6.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (exclui terra vegetal, inclui preparo do solo) | m² | 5560 | 9.81 | 54543.6
6.3 | Fornecimento e plantio de Palmeira mini Imperial média | un | 20 | 80 | 1600
6.4 | Fornecimento e plantio de Ypê Amarelo - 1,5 m de altura | un | 20 | 44 | 880
6.5 | Plantio de muda Ixória Vermelha - 25cm - inclui fornecimento (plantar 6 unidades por m²) | un | 150 | 3.5 | 525
6.6 | Plantio de muda Ixória Amarela - 25cm - inclui fornecimento (plantar 6 unidades por m²) | un | 50 | 3.5 | 175
6.7 | Plantio de muda de Mangueira - 1,0 m - inclui fornecimento | un | 20 | 15 | 300
6.8 | Plantio de muda de Jambeiro - 1,0 m - inclui fornecimento | un | 20 | 25 | 500
6.9 | Plantio de muda de Coqueiro Anão - 1,50 m - inclui fornecimento | un | 40 | 20 | 800
6.10 | Plantio de muda de Acerola - 1,0 m - inclui fornecimento | un | 20 | 20 | 400
6.11 | Rede de PVC soldável, para água - Ø 25mm, inclui conexões | m | 45 | 10.55 | 474.75
6.12 | Ponto hidráulico para torneira de jardim | ud | 8 | 62 | 496
6.13 | Torneira de metal, para jardim, com bico para mangueira | ud | 8 | 31 | 248
6.14 | Bota fora | un | 12 | 32 | 384
|  | T O T A L |  |  | 245644.99
B D I |  | Alíquota: | 23.34% | (R$) | 46484.1419
M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$) | 199160.8481
E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%) | 126.1
Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | (m²) | 2500
P R E Ç O D A O B R A P O R M E T R O Q U A D R A D O |  |  |  | (R$/m²) | 98.258
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO NO CAMPUS IV
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CAMPUS IV - RIO TINTO - PB
Item |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Limpeza manual de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 1550
1.2 | Locação da obra, nivelamento do eixo e bordas | m² | 2500
1.3 | Placa indicativa de obra, em chapa de aço galvanizado | m² | 3
1.4 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15
2.0 | TERRAPLENAGEM NO ESTACIONAMENTO
2.1 | Escavação (corte) e carga de material de 1ª categoria, utilizando-se trator de esteiras e carregadeira de pneus,na área do estacionamento | m³ | 128
2.2 | Aterro compactado com rolo compactador, utilizando material areno-argiloso adquirido em jazida, (para área do estacionamento) com DMT até 3.000m em caminhão basculante - 20 T | m³ | 359
2.3 | Aterro sem empréstimo (material selecionado proveniente do corte no estacionamento), compactado mecânicamante em camadas de 20 cm | m³ | 89.5
2.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 1,5m (entre o bloco de amb. de professores e o bloco de salas de aula) | m³ | 288
2.5 | Aterro compactado mecânicamente em camadas de 20 cm, sem empréstimo, entre o bloco de amb. de professores e o bloco de salas de aula | m³ | 146
3.0 | MURO DE ARRIMO E MURETA EM ALVENARIA DE PEDRA
3.1 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m ( muro de arrimo e mureta) | m³ | 33.6
3.2 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 ( fundação com base alargada) | m³ | 15.5
3.3 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 - corpo do muro de arrimo, seção trapezoidal | m³ | 16.8
3.4 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 - fundação da mureta | m³ | 15.6
3.5 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa 1:4 - mureta, seção retangular | m³ | 19.5
3.6 | Concreto Armado (preparo com betoneira) para tampo do banco (e=5.0cm), com fck = 25 Mpa, formas de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes | m² | 39
3.7 | Revestimento cimentado - traço 1:3 (tampo do banco) | m² | 46.8
4.0 | PAVIMENTAÇÃO NO ESTACIONAMENTO
4.1 | Pavimentação em paralelepípedos granpiticos, sobre colchão de areia, com rejuntamento no traço 1:3 (cimento e areia média) | m² | 1545
4.2 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado simples (0,12/0,15 x 0,30 x 1,00m), com rejuntamento em argamassa de cimento e areia - traço 1:3 - concreto com resistência mínima de 20 Mpa (contorno do estacionamento e canteiro ) | m | 260
4.3 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de vagas (cor amarela), pintura rodoviária para 2 anos, com 10.0 cm de largura | m² | 14
4.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, para 2 anos, com 20.0 cm de largura | m² | 18
4.5 | Aterro do caixão com material de empréstimo, areia, adensado e vibrado (calçadas) | m³ | 43.2
4.6 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, acabamento sarrafeado, Fck = 25,00 MPa, com juntas a cada 2,0m - esp= 0,05m - largura = 2,0m (calçadas) | m³ | 10.8
4.7 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado simples (0,12/0,15 x 0,30 x 1,00m), com rejuntamento em argamassa de cimento e areia - traço 1:3 - concreto com resistência mínima de 20 Mpa (contorno das calçadas ) | m | 210
4.8 | Pintura de meio a cal em 03 demãos com aditivo fixador | m² | 72
4.9 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 01 vez, assente em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (contorno do quiosque) | m² | 33.6
4.10 | Calçada de contorno, com lastro de impermeabilização e revestimento cimentado 1:3 (contorno do quiosque) | m² | 24
4.11 | Chapisco 1:3 - alvenaria de embasamento | m² | 34
4.12 | Revestimento cimentado - 1:4 -alvenaria de embasamento | m² | 34
5.0 | DRENAGEM
5.1 | Concreto armado Fck=25 Mpa,(preparo com betoneira) para caixa coletora envolvendo a extremidade de captação (boca) do bueiro existente, forma em madeira resinada 15mm | m³ | 1.4
5.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m (dreno cego) | m³ | 65.52
5.3 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3"x5", inclusive posterior retirada | m² | 78
5.4 | Fornecimeno e colocação de cascalhinho na vala do dreno cego | m³ | 10.92
5.5 | Fornecimeno e colocação de brita nº 01 na vala do dreno cego | m³ | 16.38
5.6 | Fornecimeno e colocação de brita nº 02 na vala do dreno cego | m³ | 16.38
5.7 | Fornecimeno e colocação de brita nº 03 na vala do dreno cego | m³ | 21.84
6.0 | PAISAGISMO
6.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal adubada - h = 10cm, | m³ | 556
6.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (exclui terra vegetal, inclui preparo do solo) | m² | 5560
6.3 | Fornecimento e plantio de Palmeira mini Imperial média | un | 20
6.4 | Fornecimento e plantio de Ypê Amarelo - 1,5 m de altura | un | 20
6.5 | Plantio de muda Ixória Vermelha - 25cm - inclui fornecimento (plantar 6 unidades por m²) | un | 150
6.6 | Plantio de muda Ixória Amarela - 25cm - inclui fornecimento (plantar 6 unidades por m²) | un | 50
6.7 | Plantio de muda de Mangueira - 1,0 m - inclui fornecimento | un | 20
6.8 | Plantio de muda de Jambeiro - 1,0 m - inclui fornecimento | un | 20
6.9 | Plantio de muda de Coqueiro Anão - 1,50 m - inclui fornecimento | un | 40
6.10 | Plantio de muda de Acerola - 1,0 m - inclui fornecimento | un | 20
6.11 | Rede de PVC soldável, para água - Ø 25mm, inclui conexões | m | 45
6.12 | Ponto hidráulico para torneira de jardim | ud | 8
6.13 | Torneira de metal, para jardim, com bico para mangueira | ud | 8
6.14 | Bota fora | un | 12
|  | T O T A L |  |  | 0
B D I |  | Alíquota: |  | (R$) | 0
M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$) | 0
E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%)
Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | (m²) | 2500
P R E Ç O D A O B R A P O R M E T R O Q U A D R A D O |  |  |  | (R$/m²) | 0
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO NO CAMPUS IV
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CAMPUS IV - RIO TINTO - PB
Itens | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PRAZO (dias) |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | Andamento físico (%) | 100% |  |  |  | 100%
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | Prazo
|  | Desembolso | 7318.83 | 0 | 0 | 0 | 7318.83
|  | Andamento físico (%) | 80% | 20% |  |  | 100%
2.0 | TERRAPLENAGEM | Prazo
|  | Desembolso | 22173.184 | 5543.296 | 0 | 0 | 27716.48
|  | Andamento físico (%) | 20% | 80% |  |  | 100%
3.0 | MURO DE ARRIMO E MURETA | Prazo
|  | Desembolso | 4459.796 | 17839.184 | 0 | 0 | 22298.98
|  | Andamento físico (%) |  | 20% | 60% | 20% | 100%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 16174.714 | 48524.142 | 16174.714 | 80873.57
|  | Andamento físico (%) |  | 25% | 55% | 20% | 100%
5.0 | DRENAGEM | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 2909.695 | 6401.329 | 2327.756 | 11638.78
|  | Andamento físico (%) | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
6.0 | PAISAGISMO | Prazo
|  | Desembolso | 9579.835 | 28739.505 | 28739.505 | 28739.505 | 95798.35
DESEMBOLSO FINANCEIRO (R$) |  | Mensal | 43531.645 | 71206.394 | 83664.976 | 47241.975 | 245644.99
|  | Acumulado | 43531.645 | 114738.039 | 198403.015 | 245644.99
PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (%) |  | Mensal | 17.72% | 28.99% | 34.06% | 19.23%
|  | Acumulado | 17.72% | 46.71% | 80.77% | 100%