## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE ARQUITETURA - CTH
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4025.32
1.1 | Locação da obra | m² | 907.2 | 3.65 | 3311.28
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2 | 92.21 | 184.42
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 273 | 1.94 | 529.62
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 21267.14
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20.98 | 30.57 | 641.36
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 533.32 | 2.64 | 1407.96
2.3 | Demolição de cerca - estaca de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 10.5 | 15.55 | 163.28
2.4 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 518.7 | 2.2 | 1141.14
2.5 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 518.7 | 11.44 | 5933.93
2.6 | Demolição de piso em granilite | m² | 300 | 12.32 | 3696
2.7 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 2.1 | 22 | 46.2
2.8 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 1.92 | 176 | 337.92
2.9 | Remoção de Esquadrias | m² | 436 | 7.2 | 3139.2
2.10 | Remoção de Quadro de Giz | m² | 8 | 1.56 | 12.48
2.11 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2 | 5.69 | 11.38
2.12 | Remoção de ventilador de teto | un | 1 | 1.97 | 1.97
2.13 | Remoção e recolocação de descida de águas pluviais | m | 75 | 2.58 | 193.5
2.14 | Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto | m² | 122.89 | 23.33 | 2867.02
2.15 | Retirada de luminária | un | 125 | 5.4 | 675
2.16 | Retirada de rodapé | m | 440 | 2.27 | 998.8
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 987.84
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 20.16 | 25.67 | 517.51
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 20.16 | 23.33 | 470.33
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 13569.95
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 21.17 | 267.41 | 5661.07
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 75.6 | 60.18 | 4549.61
4.3 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 3.02 | 1112.34 | 3359.27
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1812.69
5.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 0.8 | 2265.86 | 1812.69
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 22955.66
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 195.3 | 34.15 | 6669.5
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 238.73 | 5.83 | 1391.8
6.3 | Elemento vazado cerâmico (cobogó) | m² | 238.73 | 62.39 | 14894.36
7.0 | COBERTA |  |  |  | 69075.24
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 21 | 8.89 | 186.69
7.2 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm. Inclusive cumeeira | m² | 518.7 | 76.31 | 39582
7.3 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 518.7 | 56.5 | 29306.55
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 34769.02
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 1705.2 | 3.82 | 6513.86
8.2 | Massa única 1: 8 | m² | 1705.2 | 16.57 | 28255.16
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 45681.2
9.1 | Calçada de contorno com 1,0 m de largura | m | 135 | 67.44 | 9104.4
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 75 | 37.03 | 2777.25
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 5 | 36.19 | 180.95
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 300 | 77.88 | 23364
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 300 | 12.93 | 3879
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 440 | 14.49 | 6375.6
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 155750.36
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 133.8 | 139.03 | 18602.21
10.2 | Gradil de ferro | m² | 96 | 159.77 | 15337.92
10.3 | Janela de madeira tipo veneziana - sem vidro - tabique fixo | m² | 93.52 | 491.46 | 45961.34
10.4 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 82.8 | 207.71 | 17198.39
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 18 | 808.48 | 14552.64
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 120.67 | 105.97 | 12787.4
10.7 | Janela fixa com moldura em madeira de lei e vidro blindex de 10mm | m² | 39 | 278.71 | 10869.69
10.8 | Guarda-corpo de madeira c/estrutura de ferro e cabos de aço. | m | 133 | 153.69 | 20440.77
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 9765.4
11.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 4 | 256.74 | 1026.96
11.2 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 223.17 | 892.68
11.3 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 4 | 385.64 | 1542.56
11.4 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 120 | 37.56 | 4507.2
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 5 | 102.74 | 513.7
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 5 | 108.86 | 544.3
11.7 | Torneira longa para pia de cozinha, com 1/4 de volta - tipo DECA ou similar. | un | 5 | 147.6 | 738
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 38148.9
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 55 | 67.45 | 3709.75
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 56.89 | 341.34
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 115.16 | 575.8
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 43.8 | 262.8
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 50 | 16.1 | 805
12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 125 | 73.01 | 9126.25
12.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 8 | 66.85 | 534.8
12.8 | Nofuse de 70 A | un | 2 | 97.82 | 195.64
12.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 125 | 99.14 | 12392.5
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 6 | 113.34 | 680.04
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 70 | 79.16 | 5541.2
12.12 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 5 | 199.48 | 997.4
12.13 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 12 circuitos | un | 5 | 462.6 | 2313
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 673.38 | 673.38
13.0 | PINTURA |  |  |  | 92404.16
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1705.2 | 7.25 | 12362.7
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1557.15 | 12.24 | 19059.52
13.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2634.45 | 10.75 | 28320.34
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 1250 | 20.11 | 25137.5
13.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 670 | 11.23 | 7524.1
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 19600.49
14.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 32 | 13.35 | 427.2
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 184 | 43.25 | 7958
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1600 | 1.08 | 1728
14.4 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 10 | 19.4 | 194
14.5 | Escarificação manual,corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 40 | 77.77 | 3110.8
14.6 | Reparo profundo em estrutura com graute base epoxi, e= 3 a 5 cm | m³ | 0.8 | 4989.11 | 3991.29
14.7 | Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 60 | 2.26 | 135.6
14.8 | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | m | 60 | 2.76 | 165.6
14.9 | Suporte de ferro para data show | und | 10 | 189 | 1890
| T O T A L |  |  | (R$) | 529813.37
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 100258.1811
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 429555.1889
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1380
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 383.9227
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
;
400

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE ARQUITETURA - CTH
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra | m² | 907.2
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 273
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20.979
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 533.316
2.3 | Demolição de cerca - estaca de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 10.5
2.4 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 518.7
2.5 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 518.7
2.6 | Demolição de piso em granilite | m² | 300
2.7 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 2.1
2.8 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 1.9215
2.9 | Remoção de Esquadrias | m² | 436
2.10 | Remoção de Quadro de Giz | m² | 8
2.11 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2
2.12 | Remoção de ventilador de teto | un | 1
2.13 | Remoção e recolocação de descida de águas pluviais | m | 75
2.14 | Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto | m² | 122.892
2.15 | Retirada de luminária | un | 125
2.16 | Retirada de rodapé | m | 440
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 20.16
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 20.16
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 21.168
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 75.6
4.3 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 3.024
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 0.8
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 195.3
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 238.728
6.3 | Elemento vazado cerâmico (cobogó) | m² | 238.728
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 21
7.2 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm. Inclusive cumeeira | m² | 518.7
7.3 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 518.7
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 1705.2
8.2 | Massa única 1: 8 | m² | 1705.2
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 1,0 m de largura | m | 135
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 75
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 5
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 300
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 300
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 440
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 133.8
10.2 | Gradil de ferro | m² | 96
10.3 | Janela de madeira tipo veneziana - sem vidro - tabique fixo | m² | 93.52
10.4 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 82.8
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 18
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 120.666
10.7 | Janela fixa com moldura em madeira de lei e vidro blindex de 10mm | m² | 39
10.8 | Guarda-corpo de madeira c/estrutura de ferro e cabos de aço. | m | 133
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 4
11.2 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.3 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 4
11.4 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 120
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 5
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 5
11.7 | Torneira longa para pia de cozinha, com 1/4 de volta - tipo DECA ou similar. | un | 5
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 55
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 50
12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 125
12.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 8
12.8 | Nofuse de 70 A | un | 2
12.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 125
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 6
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 70
12.12 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 5
12.13 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 12 circuitos | un | 5
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1705.2
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1557.15
13.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2634.45
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 1250
13.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 670
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 32
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 184
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1600
14.4 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 10
14.5 | Escarificação manual,corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 40
14.6 | Reparo profundo em estrutura com graute base epoxi, e= 3 a 5 cm | m³ | 0.8
14.7 | Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 60
14.8 | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | m | 60
14.9 | Suporte de ferro para data show | und | 10
| T O T A L |  |  | (R$)
;
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE ARQUITETURA - CTH
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4025.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.32
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 21267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21267.14
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 987.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.84
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 13569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.95
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1812.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.69
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 22955.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22955.66
|  | % |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 13815.048 | 27630.096 | 27630.096 | 0 | 0 | 69075.24
|  | % |  | 10% | 40% | 50% |  |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3476.902 | 13907.608 | 17384.51 | 0 | 0 | 34769.02
|  | % |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 18272.48 | 27408.72 | 0 | 45681.2
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 31150.072 | 62300.144 | 62300.144 | 0 | 155750.36
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9765.4 | 0 | 0 | 0 | 9765.4
|  | % |  | 15% | 40% | 45% |  |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5722.335 | 15259.56 | 17167.005 | 0 | 0 | 38148.9
|  | % |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 18480.832 | 46202.08 | 27721.248 | 92404.16
|  | % |  |  | 45% | 45% | 10% |  | 100%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.098 | 15680.392 | 19600.49
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 39850.25 | 47782.635 | 97712.736 | 161235.067 | 139831.042 | 43401.64 | 529813.37
|  | ACUMULADO | 39850.25 | 87632.885 | 185345.621 | 346580.688 | 486411.73 | 529813.37
|  | % | 7.522% | 16.54% | 34.98% | 65.42% | 91.81% | 100%