## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2172.07
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 12.72 | 30.57 | 388.85
1.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez - sem reaproveitamento | m² | 3 | 5.28 | 15.84
1.3 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 17.4 | 13.2 | 229.68
1.4 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 37.92 | 6.16 | 233.59
1.5 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 51.6 | 22 | 1135.2
1.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 12.21 | 7.2 | 87.91
1.7 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 2 | 18 | 36
1.8 | Retirada de luminária | un | 5 | 5.4 | 27
1.9 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 5 | 3.6 | 18
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 111.98
2.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 4.8 | 23.33 | 111.98
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 2212.71
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.8 | 264.65 | 1270.32
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 10 | 55.83 | 558.3
3.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 16.22 | 23.68 | 384.09
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 4855.97
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.6 | 1388.26 | 832.96
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 0.28 | 2257.07 | 631.98
4.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 4.4 | 75.24 | 331.06
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm l=50cm | m | 23.8 | 128.57 | 3059.97
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2021.06
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 55.08 | 32.2 | 1773.58
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 2.5 | 98.99 | 247.48
6.0 | COBERTA |  |  |  | 1727.88
6.1 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC | m² | 17 | 50.59 | 860.03
6.2 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 17 | 51.05 | 867.85
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 5742.43
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 161.76 | 3.74 | 604.98
7.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 51.6 | 16.62 | 857.59
7.3 | Massa única 1: 8 | m² | 110.16 | 16.48 | 1815.44
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 51.6 | 47.76 | 2464.42
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 6146.82
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 14 | 66.69 | 933.66
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 13.7 | 36.58 | 501.15
8.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 37.9 | 36.19 | 1371.6
8.4 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação) | m² | 13.7 | 21.23 | 290.85
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 17 | 12.71 | 216.07
8.6 | Polimento em piso granilite | m² | 374.8 | 7.56 | 2833.49
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 27860.48
9.1 | Fechadura para porta interna | un | 2 | 68.96 | 137.92
9.2 | Ferrolho para janelas | un | 5 | 24.54 | 122.7
9.3 | Gradil de ferro | m² | 25.4 | 159.72 | 4056.89
9.4 | Janela/esquadria de aluminio, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 48 | 300.55 | 14426.4
9.5 | Película fumê aplicada | m² | 1 | 56.7 | 56.7
9.6 | Porta Corta-Fogo, Colocação acabamento de abrir um folha com dobradiça especial, mola de fechamento fechadura maçaneta e demais ferragens, 0,90 X 2,10 X 0,04 m | un | 1 | 497.99 | 497.99
9.7 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 358.62 | 358.62
9.8 | Porta lisa 0,7x2,10 só folha | un | 1 | 202.3 | 202.3
9.9 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 358.62 | 358.62
9.10 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 422.52 | 422.52
9.11 | Revisão em Esquadrias de Alumínio | m² | 5 | 56.01 | 280.05
9.12 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 48 | 105.97 | 5086.56
9.13 | Porta de Vidro temperado com bandeira incolor de 10mm, c/assentamento, (2,0x3,0)m | und | 1 | 1853.21 | 1853.21
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1167.28
10.1 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 2 | 474.83 | 949.66
10.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 2 | 108.81 | 217.62
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 10973.6
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 40 | 26.37 | 1054.8
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 70 | 35.02 | 2451.4
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 56.89 | 56.89
11.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 20 | 16.1 | 322
11.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 40 | 3.44 | 137.6
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 20 | 73.01 | 1460.2
11.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 5 | 66.85 | 334.25
11.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 5 | 99.14 | 495.7
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 6 | 113.33 | 679.98
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 20 | 79.16 | 1583.2
11.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 1 | 85.03 | 85.03
11.12 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 12 circuitos | un | 5 | 462.51 | 2312.55
12.0 | PINTURA |  |  |  | 23912.45
12.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 216.09 | 6 | 1296.54
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 52.5 | 7.25 | 380.63
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1207.56 | 10.75 | 12981.27
12.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 79.06 | 20.11 | 1589.9
12.5 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 21 | 31.25 | 656.25
12.6 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 551.46 | 11.04 | 6088.12
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 81.9 | 11.23 | 919.74
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 9392.2
13.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestido em fórmica | m | 20 | 372.41 | 7448.2
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 680 | 1.08 | 734.4
13.3 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 4 | 302.4 | 1209.6
| T O T A L |  |  | (R$) | 98296.93
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 18601.0244
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 79695.9056
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 560.9
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 175.2486
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 12.72
1.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez - sem reaproveitamento | m² | 3
1.3 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 17.4
1.4 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 37.92
1.5 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 51.6
1.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 12.21
1.7 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 2
1.8 | Retirada de luminária | un | 5
1.9 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 5
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 4.8
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.8
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 10
3.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 16.22
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.6
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 0.28
4.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 4.4
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm l=50cm | m | 23.8
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 55.08
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 2.5
6.0 | COBERTA
6.1 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC | m² | 17
6.2 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 17
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 161.76
7.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 51.6
7.3 | Massa única 1: 8 | m² | 110.16
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 51.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 14
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 13.7
8.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 37.9
8.4 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação) | m² | 13.7
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 17
8.6 | Polimento em piso granilite | m² | 374.8
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Fechadura para porta interna | un | 2
9.2 | Ferrolho para janelas | un | 5
9.3 | Gradil de ferro | m² | 25.4
9.4 | Janela/esquadria de aluminio, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 48
9.5 | Película fumê aplicada | m² | 1
9.6 | Porta Corta-Fogo, Colocação acabamento de abrir um folha com dobradiça especial, mola de fechamento fechadura maçaneta e demais ferragens, 0,90 X 2,10 X 0,04 m | un | 1
9.7 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1
9.8 | Porta lisa 0,7x2,10 só folha | un | 1
9.9 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 1
9.10 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1
9.11 | Revisão em Esquadrias de Alumínio | m² | 5
9.12 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 48
9.13 | Porta de Vidro temperado com bandeira incolor de 10mm, c/assentamento, (2,0x3,0)m | und | 1
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 2
10.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 40
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 70
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
11.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 20
11.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 40
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 20
11.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 5
11.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 5
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 6
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 20
11.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 1
11.12 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 12 circuitos | un | 5
12.0 | PINTURA
12.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 216.09
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 52.5
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1207.56
12.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 79.06
12.5 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 21
12.6 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 551.46
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 81.9
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestido em fórmica | m | 20
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 680
13.3 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 4
| T O T A L |  |  | (R$)
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
| DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2172.07 | 0 | 0 | 2172.07
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 111.98 | 0 | 0 | 111.98
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2212.71 | 0 | 0 | 2212.71
|  | % | 80% | 20% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 3884.776 | 971.194 | 0 | 4855.97
|  | % | 20% | 80% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 404.212 | 1616.848 | 0 | 2021.06
|  | % |  | 100% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1727.88 | 0 | 1727.88
|  | % |  | 100% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 5742.43 | 0 | 5742.43
|  | % |  | 100% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6146.82 | 0 | 6146.82
|  | % |  | 60% | 40% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 16716.288 | 11144.192 | 27860.48
|  | % |  | 100% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1167.28 | 0 | 1167.28
|  | % |  | 30% | 70% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3292.08 | 7681.52 | 10973.6
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4782.49 | 19129.96 | 23912.45
|  | % |  |  | 45% | 45%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 1878.44 | 7513.76 | 9392.2
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 8785.748 | 44041.75 | 45469.432 | 98296.93
|  | ACUMULADO | 8785.748 | 52827.498 | 98296.93
|  | % | 8.938% | 53.74% | 100%
Note on C8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%