## PRECO BASICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SERVIÇO: Confecção dos Portões de Acesso ao CAMPUS VI - MAMANGUAPE e RIO TINTO/PB
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidade | Medida | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01 - PORTÃO PRINCIPAL MAMANGUAPE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  |  | 10059.18
1.1 | Aterro compactado mecânicamente, (5,0 x 10,0 x 2,0m)em camadas de 20,0cm, utilizando material areno-argiloso, adquirido em jazida, (área lateral dos portões, para suporte do portão e das guias inferiores), com DMT até 3.000m | m³ | 4.2 | 37.27 | 156.53
1.2 | Base em concreto armado com Fck=30Mpa, esp=8,0cm, apoiada no aterro compactado (lateral dos portões), para fixação da guia inferior (trilho metálico para deslizamento do portão) - traço 1:2:3 - larg=1,0m e compr=4,0m | m³ | 0.32 | 1712.42 | 547.97
1.3 | Concreto simples, Fck=25 Mpa - traço 1:2:6 - para a faixa de pedestres no nível da calçada ( redutor de velocidade - ver detalhe) | m³ | 7.35 | 438.35 | 3221.87
1.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, com 20.0 cm de largura cada faixa | m² | 56 | 26 | 1456
1.5 | Escavação manual até 1,5m, para fundação dos pilares | m³ | 1.4 | 26.86 | 37.6
1.6 | Bloco de concreto simples, Fck = 25 Mpa - traço 1:2:6 (para fundação dos pilares) | m³ | 1.4 | 471 | 659.4
1.7 | Demolição de alvenaria da mureta existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m³ | 0.4 | 43.4 | 17.36
1.8 | Retirada e adaptação do gradil existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m² | 3.4 | 156 | 530.4
1.9 | Concreto armado para pilares, Fck- 30Mpa, fabricado em betoneira, forma resinada de 12mm | m³ | 0.44 | 2115.77 | 930.93
1.10 | Granito cinza andorinha polido de 01 lado, com 2,0cm de espessura (revestimento das laterais e topo dos pilares) | m² | 8.16 | 306.51 | 2501.12
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO |  |  |  | 4673.48
2.1 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de giro, moldura com 50 x 50 x 1,2 mm, barras verticais de 25 x 25 x 0,9mm, para pedestres, 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui dobradiças, batedores e ferrolhos em aço inoxidável | m² | 8.84 | 151.05 | 1335.28
2.2 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de correr, moldura com 50 x 50 x 1,2mm,com 24 barras verticais de 25 x 25 x 0,9 mm e 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui guias inferiores e superiores, cantoneiras em "L" e rodízios inferiores em aço, roletes em nylon nas guias superiores, ferrolhos e batedores em aço inoxidável. | m² | 22.1 | 151.05 | 3338.2
TOTAL PARCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01 - PORTÃO PRINCIPAL DE ACESSO AO CAMPUS IV - MAMANGUAPE |  |  |  |  | 14732.66
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02 - PORTÃO 02 LATERAL DE ACESSO AO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  |  | 6957.86
1.1 | Aterro compactado mecânicamente, (5,0 x 10,0 x 2,0m)em camadas de 20,0cm, utilizando material areno-argiloso, adquirido em jazida, (área lateral dos portões, para suporte do portão e das guias inferiores), com DMT até 3.000m | m³ | 6.4 | 37.27 | 238.52
1.2 | Base em concreto armado com Fck=30Mpa, esp=8,0cm, apoiada no aterro compactado (lateral dos portões), para fixação da guia inferior (trilho metálico para deslizamento do portão) - traço 1:2:3 - larg=1,0m e compr=4,0m | m³ | 0.32 | 1712.42 | 547.97
1.3 | Concreto simples, Fck=25 Mpa - traço 1:2:6 - para a faixa de pedestres no nível da calçada ( redutor de velocidade - ver detalhe) | m³ | 3.85 | 438.35 | 1687.64
1.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, com 20.0 cm de largura cada faixa | m² | 48 | 26 | 1248
1.5 | Escavação manual até 1,5m, para fundação dos pilares | m³ | 0.86 | 26.86 | 23.09
1.6 | Bloco de concreto simples, Fck = 25 Mpa - traço 1:2:6 (para fundação dos pilares) | m³ | 0.86 | 471 | 405.06
1.7 | Demolição de alvenaria da mureta existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m³ | 0.4 | 43.4 | 17.36
1.8 | Retirada e adaptação do gradil existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m² | 3.4 | 156 | 530.4
1.9 | Concreto armado para pilares, Fck- 30Mpa, fabricado em betoneira, forma resinada de 12mm | m³ | 0.28 | 2115.77 | 592.41
1.10 | Granito cinza andorinha polido de 01 lado, com 2,0cm de espessura (revestimento das laterais e topo dos pilares) | m² | 5.44 | 306.51 | 1667.41
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO |  |  |  | 2922.81
2.1 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de giro, moldura com 50 x 50 x 1,2 mm, barras verticais de 25 x 25 x 0,9mm, para pedestres, 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui dobradiças, batedores e ferrolhos em aço inoxidável | m² | 5.95 | 151.05 | 898.74
2.2 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de correr, moldura com 50 x 50 x 1,2mm,com barras verticais de 25 x 25 x 0,9 mm e 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui guias inferiores e superiores, cantoneiras em "L" e rodízios inferiores em aço, roletes em nylon nas guias superiores, ferrolhos e batedores em aço inoxidável. | m² | 13.4 | 151.05 | 2024.07
TOTAL PARCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02 - PORTÃO 02 LATERAL DE ACESSO AO CAMPUS IV - MAMANGUAPE |  |  |  |  | 9880.67
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03 - PORTÃO DE ACESSO AO CAMPUS IV - RIO TINTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  |  | 13706.21
1.1 | Aterro compactado mecânicamente, (5,0 x 10,0 x 2,0m)em camadas de 20,0cm, utilizando material areno-argiloso, adquirido em jazida, (área lateral dos portões, para suporte do portão e das guias inferiores), com DMT até 3.000m | m³ | 80 | 37.27 | 2981.6
1.2 | Base em concreto armado com Fck=30Mpa, esp=8,0cm, apoiada no aterro compactado (lateral dos portões), para fixação da guia inferior (trilho metálico para deslizamento do portão) - traço 1:2:3 - larg=2,50m e compr=4,0m | m³ | 0.8 | 1712.42 | 1369.93
1.3 | Concreto simples, Fck=25 Mpa - traço 1:2:6 - para a faixa de pedestres no nível da calçada ( redutor de velocidade - ver detalhe) | m³ | 7.35 | 438.35 | 3221.87
1.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, com 20.0 cm de largura cada faixa | m² | 56 | 26 | 1456
1.5 | Escavação manual até 1,5m, para fundação dos pilares | m³ | 1.4 | 26.86 | 37.6
1.6 | Bloco de concreto simples, Fck = 25 Mpa - traço 1:2:6 (para fundação dos pilares) | m³ | 1.4 | 471 | 659.4
1.7 | Demolição de alvenaria da mureta existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m³ | 0.4 | 43.4 | 17.36
1.8 | Retirada e adaptação do gradil existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m² | 3.4 | 156 | 530.4
1.9 | Concreto armado para pilares, Fck- 30Mpa, fabricado em betoneira, forma resinada de 12mm | m³ | 0.44 | 2115.77 | 930.93
1.10 | Granito cinza andorinha polido de 01 lado, com 2,0cm de espessura (revestimento das laterais e topo dos pilares) | m² | 8.16 | 306.51 | 2501.12
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO |  |  |  | 4688.58
2.1 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de giro, moldura com 50 x 50 x 1,2 mm, barras verticais de 25 x 25 x 0,9mm, para pedestres, 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui dobradiças, batedores e ferrolhos em aço inoxidável | m² | 5.54 | 151.05 | 836.81
2.2 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de correr, moldura com 50 x 50 x 1,2mm,com 24 barras verticais de 25 x 25 x 0,9 mm e 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui guias inferiores e superiores, cantoneiras em "L" e rodízios inferiores em aço, roletes em nylon nas guias superiores, ferrolhos e batedores em aço inoxidável. | m² | 25.5 | 151.05 | 3851.77
TOTAL PARCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03 - PORTÃO DE ACESSO AO CAMPUS IV - RIO TINTO |  |  |  |  | 18394.79
TOTAL GERAL = TOTAIS 01 + 02 + 03 |  |  |  |  | 43008.12
B D I |  | Alíquota: | 23.34% | (R$) | 8138.5562
M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$) | 34869.5638
E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%) | 126.1
U N I T Á R I O (M ²) |  |  |  |  | 81.33
V A L O R U N I T Á R I O |  |  |  | (%) | 528.81
O B S E R V A Ç Õ E S:
1 - A firma vencedora da licitação, deverá fazer as medições dos vãos no local da obra.
2 - A firma vencedora da licitação, deverá visitar o local da obra para dirimir dúvidas porventura existentes.
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SERVIÇO: Confecção dos Portões de Acesso ao CAMPUS VI - MAMANGUAPE e RIO TINTO/PB
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidade | Medida | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01 - PORTÃO PRINCIPAL MAMANGUAPE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
1.1 | Aterro compactado mecânicamente, (5,0 x 10,0 x 2,0m)em camadas de 20,0cm, utilizando material areno-argiloso, adquirido em jazida, (área lateral dos portões, para suporte do portão e das guias inferiores), com DMT até 3.000m | m³ | 4.2
1.2 | Base em concreto armado com Fck=30Mpa, esp=8,0cm, apoiada no aterro compactado (lateral dos portões), para fixação da guia inferior (trilho metálico para deslizamento do portão) - traço 1:2:3 - larg=1,0m e compr=4,0m | m³ | 0.32
1.3 | Concreto simples, Fck=25 Mpa - traço 1:2:6 - para a faixa de pedestres no nível da calçada ( redutor de velocidade - ver detalhe) | m³ | 7.35
1.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, com 20.0 cm de largura cada faixa | m² | 56
1.5 | Escavação manual até 1,5m, para fundação dos pilares | m³ | 1.4
1.6 | Bloco de concreto simples, Fck = 25 Mpa - traço 1:2:6 (para fundação dos pilares) | m³ | 1.4
1.7 | Demolição de alvenaria da mureta existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m³ | 0.4
1.8 | Retirada e adaptação do gradil existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m² | 3.4
1.9 | Concreto armado para pilares, Fck- 30Mpa, fabricado em betoneira, forma resinada de 12mm | m³ | 0.44
1.10 | Granito cinza andorinha polido de 01 lado, com 2,0cm de espessura (revestimento das laterais e topo dos pilares) | m² | 8.16
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO
2.1 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de giro, moldura com 50 x 50 x 1,2 mm, barras verticais de 25 x 25 x 0,9mm, para pedestres, 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui dobradiças, batedores e ferrolhos em aço inoxidável | m² | 8.84
2.2 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de correr, moldura com 50 x 50 x 1,2mm,com 24 barras verticais de 25 x 25 x 0,9 mm e 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui guias inferiores e superiores, cantoneiras em "L" e rodízios inferiores em aço, roletes em nylon nas guias superiores, ferrolhos e batedores em aço inoxidável. | m² | 22.1
TOTAL PARCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01 - PORTÃO PRINCIPAL DE ACESSO AO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02 - PORTÃO 02 LATERAL DE ACESSO AO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
1.1 | Aterro compactado mecânicamente, (5,0 x 10,0 x 2,0m)em camadas de 20,0cm, utilizando material areno-argiloso, adquirido em jazida, (área lateral dos portões, para suporte do portão e das guias inferiores), com DMT até 3.000m | m³ | 6.4
1.2 | Base em concreto armado com Fck=30Mpa, esp=8,0cm, apoiada no aterro compactado (lateral dos portões), para fixação da guia inferior (trilho metálico para deslizamento do portão) - traço 1:2:3 - larg=1,0m e compr=4,0m | m³ | 0.32
1.3 | Concreto simples, Fck=25 Mpa - traço 1:2:6 - para a faixa de pedestres no nível da calçada ( redutor de velocidade - ver detalhe) | m³ | 3.85
1.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, com 20.0 cm de largura cada faixa | m² | 48
1.5 | Escavação manual até 1,5m, para fundação dos pilares | m³ | 0.86
1.6 | Bloco de concreto simples, Fck = 25 Mpa - traço 1:2:6 (para fundação dos pilares) | m³ | 0.86
1.7 | Demolição de alvenaria da mureta existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m³ | 0.4
1.8 | Retirada e adaptação do gradil existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m² | 3.4
1.9 | Concreto armado para pilares, Fck- 30Mpa, fabricado em betoneira, forma resinada de 12mm | m³ | 0.28
1.10 | Granito cinza andorinha polido de 01 lado, com 2,0cm de espessura (revestimento das laterais e topo dos pilares) | m² | 5.44
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO
2.1 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de giro, moldura com 50 x 50 x 1,2 mm, barras verticais de 25 x 25 x 0,9mm, para pedestres, 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui dobradiças, batedores e ferrolhos em aço inoxidável | m² | 5.95
2.2 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de correr, moldura com 50 x 50 x 1,2mm,com barras verticais de 25 x 25 x 0,9 mm e 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui guias inferiores e superiores, cantoneiras em "L" e rodízios inferiores em aço, roletes em nylon nas guias superiores, ferrolhos e batedores em aço inoxidável. | m² | 13.4
TOTAL PARCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02 - PORTÃO 02 LATERAL DE ACESSO AO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03 - PORTÃO DE ACESSO AO CAMPUS IV - RIO TINTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
1.1 | Aterro compactado mecânicamente, (5,0 x 10,0 x 2,0m)em camadas de 20,0cm, utilizando material areno-argiloso, adquirido em jazida, (área lateral dos portões, para suporte do portão e das guias inferiores), com DMT até 3.000m | m³ | 80
1.2 | Base em concreto armado com Fck=30Mpa, esp=8,0cm, apoiada no aterro compactado (lateral dos portões), para fixação da guia inferior (trilho metálico para deslizamento do portão) - traço 1:2:3 - larg=2,50m e compr=4,0m | m³ | 0.8
1.3 | Concreto simples, Fck=25 Mpa - traço 1:2:6 - para a faixa de pedestres no nível da calçada ( redutor de velocidade - ver detalhe) | m³ | 7.35
1.4 | Sinalização horizontal - pintura para demarcação de faixa de pedestres (cor branca) - pintura rodoviária, com 20.0 cm de largura cada faixa | m² | 56
1.5 | Escavação manual até 1,5m, para fundação dos pilares | m³ | 1.4
1.6 | Bloco de concreto simples, Fck = 25 Mpa - traço 1:2:6 (para fundação dos pilares) | m³ | 1.4
1.7 | Demolição de alvenaria da mureta existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m³ | 0.4
1.8 | Retirada e adaptação do gradil existente, para possibilitar o deslocamento do portão | m² | 3.4
1.9 | Concreto armado para pilares, Fck- 30Mpa, fabricado em betoneira, forma resinada de 12mm | m³ | 0.44
1.10 | Granito cinza andorinha polido de 01 lado, com 2,0cm de espessura (revestimento das laterais e topo dos pilares) | m² | 8.16
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO
2.1 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de giro, moldura com 50 x 50 x 1,2 mm, barras verticais de 25 x 25 x 0,9mm, para pedestres, 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui dobradiças, batedores e ferrolhos em aço inoxidável | m² | 5.54
2.2 | Portão em perfis metálicos galvanizados, de correr, moldura com 50 x 50 x 1,2mm,com 24 barras verticais de 25 x 25 x 0,9 mm e 01 demão de primer antioxidante para superfícies galvanizadas, com 02 demãos de pintura automotiva branca, conforme projeto e detalhes, inclui guias inferiores e superiores, cantoneiras em "L" e rodízios inferiores em aço, roletes em nylon nas guias superiores, ferrolhos e batedores em aço inoxidável. | m² | 25.5
TOTAL PARCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03 - PORTÃO DE ACESSO AO CAMPUS IV - RIO TINTO
TOTAL GERAL = TOTAIS 01 + 02 + 03
B D I |  | Alíquota: |  | (R$)
M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$)
E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%)
U N I T Á R I O (M ²) |  |  |  |  | 81.33
V A L O R U N I T Á R I O |  |  |  | (%)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
SERVIÇO: Confecção dos Portões de Acesso ao CAMPUS VI - MAMANGUAPE e RIO TINTO/PB
LOCAL: CAMPUS IV
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS CORRIDOS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO 1 - MAMANGUAPE | % | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 5029.59 | 5029.59 | 10059.18
02.00 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO 1 - MAMANGUAPE | % | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 2336.74 | 2336.74 | 4673.48
03.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO 2 - MAMANGUAPE | % | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 3478.93 | 3478.93 | 6957.86
04.00 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO 2 - MAMANGUAPE | % | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 1461.405 | 1461.405 | 2922.81
05.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO - RIO TINTO | % | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 6853.105 | 6853.105 | 13706.21
06.00 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO - RIO TINTO | % | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 2344.29 | 2344.29 | 4688.58
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 21504.06 | 21504.06 | 43008.12
|  | ACUMULADO | 21504.06 | 43008.12
|  | % | 50% | 100%