## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 BLOCOS DE BANHEIROS NO CONJUNTO HUMANISTICO - INFRA---00610-01-CYN
LOCAL: CCHLA - UFPB - CAMPUS I – JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9709.76
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 20 | 161.44 | 3228.8
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 | 95.18 | 95.18
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 244.9 | 3.49 | 854.7
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 76 | 66.64 | 5064.64
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 10598.78
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 130 | 33.25 | 4322.5
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 58.5 | 43.43 | 2540.66
2.3 | Retirada de telha cerâmica | m² | 26 | 3.65 | 94.9
2.4 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 130 | 13.41 | 1743.3
2.5 | Demolição de Piso | m² | 130 | 11.51 | 1496.3
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 18.9 | 7.05 | 133.25
2.7 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 30 | 5.56 | 166.8
2.8 | Retirada de Balcão de granito | m² | 8.5 | 11.89 | 101.07
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 7672.63
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 30 | 80.69 | 2420.7
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 105.27 | 23.03 | 2424.37
3.3 | Escavação manual de fundações em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 54.45 | 26.86 | 1462.53
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 50.82 | 26.86 | 1365.03
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 36631.99
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 50.82 | 288.18 | 14645.31
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 9 | 868.1 | 7812.9
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 63.53 | 58.15 | 3694.27
4.4 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 8.47 | 1237.25 | 10479.51
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 48449.53
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 73.5 | 13.41 | 985.64
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.35 | 2109.12 | 21829.39
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.4 | 2109.12 | 11389.25
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 244.89 | 58.17 | 14245.25
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 20136.94
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 503.95 | 29.13 | 14680.06
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 42.9 | 127.2 | 5456.88
7.0 | COBERTA |  |  |  | 19994.89
7.1 | Aplicação de Argamassa impermeabilizante 1: 8 - com aditivo impermeabilizante - para coberta | m² | 266.35 | 16.84 | 4485.33
7.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 266.35 | 58.23 | 15509.56
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 72133.94
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 244.5 | 6.17 | 1508.57
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1012.9 | 4.06 | 4112.37
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 840.7 | 15.36 | 12913.15
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 172.2 | 15.36 | 2644.99
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 244.5 | 16.53 | 4041.59
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 353.5 | 51.52 | 18212.32
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 487.2 | 58.91 | 28700.95
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 32831.66
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 105.75 | 73.04 | 7723.98
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 224.5 | 34.08 | 7650.96
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 224.5 | 58.91 | 13225.3
9.4 | Piso em Lajota de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 - de acordo com o modelos existente | m² | 32.5 | 40.19 | 1306.18
9.5 | Regularização de base p/ cerâmica - 1:5 | m² | 224.5 | 13.03 | 2925.24
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 40282.04
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 3.6 | 109.3 | 393.48
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 20 | 174.67 | 3493.4
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 44.8 | 403.4 | 18072.32
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 10 | 861.82 | 8618.2
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens - adaptada para portadores de necessidades especiais - de acordo com o projeto | un | 10 | 942.01 | 9420.1
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 3.6 | 79.04 | 284.54
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 76919.67
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 10 | 158.96 | 1589.6
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 35 | 265.35 | 9287.25
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 21.13 | 331.96 | 7014.31
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 31 | 50.64 | 1569.84
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 10 | 236.41 | 2364.1
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 10 | 248.71 | 2487.1
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 45 | 230.87 | 10389.15
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 26 | 33.6 | 873.6
11.9 | Divisória com painel em granito verde ubatuba polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 20.07 | 450.95 | 9050.57
11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 45 | 71.1 | 3199.5
11.11 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 10 | 131.32 | 1313.2
11.12 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 20 | 206.36 | 4127.2
11.13 | Papeleira de louça | un | 45 | 34.34 | 1545.3
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 165 | 74.66 | 12318.9
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 120 | 63.17 | 7580.4
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 10 | 15.36 | 153.6
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 25 | 33.6 | 840
11.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 25 | 11.47 | 286.75
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 10 | 53.71 | 537.1
11.20 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 20 | 19.61 | 392.2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 11882.1
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 15 | 66.85 | 1002.75
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 5 | 61.99 | 309.95
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 119.44 | 597.2
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 45.42 | 227.1
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 35 | 164.77 | 5766.95
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 35 | 90.67 | 3173.45
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10 | 80.47 | 804.7
13.0 | PINTURA |  |  |  | 9901.13
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 172.2 | 7.34 | 1263.95
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 244.5 | 9.11 | 2227.4
13.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 172.2 | 12.03 | 2071.57
13.4 | Pintura latex tipo concretina em cobogó, pingadeira e moldura - 2 demãos - sem massa | m² | 138.05 | 10.45 | 1442.62
13.5 | Pintura latex em superfície horizontal 2 demãos - sem massa | m² | 244.5 | 7.8 | 1907.1
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 87.4 | 11.31 | 988.49
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 8111.03
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 17.5 | 259.01 | 4532.68
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 244.9 | 1.21 | 296.33
14.3 | Placa de concreto para pingadeira e= 3cm | m² | 27.4 | 46.19 | 1265.61
14.4 | Moldura em placa de concreto sacando 3cm - e=3cm | m² | 13.74 | 46.19 | 634.65
14.5 | Soleira em Granito verde andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 3.04 | 331.96 | 1009.16
14.6 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 4 | 93.15 | 372.6
| T O T A L |  |  | (R$) | 405256.09
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 76687.8315
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 328568.2585
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 245
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1654.1065
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 BLOCOS DE BANHEIROS NO CONJUNTO HUMANISTICO - INFRA---00610-01-CYN
LOCAL: CCHLA - UFPB - CAMPUS I – JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 20
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 244.9
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 76
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 130
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 58.5
2.3 | Retirada de telha cerâmica | m² | 26
2.4 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 130
2.5 | Demolição de Piso | m² | 130
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 18.9
2.7 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 30
2.8 | Retirada de Balcão de granito | m² | 8.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 30
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 105.27
3.3 | Escavação manual de fundações em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 54.45
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 50.82
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 50.82
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 9
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 63.53
4.4 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 8.47
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 73.5
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.35
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.4
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 244.89
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 503.95
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 42.9
7.0 | COBERTA
7.1 | Aplicação de Argamassa impermeabilizante 1: 8 - com aditivo impermeabilizante - para coberta | m² | 266.35
7.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 266.35
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 244.5
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1012.9
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 840.7
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 172.2
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 244.5
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 353.5
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 487.2
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 105.75
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 224.5
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 224.5
9.4 | Piso em Lajota de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 - de acordo com o modelos existente | m² | 32.5
9.5 | Regularização de base p/ cerâmica - 1:5 | m² | 224.5
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 3.6
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 20
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 44.8
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 10
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens - adaptada para portadores de necessidades especiais - de acordo com o projeto | un | 10
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 3.6
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 10
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 35
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 21.13
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 31
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 10
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 10
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 45
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 26
11.9 | Divisória com painel em granito verde ubatuba polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 20.07
11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 45
11.11 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 10
11.12 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 20
11.13 | Papeleira de louça | un | 45
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 165
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 120
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 10
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 25
11.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 25
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 10
11.20 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 20
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 15
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 5
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 35
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 35
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 172.2
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 244.5
13.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 172.2
13.4 | Pintura latex tipo concretina em cobogó, pingadeira e moldura - 2 demãos - sem massa | m² | 138.05
13.5 | Pintura latex em superfície horizontal 2 demãos - sem massa | m² | 244.5
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 87.4
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 17.5
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 244.9
14.3 | Placa de concreto para pingadeira e= 3cm | m² | 27.4
14.4 | Moldura em placa de concreto sacando 3cm - e=3cm | m² | 13.74
14.5 | Soleira em Granito verde andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 3.04
14.6 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 BLOCOS DE BANHEIROS NO CONJUNTO HUMANISTICO - INFRA---00610-01-CYN
LOCAL: CCHLA - UFPB - CAMPUS I – JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2427.44 | 2427.44 | 2427.44 | 2427.44 | 0 | 0 | 9709.76
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2649.695 | 2649.695 | 2649.695 | 2649.695 | 0 | 0 | 10598.78
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1918.1575 | 1918.1575 | 1918.1575 | 1918.1575 | 0 | 0 | 7672.63
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 9157.9975 | 9157.9975 | 9157.9975 | 9157.9975 | 0 | 0 | 36631.99
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 12112.3825 | 12112.3825 | 12112.3825 | 12112.3825 | 0 | 0 | 48449.53
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5034.235 | 5034.235 | 5034.235 | 5034.235 | 0 | 0 | 20136.94
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4998.7225 | 4998.7225 | 4998.7225 | 4998.7225 | 19994.89
|  | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 14426.788 | 14426.788 | 14426.788 | 14426.788 | 14426.788 | 72133.94
|  | % | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 6566.332 | 3283.166 | 6566.332 | 3283.166 | 3283.166 | 9849.498 | 32831.66
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8056.408 | 12084.612 | 12084.612 | 8056.408 | 40282.04
|  | % |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 23075.901 | 23075.901 | 30767.868 | 0 | 76919.67
|  | % |  |  | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2376.42 | 2376.42 | 4752.84 | 2376.42 | 11882.1
|  | % |  |  | 25% | 25% | 20% | 30% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2475.2825 | 2475.2825 | 1980.226 | 2970.339 | 9901.13
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1622.206 | 1622.206 | 1622.206 | 3244.412 | 8111.03
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 39866.2395 | 51009.8615 | 96897.9675 | 97643.0055 | 73916.4285 | 45922.5875 | 405256.09
|  | ACUMULADO | 39866.2395 | 90876.101 | 187774.0685 | 285417.074 | 359333.5025 | 405256.09
|  | PERCENTUAL | 9.837% | 22.42% | 46.33% | 70.43% | 88.67% | 100%