## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção dos Centros Acadêmicos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
LOCAL: CCS - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14773.58
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.4
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3 | 95.18 | 285.54
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 195 | 1.92 | 374.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 120 | 66.64 | 7996.8
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2327.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 70 | 33.25 | 2327.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 8567.24
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 87.6 | 80.69 | 7068.44
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 32.75 | 23.03 | 754.23
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 17.75 | 19.57 | 347.37
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 15 | 26.48 | 397.2
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 25592.51
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 17.75 | 288.18 | 5115.2
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 15 | 868.1 | 13021.5
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 59.16 | 58.15 | 3440.15
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 15 | 23.56 | 353.4
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 2.96 | 1237.25 | 3662.26
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 20313.56
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 24.9 | 13.41 | 333.91
5.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.12 | 2115.77 | 15064.28
5.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 84.5 | 58.17 | 4915.37
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 10105.7
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 214.2 | 29.13 | 6239.65
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 29.25 | 58.15 | 1700.89
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 107.1 | 3.85 | 412.34
6.4 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 13.78 | 127.2 | 1752.82
7.0 | COBERTA |  |  |  | 7674.26
7.1 | Algeroz e pingadeira da platibanda de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 45.3 | 25.28 | 1145.18
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 18.15 | 74.27 | 1348
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 24.31 | 30.85 | 749.96
7.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 24.31 | 35.44 | 861.55
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 49.5 | 25.28 | 1251.36
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 24.31 | 4.63 | 112.56
7.7 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 50.6 | 43.59 | 2205.65
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 15009.88
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 546.06 | 4.06 | 2217
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 112.06 | 15.36 | 1721.24
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 434 | 15.36 | 6666.24
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 15.44 | 16.53 | 255.22
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 72.46 | 24.78 | 1795.56
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 39.6 | 59.46 | 2354.62
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 12113.85
9.1 | Calçada de contorno | m² | 40 | 98.64 | 3945.6
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 15.7 | 34.08 | 535.06
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 84.5 | 81.17 | 6858.87
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 54.3 | 14.26 | 774.32
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 16430.45
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 1.8 | 109.3 | 196.74
10.2 | Esquadria de alumínio anodizado preto tipo boca de lobo | m² | 1.7 | 368.82 | 626.99
10.3 | Esquadria em madeira de lei, tipo maximar, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² | 1.7 | 326.3 | 554.71
10.4 | Janela de alumínio anodizado preto tipo Maximar com bandeira, inclusive ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 16.88 | 320.57 | 5411.22
10.5 | Esquadria de alumínio preto anodizado preto, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 9.26 | 320.57 | 2968.48
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1048.8 | 4195.2
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 31.34 | 79.04 | 2477.11
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 7735.75
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.99 | 306.51 | 609.95
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.2 | 50.64 | 162.05
11.4 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2 | 204.05 | 408.1
11.5 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 248.71 | 1243.55
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 27.75 | 55.5
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 3 | 230.87 | 692.61
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 21 | 56.81 | 1193.01
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 71.1 | 142.2
11.10 | Papeleira de louça | un | 2 | 34.34 | 68.68
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 7 | 74.66 | 522.62
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 7 | 63.17 | 442.19
11.13 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 6 | 30.39 | 182.34
11.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30 | 33.6 | 1008
11.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30 | 11.47 | 344.1
11.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 53.71 | 107.42
11.17 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.61 | 39.22
11.18 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 3 | 65.43 | 196.29
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 12042.92
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 66.85 | 3342.5
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
12.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
12.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 23.5 | 21.15 | 497.03
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 13 | 164.77 | 2142.01
12.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 5 | 63.12 | 315.6
12.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 18 | 96.73 | 1741.14
12.8 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 15 | 81.67 | 1225.05
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 8 | 253.2 | 2025.6
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 431.76 | 431.76
13.0 | PINTURA |  |  |  | 5087.17
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 105.25 | 4.76 | 500.99
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3 | 7.34 | 22.02
13.3 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 24.31 | 9.74 | 236.78
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - Cinza niquel 50 YR 26/023 coral | m² | 65.45 | 12.03 | 787.36
13.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - Cinza alpino 00NN 62/000 coral | m² | 39.3 | 12.03 | 472.78
13.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - cor a definir | m² | 0.5 | 12.03 | 6.02
13.7 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - elemento vazado na cor branca | m² | 42.9 | 12.03 | 516.09
13.8 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 72.46 | 11.04 | 799.96
13.9 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 33.18 | 14.58 | 483.76
13.10 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 49.5 | 12.48 | 617.76
13.11 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 24.31 | 11.04 | 268.38
13.12 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 33.18 | 11.31 | 375.27
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2063.61
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2.5 | 259.01 | 647.53
14.2 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 4.62 | 306.51 | 1416.08
| T O T A L |  |  | (R$) | 159837.98
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 30246.6228
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 129591.3572
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 94
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1700.404
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção dos Centros Acadêmicos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
LOCAL: CCS - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 195
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 120
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 70
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 87.6
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 32.75
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 17.75
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 15
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 17.75
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 15
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 59.16
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 15
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 2.96
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 24.9
5.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.12
5.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 84.5
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 214.2
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 29.25
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 107.1
6.4 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 13.78
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz e pingadeira da platibanda de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 45.3
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 18.15
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 24.31
7.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 24.31
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 49.5
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 24.31
7.7 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 50.6
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 546.06
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 112.06
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 434
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 15.44
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 72.46
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 39.6
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 40
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 15.7
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 84.5
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 54.3
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 1.8
10.2 | Esquadria de alumínio anodizado preto tipo boca de lobo | m² | 1.7
10.3 | Esquadria em madeira de lei, tipo maximar, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² | 1.7
10.4 | Janela de alumínio anodizado preto tipo Maximar com bandeira, inclusive ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 16.88
10.5 | Esquadria de alumínio preto anodizado preto, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 9.26
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 31.34
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.99
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.2
11.4 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2
11.5 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 3
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 21
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
11.10 | Papeleira de louça | un | 2
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 7
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 7
11.13 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 6
11.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30
11.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30
11.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
11.17 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.18 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 3
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 23.5
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 13
12.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 5
12.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 18
12.8 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 15
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 8
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 105.25
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3
13.3 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 24.31
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - Cinza niquel 50 YR 26/023 coral | m² | 65.45
13.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - Cinza alpino 00NN 62/000 coral | m² | 39.3
13.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - cor a definir | m² | 0.5
13.7 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - elemento vazado na cor branca | m² | 42.9
13.8 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 72.46
13.9 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 33.18
13.10 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 49.5
13.11 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 24.31
13.12 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 33.18
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2.5
14.2 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 4.62
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção dos Centros Acadêmicos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
LOCAL: CCS - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 14773.58 | 0 | 0 | 0 | 14773.58
|  | % | 80% | 20% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1862 | 465.5 | 0 | 0 | 2327.5
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 8567.24 | 0 | 0 | 0 | 8567.24
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 12796.255 | 12796.255 | 0 | 0 | 25592.51
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 20313.56 | 0 | 0 | 20313.56
|  | % |  | 30% | 70% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3031.71 | 7073.99 | 0 | 10105.7
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7674.26 | 0 | 7674.26
|  | % |  |  | 30% | 70% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4502.964 | 10506.916 | 15009.88
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12113.85 | 0 | 12113.85
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 16430.45 | 0 | 16430.45
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7735.75 | 0 | 7735.75
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 12042.92 | 12042.92
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5087.17 | 5087.17
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2063.61 | 2063.61
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 37999.075 | 36607.025 | 55531.264 | 29700.616 | 159837.98
|  | ACUMULADO | 37999.075 | 74606.1 | 130137.364 | 159837.98
|  | PERCENTUAL | 23.77% | 46.68% | 81.42% | 100%