## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ESCOLA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
LOCAL: CAMPUS I - CTDR, MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15710.68
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 40 | 161.44 | 6457.6
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 1381.88 | 3.49 | 4822.76
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2064.52 | 1.92 | 3963.88
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 61380.05
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 570.2 | 80.69 | 46009.44
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 308.09 | 23.03 | 7095.31
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 308.09 | 26.86 | 8275.3
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 136060.51
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 66.85 | 279.38 | 18676.55
3.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para viga baldrame com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 31.4 | 2109.12 | 66226.37
3.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 42 | 868.1 | 36460.2
3.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 196.23 | 58.15 | 11410.77
3.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 139.5 | 23.56 | 3286.62
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 502746.22
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 4.2 | 1433.98 | 6022.72
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 382.6 | 13.41 | 5130.67
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (marquise) | m³ | 20.61 | 1712.42 | 35292.98
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 98 | 2109.12 | 206693.76
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 1597.84 | 153.62 | 245460.18
4.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 53.85 | 76.99 | 4145.91
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 62162.54
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 2054 | 29.13 | 59833.02
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 605.07 | 3.85 | 2329.52
6.0 | COBERTA |  |  |  | 86125.65
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 111.3 | 25.28 | 2813.66
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 608.8 | 30.85 | 18781.48
6.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 608.8 | 44.86 | 27310.77
6.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 1472.3 | 25.28 | 37219.74
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 120505.08
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 4108 | 4.06 | 16678.48
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 684.96 | 15.36 | 10520.99
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3423.04 | 15.36 | 52577.89
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 684.96 | 59.46 | 40727.72
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 136596.73
8.0 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 146.7 | 73.04 | 10714.97
8.1 | Junta de dilatação 2cm | m² | 4 | 54.94 | 219.76
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 772.38 | 34.08 | 26322.71
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 1298.94 | 53.22 | 69129.59
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 1298.94 | 13.06 | 16964.16
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 928.86 | 14.26 | 13245.54
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 104459.79
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 25 | 174.67 | 4366.75
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 180.14 | 320.57 | 57747.48
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.24 | 403.4 | 4130.82
9.4 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 4 | 1321.87 | 5287.48
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 25 | 861.82 | 21545.5
9.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 144 | 79.04 | 11381.76
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 55723.75
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 158.96 | 635.84
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 265.35 | 1061.4
10.3 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 2 | 396.84 | 793.68
10.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 79.24 | 306.51 | 24287.85
10.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6.4 | 50.64 | 324.1
10.6 | Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação | un | 4 | 57.53 | 230.12
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 232.08 | 232.08
10.8 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 4 | 26.42 | 105.68
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 30.2 | 33.6 | 1014.72
10.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19 | 400.75 | 7614.25
10.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 71.1 | 284.4
10.12 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 2 | 1312.88 | 2625.76
10.13 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 8 | 131.32 | 1050.56
10.14 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.72
10.15 | Ponto esgoto com rede | un | 47 | 74.66 | 3509.02
10.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 47 | 63.17 | 2968.99
10.17 | Ralo seco de PVC | un | 4 | 13.28 | 53.12
10.18 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 4 | 21.39 | 85.56
11.72 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 95 | 33.6 | 3192
11.75 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 50 | 23.11 | 1155.5
11.78 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 62 | 11.47 | 711.14
11.79 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 40 | 16.98 | 679.2
11.80 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 15 | 21.03 | 315.45
10.19 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 8 | 62.05 | 496.4
10.20 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 2 | 100.45 | 200.9
10.21 | Saboneteira de Louça | un | 8 | 19.61 | 156.88
10.22 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 56.55 | 56.55
10.23 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 3 | 42.44 | 127.32
10.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 8 | 65.43 | 523.44
10.25 | Tubo sanitário PVC 100mm | m | 30 | 20.9 | 627
10.26 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclus. conex. | m | 4 | 82.53 | 330.12
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 71004.82
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 6 | 46.94 | 281.64
12.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20 | 155.16 | 3103.2
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 127.63 | 510.52
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 60 | 21.15 | 1269
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 152 | 78.44 | 11922.88
11.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 152 | 96.73 | 14702.96
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 31 | 111.71 | 3463.01
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 110 | 80.47 | 8851.7
11.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 32 | 81.67 | 2613.44
11.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 8 | 101.72 | 813.76
11.12 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 8 | 102.88 | 823.04
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 82 | 253.2 | 20762.4
12.77 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.52 | 1565.04
12.0 | PINTURA |  |  |  | 82974.94
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3423.04 | 7.34 | 25125.11
12.2 | Emassamento de paredes internas para tinta a óleo - 1 demão | m² | 1472.3 | 7.77 | 11439.77
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1472.3 | 12.48 | 18374.3
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3423.04 | 7.8 | 26699.71
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 118.13 | 11.31 | 1336.05
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 17579.52
13.1 | Corrimão em metalon de ferro pintado 5x5cm | m | 34 | 145.11 | 4933.74
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 9.5 | 259.01 | 2460.6
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 187.99 | 42.12 | 7918.14
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1812 | 1.21 | 2192.52
13.19 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 0.8 | 93.15 | 74.52
| T O T A L |  |  | (R$) | 1453030.28
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 274961.2999
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 1178068.9801
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 1812
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 801.8931
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ESCOLA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
LOCAL: CAMPUS I - CTDR, MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 40
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 1381.88
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2064.52
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 570.2
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 308.09
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 308.09
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 66.85
3.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para viga baldrame com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 31.4
3.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 42
3.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 196.23
3.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 139.5
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 4.2
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 382.6
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (marquise) | m³ | 20.61
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 98
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 1597.84
4.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 53.85
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 2054
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 605.07
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 111.3
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 608.8
6.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 608.8
6.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 1472.3
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 4108
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 684.96
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3423.04
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 684.96
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.0 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 146.7
8.1 | Junta de dilatação 2cm | m² | 4
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 772.38
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 1298.94
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 1298.94
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 928.86
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 25
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 180.14
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.24
9.4 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 4
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 25
9.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 144
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.3 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 2
10.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 79.24
10.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6.4
10.6 | Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação | un | 4
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.8 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 4
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 30.2
10.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19
10.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
10.12 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 2
10.13 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 8
10.14 | Papeleira de louça | un | 8
10.15 | Ponto esgoto com rede | un | 47
10.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 47
10.17 | Ralo seco de PVC | un | 4
10.18 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 4
11.72 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 95
11.75 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 50
11.78 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 62
11.79 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 40
11.80 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 15
10.19 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 8
10.20 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 2
10.21 | Saboneteira de Louça | un | 8
10.22 | Torneira de bóia 1" | un | 1
10.23 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 3
10.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 8
10.25 | Tubo sanitário PVC 100mm | m | 30
10.26 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclus. conex. | m | 4
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 6
12.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 60
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 152
11.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 152
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 31
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 110
11.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 32
11.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 8
11.12 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 8
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 82
12.77 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3423.04
12.2 | Emassamento de paredes internas para tinta a óleo - 1 demão | m² | 1472.3
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1472.3
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3423.04
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 118.13
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em metalon de ferro pintado 5x5cm | m | 34
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 9.5
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 187.99
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1812
13.19 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 0.8
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: ESCOLA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
LOCAL: CAMPUS I - CTDR, MANGABEIRA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 15710.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15710.68
|  | % | 80% | 20% | [6 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 49104.04 | 12276.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61380.05
|  | % | 20% | 80% | [6 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 27212.102 | 108848.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136060.51
|  | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 100549.244 | 150823.866 | 150823.866 | 100549.244 | 0 | 0 | 0 | 502746.22
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12432.508 | 18648.762 | 18648.762 | 12432.508 | 0 | 0 | 62162.54
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43062.825 | 43062.825 | 0 | 0 | 86125.65
|  | % | [5 empty] | 30% | 50% | 20% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36151.524 | 60252.54 | 24101.016 | 120505.08
|  | % |  | 10% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 13659.673 | 0 | 13659.673 | 27319.346 | 27319.346 | 27319.346 | 27319.346 | 136596.73
|  | % |  |  |  |  | 20% | 40% | 20% | 20% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20891.958 | 41783.916 | 20891.958 | 20891.958 | 104459.79
|  | % |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5572.375 | 5572.375 | 5572.375 | 5572.375 | 11144.75 | 11144.75 | 11144.75 | 55723.75
|  | % |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 7100.482 | 7100.482 | 7100.482 | 7100.482 | 14200.964 | 14200.964 | 14200.964 | 71004.82
|  | % | [6 empty] | 40% | 60% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33189.976 | 49784.964 | 82974.94
|  | % |  |  |  |  | 5% | 5% | 30% | 60% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.976 | 878.976 | 5273.856 | 10547.712 | 17579.52
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 92026.822 | 248006.192 | 175929.231 | 195805.158 | 224023.968 | 186974.809 | 172273.39 | 157990.71 | 1453030.28
|  | ACUMULADO | 92026.822 | 340033.014 | 515962.245 | 711767.403 | 935791.371 | 1122766.18 | 1295039.57 | 1453030.28
|  | PERCENTUAL | 6.333% | 23.4% | 35.51% | 48.99% | 64.4% | 77.27% | 89.13% | 100%