## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO C2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: CCEN - JOÃO PESSOA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1666.44
1.1 | Adequação dos projetos elétricos, lógica, hidrosanitários, gás e incêndio | vb | 1 | 1200 | 1200
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2202.22
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 2.5 | 33.25 | 83.13
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 23 | 2.58 | 59.34
2.3 | Retirada de luminária | un | 5 | 5.29 | 26.45
2.4 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 10 | 12.33 | 123.3
2.5 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 20 | 2 | 40
2.6 | Remoção de rede coletora de esgoto, gás, elétrica e água fria | m | 500 | 3.74 | 1870
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 13712.16
3.1 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 582.01 | 23.56 | 13712.16
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 8106.28
4.1 | Placas em concreto armado para fechamento das canaletas do piso, e=5cm | m² | 63.87 | 76.99 | 4917.35
4.2 | Prateleira em concreto armado para bancadas, e=5cm | m² | 41.42 | 76.99 | 3188.93
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2363.26
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 55 | 29.13 | 1602.15
5.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 7 | 108.73 | 761.11
6.0 | COBERTA |  |  |  | 18825.65
6.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 143.85 | 48.1 | 6919.19
6.2 | Reposição de forro de PVC lambri com reaproveitamento de 75% do material | m² | 431.55 | 27.59 | 11906.46
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 20832.79
7.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II- para bancadas | m² | 223.66 | 34.79 | 7781.13
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 160 | 4.06 | 649.6
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 326.02 | 15.36 | 5007.67
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 120 | 15.36 | 1843.2
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 93.36 | 59.46 | 5551.19
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 64486.71
8.1 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 582.01 | 110.8 | 64486.71
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 21430.85
9.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 40 | 119.26 | 4770.4
9.2 | Janela de madeira tipo veneziana | m² | 5 | 561.83 | 2809.15
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 7.2 | 403.4 | 2904.48
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 861.82 | 6894.56
9.5 | Recolocaçao de esquadrias | m² | 18.9 | 19.58 | 370.06
9.6 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 60 | 61.37 | 3682.2
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 37553.62
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8 | 265.35 | 2122.8
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.52 | 306.51 | 772.41
10.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 248.71 | 497.42
10.4 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 10 | 27.75 | 277.5
10.5 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2, profundidade 30 cm | un | 11 | 257.06 | 2827.66
10.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 230.87 | 923.48
10.7 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 14.11 | 400.75 | 5654.58
10.8 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 71.1 | 284.4
10.9 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.72
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 70 | 74.66 | 5226.2
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 80 | 63.17 | 5053.6
10.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 15.36 | 61.44
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50 | 33.6 | 1680
10.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 40 | 16.56 | 662.4
10.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 60 | 23.11 | 1386.6
10.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 30 | 16.98 | 509.4
10.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 50 | 24.03 | 1201.5
10.18 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 10 | 62.05 | 620.5
10.19 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 1 | 100.45 | 100.45
10.21 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 11 | 42.44 | 466.84
10.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4 | 65.43 | 261.72
10.23 | Tubo de Cobre soldável. Com conexões d = 15 mm - 5/8" | m | 200 | 33.44 | 6688
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 39538.66
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 50 | 234.85 | 11742.5
11.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 99.6 | 24.74 | 2464.1
11.3 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 54 | 164.77 | 8897.58
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 9 | 56.01 | 504.09
11.5 | Luminária Fluorescente Comercial 1x20W - completa | un | 4 | 48.21 | 192.84
11.6 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 67 | 96.73 | 6480.91
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 12 | 111.71 | 1340.52
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 40 | 80.47 | 3218.8
11.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6 | 253.2 | 1519.2
11.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 7 | 431.76 | 3022.32
11.1 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 20 | 7.79 | 155.8
12.0 | PINTURA |  |  |  | 9842.12
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 120 | 7.34 | 880.8
12.2 | Pintura de acabamento em estruturas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 62.79 | 8.73 | 548.16
12.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 861.11 | 7.8 | 6716.66
12.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 150 | 11.31 | 1696.5
13.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1898.02
13.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2 | 180.01 | 360.02
13.2 | Extintor de CO2 6kg | un | 2 | 610.96 | 1221.92
13.3 | Extintor PQS 4kg | un | 2 | 158.04 | 316.08
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1939.91
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 4 | 259.01 | 1036.04
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 747 | 1.21 | 903.87
| T O T A L |  |  | (R$) | 244398.69
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 46248.3
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 198150.39
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 747
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 327.17
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO C2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: CCEN - JOÃO PESSOA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Adequação dos projetos elétricos, lógica, hidrosanitários, gás e incêndio | vb | 1
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 2.5
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 23
2.3 | Retirada de luminária | un | 5
2.4 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 10
2.5 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 20
2.6 | Remoção de rede coletora de esgoto, gás, elétrica e água fria | m | 500
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 582.01
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Placas em concreto armado para fechamento das canaletas do piso, e=5cm | m² | 63.87
4.2 | Prateleira em concreto armado para bancadas, e=5cm | m² | 41.42
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 55
5.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 7
6.0 | COBERTA
6.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 143.85
6.2 | Reposição de forro de PVC lambri com reaproveitamento de 75% do material | m² | 431.55
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II- para bancadas | m² | 223.66
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 160
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 326.02
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 120
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 93.36
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 582.01
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 40
9.2 | Janela de madeira tipo veneziana | m² | 5
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 7.2
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
9.5 | Recolocaçao de esquadrias | m² | 18.9
9.6 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 60
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.52
10.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
10.4 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 10
10.5 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2, profundidade 30 cm | un | 11
10.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
10.7 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 14.11
10.8 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
10.9 | Papeleira de louça | un | 8
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 70
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 80
10.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50
10.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 40
10.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 60
10.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 30
10.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 50
10.18 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 10
10.19 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 1
10.21 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 11
10.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4
10.23 | Tubo de Cobre soldável. Com conexões d = 15 mm - 5/8" | m | 200
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 50
11.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 99.6
11.3 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 54
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 9
11.5 | Luminária Fluorescente Comercial 1x20W - completa | un | 4
11.6 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 67
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 12
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 40
11.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6
11.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 7
11.1 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 20
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 120
12.2 | Pintura de acabamento em estruturas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 62.79
12.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 861.11
12.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 150
13.0 | EQUIPAMENTOS
13.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2
13.2 | Extintor de CO2 6kg | un | 2
13.3 | Extintor PQS 4kg | un | 2
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 4
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 747
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO C2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: CCEN - JOÃO PESSOA - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1666.44 | 0 | 0 | 1666.44
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2202.22 | 0 | 0 | 2202.22
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 13712.16 | 0 | 0 | 13712.16
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 8106.28 | 0 | 0 | 8106.28
|  | % | 100% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2363.26 | 0 | 0 | 2363.26
|  | % |  | 40% | 60% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 7530.26 | 11295.39 | 18825.65
|  | % | 60% | 40% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 12499.674 | 8333.116 | 0 | 20832.79
|  | % | 30% | 50% | 20% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 19346.013 | 32243.355 | 12897.342 | 64486.71
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 21430.85 | 21430.85
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 7510.724 | 18776.81 | 11266.086 | 37553.62
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 7907.732 | 15815.464 | 15815.464 | 39538.66
|  | % |  |  | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9842.12 | 9842.12
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1898.02 | 1898.02
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1939.91 | 1939.91
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 75314.503 | 82699.005 | 86385.182 | 244398.69
|  | ACUMULADO | 75314.503 | 158013.508 | 244398.69
|  | PERCENTUAL | 30.82% | 64.65% | 100%