## PLANILHA DE ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PERFURAÇÃO DE UM POÇO PESQUISA - Profundidade estimada = 25,00 m
LOCAL: CAMPUS - IV - MAMANGUAPE/PB - Centro de Ciências Aplicadas e Educação
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO PESQUISA
1.1 | Transporte e instalação de equipamentos de perfuração e bombeamento (incluindo desmontagem e retorno dos equipamentos) | Km | 55 | 60 | 3300
1.2 | Abrigo Provisório para equipamentos e pessoal | und | 12 | 160 | 1920
1.3 | Perfuração em rocha sedimentar e em camadas inconsolidadas - DN 12", até 100,00m de profundidade | m | 25 | 190 | 4750
1.4 | Fornecimento e instalação de tubo de revestimento geomecânico em PVC de 6" (150mm), nervurado/reforçado | m | 22 | 204 | 4488
1.5 | Fornecimento e instalação de filtro espiralado, em aço galv. Ø = 6" abertura 0,75mm | m | 3 | 752 | 2256
1.6 | Fornecimento e instalação de pré filtro marinho granulometria 1,5 a 3,0m | m³ | 0.5 | 635 | 317.5
1.7 | Bombeamento para limpeza | h | 10 | 75 | 750
1.8 | Aplicação de Hexametafosfato de sódio | kg | 5 | 18 | 90
1.9 | Desenvolvimento/plungeamento | h | 6 | 68 | 408
1.10 | Teste de produção (bombeamento) com acompanhamento dos níveis nos piezômetros em 03 posições | h | 24 | 120 | 2880
1.11 | Recuperação de nível | h | 12 | 65 | 780
1.12 | Análise fisico-química da água | und | 1 | 120 | 120
1.13 | Análise bactereológica da água | und | 1 | 80 | 80
1.14 | Avaliação do teste de produção para determinação dos parâmetros hidrodinâmicos e apresentação do relatório contendo: índice de permeabilidade, velocidade de fluxo subterrâneo, condutividade hidráulica, transmissividade, coeficiente de armazenamento, porosidade efetiva e a curva: rebaixamento x tempo. Todos estes parâmetros permitirão o dimensionamento e a apresentação do projeto do poço amazonas com todos os detalhes, especificações e quadro de quantidades | und | 1 | 4500 | 4500
OBSERVAÇÕES: Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão dos preços unitários, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos mantenha contato através do telefone: (83) 3216.7267 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 26639.5
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 5041.07
CARIMBO E ASSINATURA: |  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 21598.43
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
Observações: Os licitantes receberão além desta planilha de orçamento, o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e a planta com a localização dos serviços

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PERFURAÇÃO DE UM POÇO PESQUISA - Profundidade estimada = 25,00 m
LOCAL: CAMPUS - IV - MAMANGUAPE/PB - Centro de Ciências Aplicadas e Educação
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO PESQUISA
1.1 | Transporte e instalação de equipamentos de perfuração e bombeamento (incluindo desmontagem e retorno dos equipamentos) | Km | 55
1.2 | Abrigo Provisório para equipamentos e pessoal | und | 12
1.3 | Perfuração em rocha sedimentar e em camadas inconsolidadas - DN 12", até 100,00m de profundidade | m | 25
1.4 | Fornecimento e instalação de tubo de revestimento geomecânico em PVC de 6" (150mm), nervurado/reforçado | m | 22
1.5 | Fornecimento e instalação de filtro espiralado, em aço galv. Ø = 6" abertura 0,75mm | m | 3
1.6 | Fornecimento e instalação de pré filtro marinho granulometria 1,5 a 3,0m | m³ | 0.5
1.7 | Bombeamento para limpeza | h | 10
1.8 | Aplicação de Hexametafosfato de sódio | kg | 5
1.9 | Desenvolvimento/plungeamento | h | 6
1.10 | Teste de produção (bombeamento) com acompanhamento dos níveis nos piezômetros em 03 posições | h | 24
1.11 | Recuperação de nível | h | 12
1.12 | Análise fisico-química da água | und | 1
1.13 | Análise bactereológica da água | und | 1
1.14 | Avaliação do teste de produção para determinação dos parâmetros hidrodinâmicos e apresentação do relatório contendo: índice de permeabilidade, velocidade de fluxo subterrâneo, condutividade hidráulica, transmissividade, coeficiente de armazenamento, porosidade efetiva e a curva: rebaixamento x tempo. Todos estes parâmetros permitirão o dimensionamento e a apresentação do projeto do poço amazonas com todos os detalhes, especificações e quadro de quantidades | und | 1
OBSERVAÇÕES: Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão dos preços unitários, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos mantenha contato através do telefone: (83) 3216.7267 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
Percentual de BDI =
CARIMBO E ASSINATURA: |  | Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais =
Observações: Os licitantes receberão além desta planilha de orçamento, o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e a planta com a localização dos serviços

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PERFURAÇÃO DE UM POÇO PESQUISA - Profundidade estimada = 25,00 m
LOCAL: CAMPUS - IV - MAMANGUAPE/PB - Centro de Ciências Aplicadas e Educação
ITEM | S E R V I Ç O S |  | D I A S |  | TOTAL
|  |  | 5 | 10
|  | % | 50% | 50% | 100%
1.00 | PERFURAÇÃO DO POÇO | DIAS
|  | R$ | 13319.75 | 13319.75 | 26639.5
|  | MENSAL | 13319.75 | 13319.75 | 26639.5
D E S E M B O L S O |  | ACUMULADO | 13319.75 | 26639.5
|  | PERCENTUAL | 50% | 100%