## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: EXTENSÃO DO CAMPUS IV
LOCAL: CAMPUS IV - RIO TINTO
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6965.26
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 192.52 | 3850.4
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 504 | 3.49 | 1758.96
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2 | 200.35 | 400.7
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 480 | 1.99 | 955.2
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1822.2
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30 | 60.74 | 1822.2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 5866.44
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 120.1 | 2.68 | 321.87
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 129.54 | 23.87 | 3092.12
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 48.04 | 20.29 | 974.73
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 53.06 | 27.85 | 1477.72
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 14085.15
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.6 | 899.64 | 1439.42
4.2 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 40.13 | 309.92 | 12437.09
4.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 0.43 | 485.22 | 208.64
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 223992.02
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 201 | 13.53 | 2719.53
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (Escada) | m³ | 1.87 | 1730.31 | 3235.68
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 28.63 | 2394.42 | 68552.24
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 506.52 | 61.16 | 30978.76
5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 378.97 | 69.24 | 26239.88
5.6 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ | 7.02 | 1480.08 | 10390.16
5.7 | Pórtico em concreto pré-moldado (Pilares) | m³ | 13.54 | 1480.08 | 20040.28
5.8 | Pórtico em concreto pré-moldado (vigas) | m³ | 22.58 | 1480.08 | 33420.21
5.9 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 3.6 | 77.49 | 278.96
5.10 | Viga em concreto pré-moldado | m³ | 19.01 | 1480.08 | 28136.32
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 26484.37
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Térreo) | m² | 407 | 29.45 | 11986.15
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Pavimento Superior) | m² | 475.01 | 29.45 | 13989.04
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 132.6 | 3.84 | 509.18
7.0 | COBERTA |  |  |  | 26921.54
7.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 41 | 12.47 | 511.27
7.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 43.89 | 48.1 | 2111.11
7.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 524.48 | 46.33 | 24299.16
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 87891.16
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco (Térreo) | m² | 869.91 | 6.3 | 5480.43
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco (Pavimento Superior) | m² | 1824.21 | 4.13 | 7533.99
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 242 | 15.51 | 3753.42
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2452.12 | 15.51 | 38032.38
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 444.82 | 50.81 | 22601.3
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 174.74 | 60.03 | 10489.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 88430.61
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 108 | 75.23 | 8124.84
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 478.45 | 35.2 | 16841.44
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 869.91 | 53.24 | 46314.01
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 869.91 | 13.44 | 11691.59
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 382.8 | 14.26 | 5458.73
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 80303.69
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 12.96 | 425.17 | 5510.2
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir tipo moldura, com bandeira tipo maximar, com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 143.21 | 320.92 | 45958.95
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20 | 874.83 | 17496.6
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 143.21 | 79.17 | 11337.94
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5567.19
11.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.15 | 342.52 | 1078.94
11.2 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 1 | 26.65 | 26.65
11.3 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l, incluso conexões - fornecimento e instalação | un | 1 | 454.61 | 454.61
11.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 297.12 | 594.24
11.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 267.72 | 267.72
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 1 | 28.02 | 28.02
11.7 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 | 256.85 | 513.7
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1 | 245.4 | 245.4
11.9 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 76.13 | 456.78
11.10 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 64.79 | 194.37
11.11 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 3 | 15.5 | 46.5
11.12 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm inclusive conexões | m | 30 | 31.46 | 943.8
11.13 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30 | 11.84 | 355.2
11.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 54.26 | 162.78
11.15 | Saboneteira de Louça | un | 1 | 21.41 | 21.41
11.16 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 43.19 | 43.19
11.17 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 2 | 66.94 | 133.88
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 55227
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 40 | 161.27 | 6450.8
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 56.48 | 169.44
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 147.87 | 443.61
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 55.66 | 166.98
12.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 150 | 3.46 | 519
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 150 | 21.52 | 3228
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 70 | 80.26 | 5618.2
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 70 | 97.24 | 6806.8
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 21 | 122.89 | 2580.69
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 120 | 79.91 | 9589.2
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 70 | 259.57 | 18169.9
12.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 742.19 | 1484.38
13.0 | PINTURA |  |  |  | 45749.41
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1144.45 | 7.4 | 8468.93
13.2 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 444.82 | 27.88 | 12401.58
13.3 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 869.91 | 11.15 | 9699.5
13.4 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 493.72 | 8.86 | 4374.36
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1144.45 | 7.98 | 9132.71
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 145.8 | 11.47 | 1672.33
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 34334.06
14.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos | m | 91.43 | 359.45 | 32864.51
14.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 15.15 | 97 | 1469.55
| T O T A L |  |  | (R$) | 703640.1
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 133151.9372
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 570488.1628
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 803.96
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 875.2178
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: EXTENSÃO DO CAMPUS IV
LOCAL: CAMPUS IV - RIO TINTO
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 504
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 480
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 120.1
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 129.54
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 48.04
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 53.06
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.6
4.2 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 40.13
4.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 0.43
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 201
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (Escada) | m³ | 1.87
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 28.63
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 506.52
5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 378.97
5.6 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ | 7.02
5.7 | Pórtico em concreto pré-moldado (Pilares) | m³ | 13.54
5.8 | Pórtico em concreto pré-moldado (vigas) | m³ | 22.58
5.9 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 3.6
5.10 | Viga em concreto pré-moldado | m³ | 19.01
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Térreo) | m² | 407
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Pavimento Superior) | m² | 475.01
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 132.6
7.0 | COBERTA
7.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 41
7.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 43.89
7.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 524.48
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco (Térreo) | m² | 869.91
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco (Pavimento Superior) | m² | 1824.21
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 242
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2452.12
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 444.82
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 174.74
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 108
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 478.45
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 869.91
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 869.91
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 382.8
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 12.96
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir tipo moldura, com bandeira tipo maximar, com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 143.21
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 143.21
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.15
11.2 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 1
11.3 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l, incluso conexões - fornecimento e instalação | un | 1
11.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 1
11.7 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1
11.9 | Ponto esgoto com rede | un | 6
11.10 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
11.11 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 3
11.12 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm inclusive conexões | m | 30
11.13 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30
11.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3
11.15 | Saboneteira de Louça | un | 1
11.16 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1
11.17 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 40
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 150
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 150
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 70
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 70
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 21
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 120
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 70
12.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1144.45
13.2 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 444.82
13.3 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 869.91
13.4 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 493.72
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1144.45
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 145.8
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos | m | 91.43
14.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 15.15
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: EXTENSÃO DO CAMPUS IV
LOCAL: CAMPUS IV - RIO TINTO
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 6965.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965.26
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.2 | 1822.2
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 5866.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866.44
|  | % | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 9859.605 | 4225.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14085.15
|  | % | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 44798.404 | 89596.808 | 89596.808 | 0 | 0 | 0 | 223992.02
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13242.185 | 13242.185 | 0 | 0 | 26484.37
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13460.77 | 13460.77 | 0 | 26921.54
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 26367.348 | 35156.464 | 26367.348 | 0 | 87891.16
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 17686.122 | 26529.183 | 26529.183 | 17686.122 | 88430.61
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40151.845 | 40151.845 | 80303.69
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2783.595 | 2783.595 | 0 | 5567.19
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27613.5 | 27613.5 | 55227
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22874.705 | 22874.705 | 45749.41
|  | % |  |  |  |  | 80% | 20% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27467.248 | 6866.812 | 34334.06
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 67489.709 | 93822.353 | 146892.463 | 91172.197 | 187248.194 | 117015.184 | 703640.1
|  | ACUMULADO | 67489.709 | 161312.062 | 308204.525 | 399376.722 | 586624.916 | 703640.1
|  | PERCENTUAL | 9.592% | 22.93% | 43.8% | 56.76% | 83.37% | 100%