## Planilha
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MATERIAIS - NEPEM - 1a ETAPA
LOCAL: CT - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3875.57
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2 | 473.92 | 947.84
1.2 | Locação da obra | m² | 189.42 | 3.49 | 661.08
1.3 | Locação da obra (Reconstrução da demolição) | m² | 75.24 | 3.49 | 262.59
1.4 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 378.84 | 1.29 | 488.7
1.5 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.9 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 378.84 | 2.31 | 875.12
1.10 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno (Reconstrução da demolição) | m² | 75.24 | 2.31 | 173.8
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 10553.41
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 88.64 | 33.25 | 2947.28
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 248.38 | 6.51 | 1616.95
2.3 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento com reaproveitamento | m² | 28.6 | 1.92 | 54.91
2.4 | Demolição de elemento vazado | m² | 16.1 | 2.88 | 46.37
2.5 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 45.6 | 13.41 | 611.5
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 378 | 11.51 | 4350.78
2.7 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 2.45 | 112.91 | 276.63
2.8 | Remoção de Esquadrias com reaproveitamento | m² | 3.78 | 7.05 | 26.65
2.9 | Remoção de Lavatório de louça com reaproveitamento | un | 1 | 5.56 | 5.56
2.10 | Remoção e Reassentamento de grade de ferro com reaproveitamento | m² | 17.36 | 24.56 | 426.36
2.11 | Retirada de telha canal com reaproveitamento | m² | 46 | 3.84 | 176.64
2.12 | Retirada de Forra | un | 2 | 6.89 | 13.78
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 8920.85
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 85.71 | 80.69 | 6915.94
3.2 | Base de areia compactada (base para microscópios) | m³ | 7.85 | 74.44 | 584.35
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 7.46 | 26.86 | 200.38
3.4 | Escavação, caraga e trasporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5M3, DMT 50 a 200M | m³ | 208.5 | 5.15 | 1073.78
3.5 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 7.85 | 18.65 | 146.4
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 57749.9
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.71 | 1083.05 | 7267.27
4.2 | Estaca a trado (Broca) diametro de 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 MPA, Inclusive mobilização e desmobilização. | m | 400 | 64.03 | 25612
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 60 | 58.15 | 3489
4.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas Baldrames, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 11.12 | 1732.52 | 19265.62
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 43.2 | 23.56 | 1017.79
4.6 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.94 | 1168.32 | 1098.22
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 190330.43
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (15x15)cm | m³ | 1.95 | 1168.32 | 2278.22
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes | m³ | 29.87 | 1712.42 | 51149.99
5.3 | Concreto Armado para escada | m³ | 4.84 | 1712.42 | 8288.11
5.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 12.43 | 2115.77 | 26299.02
5.5 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 36.15 | 2115.77 | 76485.09
5.6 | Banco com Tampo em concreto e bases em alvenaria | m² | 1.5 | 220 | 330
5.7 | Passarela em estrutura metalica, coberta em policarbonato, piso em chapa de aço e guarda corpo em metalon de aço inox e contenção lateral em alumínio - inclusive pintura anti-corrosiva | m² | 10 | 2550 | 25500
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 30740.06
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 830.39 | 29.13 | 24189.26
6.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 51.5 | 127.2 | 6550.8
7.0 | COBERTA |  |  |  | 29580.8
7.1 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 13.2 | 74.27 | 980.36
7.2 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 210.84 | 73.86 | 15572.64
7.3 | Estrutura em treliças metálicas perfis de U de acordo com o projeto, vão até 15m ancorada em lajes ou em vigas, para telha de Alumínio | m² | 210.84 | 61.79 | 13027.8
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 48221.34
8.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 188.1 | 34.79 | 6544
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1660.78 | 4.06 | 6742.77
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 714.81 | 15.36 | 10979.48
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 945.97 | 15.36 | 14530.1
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 88.43 | 59.46 | 5258.05
8.6 | Revestimento em casquilho cerâmico - travertino Fenix Terracota | m² | 80.88 | 51.52 | 4166.94
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 51070.02
9.1 | Calçada de contorno e = 5cm, com juntas em réguas de madeira a cada 2 m, em concreto com fck = 25Mpa com contenção lateral em meio fio de concreto, com aterro em material de jazida 1a categoria h = 0,8 m | m³ | 10 | 436 | 4360
9.2 | Junta de dilatação Mastique com polietileno e cantoneira "L" | m | 74.72 | 54.94 | 4105.12
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 189.42 | 34.08 | 6455.43
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 303.2 | 49.9 | 15129.68
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 237 | 81.17 | 19237.29
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 125 | 14.26 | 1782.5
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 46461.42
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 34.75 | 320.57 | 11139.81
10.2 | Porta de alumínio anodizado de abrir ou correr com vidro temperado 6mm, com uma ou duas folhas- inclusive ferragens e puxadores horizontais - incluindo vidro e ferragens e bandeiras | m² | 28 | 540.26 | 15127.28
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.8 | 403.4 | 4356.72
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - com batentes, com puxadores horizontais , com ferragens | un | 9 | 861.82 | 7756.38
10.5 | Vidro temperado de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento - janelas | m² | 34.75 | 186.23 | 6471.49
10.6 | Forra de madeira com bandeira | un | 9 | 178.86 | 1609.74
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 58432.48
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 158.96 | 635.84
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 265.35 | 1061.4
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado - em base de concreto armado | m² | 31.88 | 306.51 | 9771.54
11.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm - para bancadas - emassadas e pintadas com tinta acrilica semi fosco | m² | 63.76 | 96.69 | 6164.95
11.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8 | 50.64 | 405.12
11.6 | Cabide de Louça | un | 10 | 25.57 | 255.7
11.7 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 2 | 2119.4 | 4238.8
11.8 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 204.05 | 816.2
11.9 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 232.08 | 464.16
11.10 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 16 | 27.75 | 444
11.11 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 6 | 257.06 | 1542.36
11.12 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 9 | 230.87 | 2077.83
11.13 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 30 | 56.81 | 1704.3
11.14 | Divisória em Granito Verde Ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19.2 | 400.75 | 7694.4
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6 | 71.1 | 426.6
11.16 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
11.17 | Papeleira de louça | un | 10 | 34.34 | 343.4
11.18 | Ponto esgoto com rede | un | 28 | 74.66 | 2090.48
11.19 | Ponto hidráulico com rede | un | 32 | 63.17 | 2021.44
11.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 80 | 33.6 | 2688
11.21 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100 | 11.47 | 1147
11.22 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 10 | 52.91 | 529.1
11.23 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 6 | 53.71 | 322.26
11.24 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 19.61 | 117.66
11.25 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 2399.65 | 2399.65
11.26 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 6 | 42.44 | 254.64
11.27 | Torneira para lavatório | un | 10 | 65.43 | 654.3
11.28 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque ou jardim - fornecimento e instalação | un | 2 | 69 | 138
11.29 | Instalação de Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 1 | 131.32 | 131.32
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 56532.4
12.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 47 | 90.67 | 4261.49
12.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 60 | 77.21 | 4632.6
12.3 | Ponto de Tomada para Split com rede embutida, inclusive dreno - Trifasico de 4 mm² | un | 12 | 121.04 | 1452.48
12.4 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1871.38 | 1871.38
12.5 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 25mm² | m | 90 | 66.85 | 6016.5
12.6 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 70mm² | m | 120 | 155.16 | 18619.2
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20w - completa | un | 8 | 72.77 | 582.16
12.8 | Luminária Fluorescente com aletas 2x32w - completa | un | 25 | 164.77 | 4119.25
12.9 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 12 | 58.83 | 705.96
12.10 | Quadro de distribuição de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento | un | 2 | 535.26 | 1070.52
12.11 | Quadros de comando para equipamentos | un | 2 | 1552.5 | 3105
12.12 | Aterramento composto de Haste de cobre com 5m, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96
12.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - inclusive conexões | m | 130 | 24.74 | 3216.2
12.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17 | 253.2 | 4304.4
12.15 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 1 | 1350 | 1350
12.16 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 12Ux470mm ou 16U x 470mm | un | 1 | 850 | 850
12.17 | Tomada blindada 4P+T - 16A - para elevador | un | 1 | 127.3 | 127.3
13.0 | PINTURA |  |  |  | 31796.68
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 297.4 | 9.52 | 2831.25
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 945.97 | 7.34 | 6943.42
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 99.68 | 12.03 | 1199.15
13.4 | Pintura com tinta epoxi a base de água - 2 demãos - sem massa (Vinílica) | m² | 297.4 | 32.78 | 9748.77
13.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 110 | 8.73 | 960.3
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 945.97 | 7.8 | 7378.57
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 99.68 | 13.93 | 1388.54
13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 119.07 | 11.31 | 1346.68
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 8034.94
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 33.4 | 95.22 | 3180.35
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 9.6 | 259.01 | 2486.5
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 36.73 | 58.23 | 2138.79
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 189.5 | 1.21 | 229.3
| T O T A L |  |  | (R$) | 632300.3
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 119652.0918
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 512648.2082
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 379
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1668.3385
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MATERIAIS - NEPEM - 1a ETAPA
LOCAL: CT - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2
1.2 | Locação da obra | m² | 189.42
1.3 | Locação da obra (Reconstrução da demolição) | m² | 75.24
1.4 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 378.84
1.5 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.9 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 378.84
1.10 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno (Reconstrução da demolição) | m² | 75.24
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 88.64
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 248.38
2.3 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento com reaproveitamento | m² | 28.6
2.4 | Demolição de elemento vazado | m² | 16.1
2.5 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 45.6
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 378
2.7 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 2.45
2.8 | Remoção de Esquadrias com reaproveitamento | m² | 3.78
2.9 | Remoção de Lavatório de louça com reaproveitamento | un | 1
2.10 | Remoção e Reassentamento de grade de ferro com reaproveitamento | m² | 17.36
2.11 | Retirada de telha canal com reaproveitamento | m² | 46
2.12 | Retirada de Forra | un | 2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 85.71
3.2 | Base de areia compactada (base para microscópios) | m³ | 7.85
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 7.46
3.4 | Escavação, caraga e trasporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5M3, DMT 50 a 200M | m³ | 208.5
3.5 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 7.85
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.71
4.2 | Estaca a trado (Broca) diametro de 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 MPA, Inclusive mobilização e desmobilização. | m | 400
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 60
4.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas Baldrames, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 11.12
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 43.2
4.6 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.94
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (15x15)cm | m³ | 1.95
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes | m³ | 29.87
5.3 | Concreto Armado para escada | m³ | 4.84
5.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 12.43
5.5 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 36.15
5.6 | Banco com Tampo em concreto e bases em alvenaria | m² | 1.5
5.7 | Passarela em estrutura metalica, coberta em policarbonato, piso em chapa de aço e guarda corpo em metalon de aço inox e contenção lateral em alumínio - inclusive pintura anti-corrosiva | m² | 10
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 830.39
6.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 51.5
7.0 | COBERTA
7.1 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 13.2
7.2 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 210.84
7.3 | Estrutura em treliças metálicas perfis de U de acordo com o projeto, vão até 15m ancorada em lajes ou em vigas, para telha de Alumínio | m² | 210.84
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 188.1
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1660.78
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 714.81
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 945.97
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 88.43
8.6 | Revestimento em casquilho cerâmico - travertino Fenix Terracota | m² | 80.88
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno e = 5cm, com juntas em réguas de madeira a cada 2 m, em concreto com fck = 25Mpa com contenção lateral em meio fio de concreto, com aterro em material de jazida 1a categoria h = 0,8 m | m³ | 10
9.2 | Junta de dilatação Mastique com polietileno e cantoneira "L" | m | 74.72
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 189.42
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 303.2
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 237
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 125
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 34.75
10.2 | Porta de alumínio anodizado de abrir ou correr com vidro temperado 6mm, com uma ou duas folhas- inclusive ferragens e puxadores horizontais - incluindo vidro e ferragens e bandeiras | m² | 28
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.8
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - com batentes, com puxadores horizontais , com ferragens | un | 9
10.5 | Vidro temperado de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento - janelas | m² | 34.75
10.6 | Forra de madeira com bandeira | un | 9
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado - em base de concreto armado | m² | 31.88
11.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm - para bancadas - emassadas e pintadas com tinta acrilica semi fosco | m² | 63.76
11.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8
11.6 | Cabide de Louça | un | 10
11.7 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 2
11.8 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
11.9 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.10 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 16
11.11 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 6
11.12 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 9
11.13 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 30
11.14 | Divisória em Granito Verde Ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19.2
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6
11.16 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.17 | Papeleira de louça | un | 10
11.18 | Ponto esgoto com rede | un | 28
11.19 | Ponto hidráulico com rede | un | 32
11.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 80
11.21 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100
11.22 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 10
11.23 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 6
11.24 | Saboneteira de Louça | un | 6
11.25 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1
11.26 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 6
11.27 | Torneira para lavatório | un | 10
11.28 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque ou jardim - fornecimento e instalação | un | 2
11.29 | Instalação de Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 47
12.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 60
12.3 | Ponto de Tomada para Split com rede embutida, inclusive dreno - Trifasico de 4 mm² | un | 12
12.4 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.5 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 25mm² | m | 90
12.6 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 70mm² | m | 120
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20w - completa | un | 8
12.8 | Luminária Fluorescente com aletas 2x32w - completa | un | 25
12.9 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 12
12.10 | Quadro de distribuição de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento | un | 2
12.11 | Quadros de comando para equipamentos | un | 2
12.12 | Aterramento composto de Haste de cobre com 5m, interligado com cordoalha | un | 4
12.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - inclusive conexões | m | 130
12.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17
12.15 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 1
12.16 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 12Ux470mm ou 16U x 470mm | un | 1
12.17 | Tomada blindada 4P+T - 16A - para elevador | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 297.4
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 945.97
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 99.68
13.4 | Pintura com tinta epoxi a base de água - 2 demãos - sem massa (Vinílica) | m² | 297.4
13.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 110
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 945.97
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 99.68
13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 119.07
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 33.4
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 9.6
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 36.73
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 189.5
| T O T A L |  |  | (R$)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MATERIAIS - NEPEM - 1a ETAPA
LOCAL: CT - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3875.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.57
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10553.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10553.41
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 8920.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8920.85
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 28874.95 | 28874.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57749.9
|  | % | 20% | 45% | 35% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 38066.086 | 85648.6935 | 66615.6505 | 0 | 0 | 0 | 190330.43
|  | % |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 9222.018 | 21518.042 | 0 | 0 | 0 | 30740.06
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 23664.64 | 5916.16 | 0 | 29580.8
|  | % |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 19288.536 | 14466.402 | 14466.402 | 48221.34
|  | % |  |  |  | 20% | 45% | 35% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10214.004 | 22981.509 | 17874.507 | 51070.02
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 23230.71 | 23230.71 | 0 | 0 | 46461.42
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 58432.48 | 0 | 0 | 58432.48
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28266.2 | 28266.2 | 56532.4
|  | % |  |  | 50% | 30% | 20% |  | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 15898.34 | 9539.004 | 6359.336 | 0 | 31796.68
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8034.94 | 0 | 0 | 0 | 8034.94
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 90290.866 | 123745.6615 | 135297.6825 | 144369.374 | 77989.607 | 60607.109 | 632300.3
|  | ACUMULADO | 90290.866 | 214036.5275 | 349334.21 | 493703.584 | 571693.191 | 632300.3
|  | PERCENTUAL | 14.28% | 33.85% | 55.25% | 78.08% | 90.41% | 100%