## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ADEQUAÇÃO DA GUARITA DE ENTRADA E CENTRO DE INFORMAÇÕES
LOCAL: Campus III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 20998.1
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 40.85 | 246.51 | 10069.93
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 238.3 | 2.31 | 550.47
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 238.3 | 3.49 | 831.67
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 135.8 | 66.86 | 9079.59
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 974.1
2.1 | Demolição de embasamento em Alvenaria ceramica | m³ | 1.8 | 49.89 | 89.8
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 6.31 | 43.43 | 274.04
2.3 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 27 | 5.33 | 143.91
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 27 | 11.51 | 310.77
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 10.88 | 4.77 | 51.9
2.6 | Retirada de telha canal | m² | 27 | 3.84 | 103.68
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 537.46
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 4 | 80.69 | 322.76
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 5.04 | 23.03 | 116.07
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 5.04 | 19.57 | 98.63
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 4967.08
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.44 | 288.18 | 1279.52
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 4 | 868.1 | 3472.4
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 3.7 | 58.15 | 215.16
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 29803.55
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 2 | 13.41 | 26.82
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.23 | 2109.12 | 27903.66
5.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 32.2 | 58.17 | 1873.07
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2872.46
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 92 | 29.13 | 2679.96
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 50 | 3.85 | 192.5
7.0 | COBERTA |  |  |  | 2338.26
7.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 16.2 | 48.1 | 779.22
7.2 | Revisão em cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com reposição de 10% do material | m² | 56 | 27.84 | 1559.04
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 14373.97
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 13 | 6.17 | 80.21
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 435.9 | 4.06 | 1769.75
8.3 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 80 | 13.52 | 1081.6
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 355.9 | 15.58 | 5544.92
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 13 | 16.53 | 214.89
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 110 | 51.66 | 5682.6
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 60591.57
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 13 | 34.08 | 443.04
9.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 712.2 | 35.24 | 25097.93
9.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 149 | 39.82 | 5933.18
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 325.72 | 50 | 16286
9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 66.8 | 59.17 | 3952.56
9.6 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 338.5 | 26.23 | 8878.86
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13752.23
10.1 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 16.76 | 360.17 | 6036.45
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 793.93 | 1587.86
10.3 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 2 | 400.66 | 801.32
10.4 | Porta de madeira almofadada (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 1 | 1268.22 | 1268.22
10.5 | Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 1 | 1682.62 | 1682.62
10.6 | Vidro temperado verde de 8mm | m² | 11.76 | 202.02 | 2375.76
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1098.01
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 266.05 | 266.05
11.2 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 1 | 131.32 | 131.32
11.3 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 74.66 | 447.96
11.4 | Ponto hidráulico com rede | un | 4 | 63.17 | 252.68
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 4376.42
12.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 28 | 90.67 | 2538.76
12.2 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 122.26 | 122.26
12.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 6 | 77.77 | 466.62
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 12 | 81.03 | 972.36
12.5 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 276.42 | 276.42
13.0 | PINTURA |  |  |  | 9520.74
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 359.24 | 4.76 | 1709.98
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 121.24 | 3.68 | 446.16
13.3 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 221.24 | 2.83 | 626.11
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 346.24 | 12.03 | 4165.27
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 213.9 | 12.03 | 2573.22
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1918.38
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 27.75 | 58.23 | 1615.88
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250 | 1.21 | 302.5
| T O T A L |  |  | (R$) | 168122.33
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 31814.2953
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 136308.0347
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 1763
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 95.3615
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ADEQUAÇÃO DA GUARITA DE ENTRADA E CENTRO DE INFORMAÇÕES
LOCAL: Campus III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 40.85
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 238.3
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 238.3
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 135.8
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de embasamento em Alvenaria ceramica | m³ | 1.8
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 6.31
2.3 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 27
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 27
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 10.88
2.6 | Retirada de telha canal | m² | 27
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 4
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 5.04
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 5.04
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.44
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 4
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 3.7
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 2
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.23
5.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 32.2
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 92
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 50
7.0 | COBERTA
7.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 16.2
7.2 | Revisão em cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com reposição de 10% do material | m² | 56
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 13
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 435.9
8.3 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 80
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 355.9
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 13
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 110
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 13
9.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 712.2
9.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 149
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 325.72
9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 66.8
9.6 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 338.5
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 16.76
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
10.3 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 2
10.4 | Porta de madeira almofadada (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 1
10.5 | Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 1
10.6 | Vidro temperado verde de 8mm | m² | 11.76
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
11.2 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 1
11.3 | Ponto esgoto com rede | un | 6
11.4 | Ponto hidráulico com rede | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 28
12.2 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
12.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 6
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 12
12.5 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 359.24
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 121.24
13.3 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 221.24
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 346.24
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 213.9
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 27.75
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: ADEQUAÇÃO DA GUARITA DE ENTRADA E CENTRO DE INFORMAÇÕES
LOCAL: Campus III - Bananeiras
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% | 0% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 20998.1 | 0 | 0 | 0 | 20998.1
|  | % | 100% | 0% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 974.1 | 0 | 0 | 0 | 974.1
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 537.46 | 0 | 0 | 0 | 537.46
|  | % | 80% | 20% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3973.664 | 993.416 | 0 | 0 | 4967.08
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 14901.775 | 14901.775 | 0 | 29803.55
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1436.23 | 1436.23 | 0 | 2872.46
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2338.26 | 0 | 2338.26
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 4312.191 | 4312.191 | 5749.588 | 14373.97
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 30295.785 | 30295.785 | 0 | 60591.57
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4125.669 | 4125.669 | 5500.892 | 13752.23
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 329.403 | 329.403 | 439.204 | 1098.01
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1312.926 | 1312.926 | 1750.568 | 4376.42
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9520.74 | 9520.74
|  | % |  |  | 80% | 20% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1534.704 | 383.676 | 1918.38
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 26483.324 | 57707.395 | 60586.943 | 23344.668 | 168122.33
|  | ACUMULADO | 26483.324 | 84190.719 | 144777.662 | 168122.33
|  | PERCENTUAL | 15.75% | 50.08% | 86.11% | 100%