## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VENDAS E URBANIZAÇÃO
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13733.2
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 40.85 | 161.44 | 6594.82
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 174.44 | 3.49 | 608.8
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 720.28 | 1.92 | 1382.94
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 70 | 66.86 | 4680.2
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 336.7
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10 | 33.67 | 336.7
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 11186.43
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 16.42 | 288.18 | 4731.92
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.06 | 868.1 | 5260.69
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 20.53 | 58.15 | 1193.82
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 25761.35
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 2.74 | 1433.98 | 3929.11
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 17.62 | 13.41 | 236.28
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.12 | 2109.12 | 15016.93
4.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 113.1 | 58.17 | 6579.03
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 7620.35
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 255.62 | 29.13 | 7446.21
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 45.23 | 3.85 | 174.14
6.0 | COBERTA |  |  |  | 23604.55
6.1 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas (sem tesoura) para vão até 3m | m² | 134.44 | 84.19 | 11318.5
6.2 | Estrutura de Madeira | m² | 27.3 | 115.11 | 3142.5
6.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 134.44 | 43.59 | 5860.24
6.4 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 68.26 | 48.1 | 3283.31
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 13289.68
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 441.67 | 4.06 | 1793.18
7.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 93.05 | 13.52 | 1258.04
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 348.62 | 15.58 | 5431.5
7.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 93.05 | 51.66 | 4806.96
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 31889.5
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 113.1 | 34.08 | 3854.45
8.2 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 130.51 | 26.23 | 3423.28
8.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 420.64 | 50 | 21032
8.4 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 109.05 | 25.16 | 2743.7
8.5 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 14.13 | 59.17 | 836.07
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 27044.61
9.1 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro (sem vidro) | m² | 23.91 | 360.17 | 8611.66
9.2 | Porta de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro (sem vidro) | m² | 23.46 | 360.17 | 8449.59
9.3 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 1 | 413.67 | 413.67
9.4 | Vidro temperado verde de 10mm | m² | 47.37 | 202.02 | 9569.69
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 593.53
10.1 | Ponto esgoto com rede | un | 5 | 74.66 | 373.3
10.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 63.17 | 189.51
10.3 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 3453.24
11.1 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2 | 97.76 | 195.52
11.2 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 17 | 90.67 | 1541.39
11.3 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3 | 112.94 | 338.82
11.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 17 | 81.03 | 1377.51
12.0 | PINTURA |  |  |  | 5598.71
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 235.76 | 4.76 | 537.21
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 112.86 | 3.68 | 867.6
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 235.76 | 12.03 | 2836.19
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 112.86 | 12.03 | 1357.71
| T O T A L |  |  | (R$) | 164111.85
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 31055.3801
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 133056.4699
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 194.9
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 842.031
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VENDAS E URBANIZAÇÃO
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 40.85
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 174.44
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 720.28
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 70
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 16.42
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.06
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 20.53
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 2.74
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 17.62
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.12
4.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 113.1
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 255.62
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 45.23
6.0 | COBERTA
6.1 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas (sem tesoura) para vão até 3m | m² | 134.44
6.2 | Estrutura de Madeira | m² | 27.3
6.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 134.44
6.4 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 68.26
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 441.67
7.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 93.05
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 348.62
7.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 93.05
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 113.1
8.2 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 130.51
8.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 420.64
8.4 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 109.05
8.5 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 14.13
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro (sem vidro) | m² | 23.91
9.2 | Porta de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro (sem vidro) | m² | 23.46
9.3 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 1
9.4 | Vidro temperado verde de 10mm | m² | 47.37
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Ponto esgoto com rede | un | 5
10.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
10.3 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2
11.2 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 17
11.3 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3
11.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 17
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 235.76
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 112.86
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 235.76
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 112.86
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VENDAS E URBANIZAÇÃO
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 13733.2 | 0 | 0 | 0 | 13733.2
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 336.7
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5593.215 | 5593.215 | 0 | 0 | 11186.43
|  | % | 20% | 60% | 20% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 5152.27 | 15456.81 | 5152.27 | 0 | 25761.35
|  | % |  | 20% | 80% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1524.07 | 6096.28 | 0 | 7620.35
|  | % |  |  | 20% | 80% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4720.91 | 18883.64 | 23604.55
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6644.84 | 6644.84 | 13289.68
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 15944.75 | 15944.75 | 0 | 31889.5
|  | % |  | 10% | 50% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 2704.461 | 13522.305 | 10817.844 | 27044.61
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 296.765 | 296.765 | 593.53
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3453.24 | 3453.24
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5598.71 | 5598.71
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 24815.385 | 41223.306 | 52378.12 | 45695.039 | 164111.85
|  | ACUMULADO | 24815.385 | 66038.691 | 118416.811 | 164111.85
|  | PERCENTUAL | 15.12% | 40.24% | 72.16% | 100%