## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE RIO TINTO
LOCAL: RIO TINTO CAMPUS IV - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 35629.1
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 192.83 | 3856.6
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 197.76 | 3.5 | 692.16
1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfo e nivelador | m² | 2240.09 | 13.52 | 30286.02
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2 | 200.39 | 400.78
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 197.76 | 1.99 | 393.54
2.0 | CONJUNTO MOTO-BOMBAS - TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO, DE RECALQUE E DE CONSUMO |  |  |  | 19622.41
2.1 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 439.09 | 439.09
2.2 | Conjunto elevatório motor-bomba centrifuga de estágios c/ motor elétrico trifásico 2cv bocais 1" x 3/4" Schneider mod. MEBR-1420,Hm/ Q = 30m / 7,2m³ / h a 70m / 1,9m³ | un | 4 | 1480.22 | 5920.88
2.3 | Registro gaveta 3" (85 mm) bruto latão | un | 3 | 268.79 | 806.37
2.4 | Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa d'água 85 mm x 3" | un | 2 | 220 | 440
2.5 | Joelho PVC soldável 90° p/ água fria predial 85 mm | un | 1 | 51.34 | 51.34
2.6 | Válvula retenção vertical bronze (PN-16) 3" 200psi - extremidades c/ rosca | un | 1 | 140.74 | 140.74
2.7 | Te PVC soldável 90° p/ água fria predial 85mm | un | 1 | 70.51 | 70.51
2.8 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 85mm | m | 22 | 46.62 | 1025.64
2.9 | Automático de bóia superior 10A/250V | un | 1 | 54.85 | 54.85
2.10 | Automático de bóia inferior 10A/250V | un | 1 | 58.45 | 58.45
2.11 | Registro gaveta 4" (100 mm) bruto latão | un | 3 | 448.41 | 1345.23
2.12 | Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa d'água 110 mm x 4" | un | 2 | 310.24 | 620.48
2.13 | Te PVC soldável 90° p/ água fria predial 110mm | un | 1 | 136.97 | 136.97
2.14 | Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões | m | 50 | 143 | 7150
2.15 | Luva de aço galvanizado 3" | un | 3 | 54.58 | 163.74
2.16 | Joelho ferro galvanizado 90° rosca 3" | un | 8 | 77.75 | 622
2.17 | Tê ferro galvanizado 90° rosca 3" | un | 2 | 89.43 | 178.86
2.18 | Válvula de pé com crivo ø 80mm (3") | un | 1 | 180.84 | 180.84
2.19 | Para-raios tipo Franklin - cabo e suporte isolador | m | 6 | 36.07 | 216.42
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS |  |  |  | 46466.92
3.1 | Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 1493.39 | 4.13 | 6167.7
3.2 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 50 | 19.71 | 985.5
3.3 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 1493.39 | 2.68 | 4002.29
3.4 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 100 | 62.27 | 6227
3.5 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 298.68 | 88.31 | 26376.43
3.6 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3"x5", inclusive posterior retirada - área não cravada | m² | 50 | 26.31 | 1315.5
3.7 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 50 | 27.85 | 1392.5
4.0 | RESERVATÓRIO INFERIOR - CONCRETO ARMADO |  |  |  | 76358.88
4.1 | Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 189 | 4.13 | 780.57
4.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 20 | 27.85 | 557
4.3 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 63 | 2.68 | 168.84
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 5.04 | 491.14 | 2475.35
4.5 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 48 | 6.36 | 305.28
4.6 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 155 | 4.19 | 649.45
4.7 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 155 | 17.24 | 2672.2
4.8 | Massa única Horizontal | m² | 48 | 16.53 | 793.44
4.9 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3"x5", inclusive posterior retirada - área não cravada | m² | 84 | 26.31 | 2210.04
4.10 | Impermeabilização flexível de base acrílica - seis demãos | m² | 118 | 189.62 | 22375.16
4.11 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 2.5 | 186.4 | 466
4.12 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.4 | 918.27 | 4958.66
4.13 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 11.52 | 1746.96 | 20124.98
4.14 | Paredes de concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 8.4 | 1746.96 | 14674.46
4.15 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.31 | 2402.63 | 3147.45
5.0 | RESERVATÓRIO SUPERIOR - CONCRETO ARMADO |  |  |  | 114130.77
5.1 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 11.04 | 27.85 | 307.46
5.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 3.04 | 23.87 | 72.56
5.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 0.64 | 491.14 | 314.33
5.4 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8 | 918.27 | 7346.16
5.5 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 5.42 | 1746.96 | 9468.52
5.6 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 26.88 | 2402.63 | 64582.69
5.7 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 45.13 | 6.36 | 287.03
5.8 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 152 | 4.19 | 636.88
5.9 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 76 | 17.24 | 1310.24
5.10 | Massa única Horizontal | m² | 45.13 | 16.53
5.11 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 76 | 13.85 | 1052.6
5.12 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 76 | 61.93 | 4706.68
5.13 | Pintura de acabamento em vigas externas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 169.3 | 9.62 | 1628.67
5.14 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 20 | 186.4 | 3728
5.15 | Impermeabilização flexível de base acrílica - seis demãos | m² | 98.56 | 189.62 | 18688.95
6.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO - TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 69529.04
6.1 | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/rede água DN 100/DE 110 mm | m | 1493.39 | 21.85 | 32630.57
6.2 | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede água JE PB 90° DN 100 /DE 110mm | un | 15 | 132.55 | 1988.25
6.3 | Te PVC PBA NBR 10351 p/ rede água 90° BBB DN 100/ DE 110mm | un | 8 | 106.58 | 852.64
6.4 | Te redução PVC PBA NBR 10351 p/ rede água BBB JE DN 100 x 50 /DE 110 x 60mm | un | 20 | 87.25 | 1745
6.5 | Luva correr PVC PBA NBR 10351 p/rede água DN 100 - DE110mm | un | 20 | 38.75 | 775
6.6 | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/rede água DN 50/DE 60 mm | m | 200 | 38.75 | 7750
6.7 | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede água JE DN 100/DE 110 mm | un | 5 | 25.7 | 128.5
6.8 | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede água JE DN 50/DE 60 mm | un | 20 | 6.95 | 139
6.9 | Hidrante coluna fofo completo DN 100 c/registro cunha de borracha / curva / extremidade /tampa | un | 6 | 3443.18 | 20659.08
6.10 | Ligação domiciliar de água, da rede à edificação, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mmx3/4”, adaptador PVC soldável/rosca 25mmx3/4”, tubo PVC soldável água fria 25mm e registro de PVC esfera roscável 3/4"- fornecimento e instalação | un | 20 | 143.05 | 2861
7.0 | CASA DE BOMBAS |  |  |  | 18319.66
7.1 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 4.8 | 20.29 | 97.39
7.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.8 | 300.69 | 1443.31
7.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 8 | 58.93 | 471.44
7.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.8 | 1206.7 | 965.36
7.5 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 40 | 29.48 | 1179.2
7.6 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 6 | 127.62 | 765.72
7.7 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 80 | 4.19 | 335.2
7.8 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 80 | 17.24 | 1379.2
7.9 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 6 | 88.31 | 529.86
7.10 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 12 | 35.53 | 426.36
7.11 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 12 | 13.68 | 164.16
7.12 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 24 | 31.48 | 755.52
7.13 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 24 | 44 | 1056
7.14 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50 | 36.5 | 1825
7.15 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2 | 105.13 | 210.26
7.16 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2 | 82.08 | 164.16
7.17 | Gradil de ferro | m² | 3.2 | 163.79 | 524.13
7.18 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 80 | 6.78 | 542.4
7.19 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 3.2 | 20.86 | 66.75
7.20 | Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção 10x10cm , espaçamento entre estacas de 1,80m, altura total de 3m, escoras a cada 12,6m, com 12 fios de arame | m | 68 | 79.68 | 5418.24
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 5316.4
8.1 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 50 | 40.33 | 2016.5
8.2 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 20 | 15.87 | 317.4
8.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 20 | 30.96 | 619.2
8.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 40 | 45.02 | 1800.8
8.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 450 | 1.25 | 562.5
0
| T O T A L |  |  | (R$) | 385373.18
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 72925.3285
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 312447.8515
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| E X T E N S Ã O D A R E D E (m) |  |  |  | 1493.39
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m) | 258.0526
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE RIO TINTO
LOCAL: RIO TINTO CAMPUS IV - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 197.76
1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfo e nivelador | m² | 2240.09
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 197.76
2.0 | CONJUNTO MOTO-BOMBAS - TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO, DE RECALQUE E DE CONSUMO
2.1 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
2.2 | Conjunto elevatório motor-bomba centrifuga de estágios c/ motor elétrico trifásico 2cv bocais 1" x 3/4" Schneider mod. MEBR-1420,Hm/ Q = 30m / 7,2m³ / h a 70m / 1,9m³ | un | 4
2.3 | Registro gaveta 3" (85 mm) bruto latão | un | 3
2.4 | Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa d'água 85 mm x 3" | un | 2
2.5 | Joelho PVC soldável 90° p/ água fria predial 85 mm | un | 1
2.6 | Válvula retenção vertical bronze (PN-16) 3" 200psi - extremidades c/ rosca | un | 1
2.7 | Te PVC soldável 90° p/ água fria predial 85mm | un | 1
2.8 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 85mm | m | 22
2.9 | Automático de bóia superior 10A/250V | un | 1
2.10 | Automático de bóia inferior 10A/250V | un | 1
2.11 | Registro gaveta 4" (100 mm) bruto latão | un | 3
2.12 | Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa d'água 110 mm x 4" | un | 2
2.13 | Te PVC soldável 90° p/ água fria predial 110mm | un | 1
2.14 | Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões | m | 50
2.15 | Luva de aço galvanizado 3" | un | 3
2.16 | Joelho ferro galvanizado 90° rosca 3" | un | 8
2.17 | Tê ferro galvanizado 90° rosca 3" | un | 2
2.18 | Válvula de pé com crivo ø 80mm (3") | un | 1
2.19 | Para-raios tipo Franklin - cabo e suporte isolador | m | 6
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS
3.1 | Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 1493.39
3.2 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 50
3.3 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 1493.39
3.4 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 100
3.5 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 298.68
3.6 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3"x5", inclusive posterior retirada - área não cravada | m² | 50
3.7 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 50
4.0 | RESERVATÓRIO INFERIOR - CONCRETO ARMADO
4.1 | Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 189
4.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 20
4.3 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 63
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 5.04
4.5 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 48
4.6 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 155
4.7 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 155
4.8 | Massa única Horizontal | m² | 48
4.9 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3"x5", inclusive posterior retirada - área não cravada | m² | 84
4.10 | Impermeabilização flexível de base acrílica - seis demãos | m² | 118
4.11 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 2.5
4.12 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.4
4.13 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 11.52
4.14 | Paredes de concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 8.4
4.15 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.31
5.0 | RESERVATÓRIO SUPERIOR - CONCRETO ARMADO
5.1 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 11.04
5.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 3.04
5.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 0.64
5.4 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8
5.5 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 5.42
5.6 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 26.88
5.7 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 45.13
5.8 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 152
5.9 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 76
5.10 | Massa única Horizontal | m² | 45.13
5.11 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 76
5.12 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 76
5.13 | Pintura de acabamento em vigas externas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 169.3
5.14 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 20
5.15 | Impermeabilização flexível de base acrílica - seis demãos | m² | 98.56
6.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO - TUBOS E CONEXÕES
6.1 | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/rede água DN 100/DE 110 mm | m | 1493.39
6.2 | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede água JE PB 90° DN 100 /DE 110mm | un | 15
6.3 | Te PVC PBA NBR 10351 p/ rede água 90° BBB DN 100/ DE 110mm | un | 8
6.4 | Te redução PVC PBA NBR 10351 p/ rede água BBB JE DN 100 x 50 /DE 110 x 60mm | un | 20
6.5 | Luva correr PVC PBA NBR 10351 p/rede água DN 100 - DE110mm | un | 20
6.6 | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/rede água DN 50/DE 60 mm | m | 200
6.7 | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede água JE DN 100/DE 110 mm | un | 5
6.8 | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede água JE DN 50/DE 60 mm | un | 20
6.9 | Hidrante coluna fofo completo DN 100 c/registro cunha de borracha / curva / extremidade /tampa | un | 6
6.10 | Ligação domiciliar de água, da rede à edificação, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mmx3/4”, adaptador PVC soldável/rosca 25mmx3/4”, tubo PVC soldável água fria 25mm e registro de PVC esfera roscável 3/4"- fornecimento e instalação | un | 20
7.0 | CASA DE BOMBAS
7.1 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 4.8
7.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.8
7.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 8
7.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.8
7.5 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 40
7.6 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 6
7.7 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 80
7.8 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 80
7.9 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 6
7.10 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 12
7.11 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 12
7.12 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 24
7.13 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 24
7.14 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50
7.15 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2
7.16 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2
7.17 | Gradil de ferro | m² | 3.2
7.18 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 80
7.19 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 3.2
7.20 | Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção 10x10cm , espaçamento entre estacas de 1,80m, altura total de 3m, escoras a cada 12,6m, com 12 fios de arame | m | 68
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 50
8.2 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 20
8.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 20
8.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 40
8.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 450
| T O T A L |  |  | (R$) | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE RIO TINTO
LOCAL: RIO TINTO CAMPUS IV - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 35629.1 | 0 | 0 | 35629.1
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | CONJUNTO MOTO-BOMBAS - TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO, DE RECALQUE E DE CONSUMO | DIAS
|  | R$ | 19622.41 | 0 | 0 | 19622.41
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
03.00 | MOVIMENTO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | DIAS
|  | R$ | 13940.076 | 18586.768 | 13940.076 | 46466.92
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
04.00 | RESERVATÓRIO INFERIOR - CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 38179.44 | 38179.44 | 0 | 76358.88
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
05.00 | RESERVATÓRIO SUPERIOR - CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 57065.385 | 57065.385 | 114130.77
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
06.00 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO - TUBOS E CONEXÕES | DIAS
|  | R$ | 20858.712 | 27811.616 | 20858.712 | 69529.04
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
07.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 1594.92 | 2126.56 | 1594.92 | 5316.4
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 129824.658 | 143769.769 | 93459.093 | 367053.52
|  | ACUMULADO | 129824.658 | 273594.427 | 367053.52
|  | PERCENTUAL | 35.37% | 74.54% | 100%